## 第三季度监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县村级综合服务楼及英吉沙镇其兰（1）村村民服务中心建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李鹏 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 英吉沙镇人民政府、苏盖提乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 6-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：73.5万元 |  |  |  | 73.5万元 |  |  |  | 21万元 |  |  |  | 70万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 3.5万元 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 70万元 |  |  |  | 70万元 |  |  |  | 70万元
年度总体目标 | 目标1：投入资金73.5万元，建成英吉沙镇英吉沙镇其兰（1）村村民服务中心1座，年底投入使用，完善村级“五通七有”功能，改善村级办公条件，解决冬季宣讲、培训、学习、大型活动室内场地不够的短板，进一步提升村级阵地服务群众质量。 目标2：为该村95户393名贫困村民扶智扶志工程提供良好的硬件设施，为全覆盖组织培训和大型的群众性文化体育活动提供便利条件； 目标3：年内开展开展去极端化宣讲活动、国语培训、法律培训、技能培训10044人次。通过大规模的就近就地培训，提高群众的国语水平、法律知识、职业技能，进一步激发贫困群众主动脱贫的内生动力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6-9月月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 便民服务中心 | 1个 | 1个 | 1个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 工程建筑面积 | ≧349.73平方米 | ≧349.73平方米 | ≧349.73平方米 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目竣工时间 | 100% | 80% | 60% | [5 empty] | 按照招投标要求，中标单位开工较晚，致使工程未按合同约定竣工 | 确定能 | 有可能
|  |  | 项目验收后投入使用时间 | 100% | 100% | 60% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 工程总造价 | ≧73.5万元 | 70万元 | 70万元 | [7 empty] | 有可能
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目覆盖村小组数 | 4个 | 4个 | 4个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目覆盖党员数 | 31人 | 31人 | 31人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目覆盖村民数 | 1124人 | 1124人 | 1124人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 覆盖建档立卡贫困人数 | ≥393人 | ≥393人 | ≥393人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 | 明显发挥 | 明显发挥 | 明显发挥 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限 | ≧50年 | ≧50年 | ≧50年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四季度监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县村级综合服务楼及英吉沙镇其兰（1）村村民服务中心建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李鹏 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 英吉沙镇人民政府、苏盖提乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 10-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：73.5万元 |  |  |  | 73.5万元 |  |  |  | 49万元 |  |  |  | 70万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 3.5万元 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 70万元 |  |  |  | 49万元 |  |  |  | 70万元
年度总体目标 | 目标1：投入资金73.5万元，建成英吉沙镇英吉沙镇其兰（1）村村民服务中心1座，年底投入使用，完善村级“五通七有”功能，改善村级办公条件，解决冬季宣讲、培训、学习、大型活动室内场地不够的短板，进一步提升村级阵地服务群众质量。 目标2：为该村95户393名贫困村民扶智扶志工程提供良好的硬件设施，为全覆盖组织培训和大型的群众性文化体育活动提供便利条件； 目标3：年内开展开展去极端化宣讲活动、国语培训、法律培训、技能培训10044人次。通过大规模的就近就地培训，提高群众的国语水平、法律知识、职业技能，进一步激发贫困群众主动脱贫的内生动力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 10-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 便民服务中心 | 1个 | 1个 | 1个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 工程建筑面积 | ≧349.73平方米 | ≧349.73平方米 | ≧349.73平方米 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目竣工时间 | 100% | 80% | 80% | [5 empty] | 按照招投标要求，中标单位开工较晚，致使工程未按合同约定竣工 | 确定能 | 有可能
|  |  | 项目验收后投入使用时间 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 工程总造价 | ≧73.5万元 | 70万元 | 70万元 | [7 empty] | 有可能
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目覆盖村小组数 | 4个 | 4个 | 4个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目覆盖党员数 | 31人 | 31人 | 31人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目覆盖村民数 | 1124人 | 1124人 | 1124人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 覆盖建档立卡贫困人数 | ≥393人 | ≥393人 | ≥393人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 | 明显发挥 | 明显发挥 | 明显发挥 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限 | ≧50年 | ≧50年 | ≧50年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## Sheet2
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙镇其兰（1）村村民服务中心建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李鹏 18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 英吉沙镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 73.5万元 |  | 73.5万元 |  | 10 | 95% | 9.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3.5万元 |  | 3.5万元 |  | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 70万元 |  | 70万元 |  | 9.5 | 100% | 9.5
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：投入资金73.5万元，建成英吉沙镇英吉沙镇其兰（1）村村民服务中心1座，年底投入使用，完善村级“五通七有”功能，改善村级办公条件，解决冬季宣讲、培训、学习、大型活动室内场地不够的短板，进一步提升村级阵地服务群众质量。 目标2：为该村95户393名贫困村民扶智扶志工程提供良好的硬件设施，为全覆盖组织培训和大型的群众性文化体育活动提供便利条件； 目标3：年内开展开展去极端化宣讲活动、国语培训、法律培训、技能培训10044人次。通过大规模的就近就地培训，提高群众的国语水平、法律知识、职业技能，进一步激发贫困群众主动脱贫的内生动力。 |  |  |  |  | 紧扣脱贫攻坚工作，强化活动阵地建设，提高服务党员群众的能力和水平，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，按照规划新建、改扩建的方式，2018年11月底前全面完成2个村级综合服务楼建设项目建设，涉及1个村。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (55分) | 数量指标 | 便民服务中心 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 工程建筑面积 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 项目竣工时间 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 项目验收后投入使用时间 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 9.5
|  | 成本指标 | 工程总造价 |  | 10 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 县财力困难，暂未拨付配套资金。
| 效益指标（35） | 社会效益 指标 | 项目覆盖村小组数 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 项目覆盖党员数 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 项目覆盖村民数 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 覆盖建档立卡贫困人数 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 |  | 10 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5
|  |  | 党员满意度 |  | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5
|  |  | 群众满意度 |  | 5 | 达成预期指标 | 5 | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。