## 第三季度监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县1100个农村小商铺项目 |  |  | 项目负责人 | 李鹏 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 14个乡镇人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 6-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：3465万元 |  |  |  | 3465万元 |  |  |  | 1980万元 |  |  |  | 3465万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 165万元 | [7 empty] | 165万元
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 3300万元 |  |  |  | 1980万元 |  |  |  | 3300万元
年度总体目标 | 投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农村小商铺 | 1100个 | 1100个 | 1100个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 工程建筑面积 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目竣工时间 | 100% | 80% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目验收后投入使用时间 | 100% | 80% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 工程总造价 | ≧3465万元 | ≧3465万元 | ≧3465万元 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖乡镇 | 14个 | 14个 | 14个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目覆盖村数 | 110个 | 110个 | 110个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目带动贫困户创业 | ≧1100户 | ≧1100户 | ≧1100户 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 | 明显发挥 | 明显发挥 | 明显发挥 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限 | ≧50年 | ≧50年 | ≧50年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第三季度自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县1100个农村小商铺项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李鹏18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 14个乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3465万元 |  | 3300万元 |  | 10 | 95.24% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 165万元 |  | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 3300万元 |  | 3300万元 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平 |  |  |  |  | 投入资金3300万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 农村小商铺 |  | 5 | 1100个 | 1100个 | 5
|  |  | 工程建筑面积 |  | 5 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 5 | 100% | 98% | 4 | 项目较为分散，完工不及时
|  |  | 项目竣工时间 |  | 10 | 2018年10月底 | 2018年10月底 | 10
|  |  | 项目验收后投入使用时间 |  | 10 | 2018年11月底前 | 2018年12月底前 | 8 | 村级未能有效组织及时投入使用
|  | 成本指标 | 工程总造价 |  | 5 | ≧3465万元 | ≧3300万元 | 4 | 合同价3300万元
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 项目覆盖乡镇 |  | 5 | 14个 | 14个 | 5
|  |  | 项目覆盖村数 |  | 5 | 110 | 110 | 5
|  |  | 项目带动贫困户创业 |  | 10 | ≧1100户 | ≧1100户 | 10
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 |  | 5 | 明显发挥 | 明显发挥 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | 5 | ≧50年 | ≧50年 | 5
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
|  |  | 党员满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 群众满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 第四季度监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县1100个农村小商铺项目 |  |  | 项目负责人 | 李鹏 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 14个乡镇人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 10-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：3465万元 |  |  |  | 3465万元 |  |  |  | 1320万元 |  |  |  | 3465万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 165万元 | [7 empty] | 165万元
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 3300万元 |  |  |  | 1320万元 |  |  |  | 3300万元
年度总体目标 | 投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 10-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农村小商铺 | 1100个 | 1100个 | 1100个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 工程建筑面积 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目竣工时间 | 100% | 80% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目验收后投入使用时间 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 工程总造价 | ≧3465万元 | ≧3465万元 | ≧3465万元 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖乡镇 | 14个 | 14个 | 14个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目覆盖村数 | 110个 | 110个 | 110个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目带动贫困户创业 | ≧1100户 | ≧1100户 | ≧1100户 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 | 明显发挥 | 明显发挥 | 明显发挥 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限 | ≧50年 | ≧50年 | ≧50年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 党员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县1100个农村小商铺项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李鹏18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 14个乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3465万元 |  | 3300万元 |  | 10 | 95.24% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 165万元 |  | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 3300万元 |  | 3300万元 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平 |  |  |  |  | 投入资金3300万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺1100座，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动1100户5000人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 农村小商铺 |  | 5 | 1100个 | 1100个 | 5
|  |  | 工程建筑面积 |  | 5 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 5 | 100% | 98% | 4 | 项目较为分散，完工不及时
|  |  | 项目竣工时间 |  | 10 | 2018年10月底 | 2018年10月底 | 10
|  |  | 项目验收后投入使用时间 |  | 10 | 2018年11月底前 | 2018年12月底前 | 8 | 村级未能有效组织及时投入使用
|  | 成本指标 | 工程总造价 |  | 5 | ≧3465万元 | ≧3300万元 | 4 | 合同价3300万元
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 项目覆盖乡镇 |  | 5 | 14个 | 14个 | 5
|  |  | 项目覆盖村数 |  | 5 | 110 | 110 | 5
|  |  | 项目带动贫困户创业 |  | 10 | ≧1100户 | ≧1100户 | 10
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 |  | 5 | 明显发挥 | 明显发挥 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | 5 | ≧50年 | ≧50年 | 5
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
|  |  | 党员满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 群众满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 附件2 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县110个农村小商铺项目 |  |  | 项目负责人 | 李鹏 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 14个乡镇人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：3465万元 |  |  |  | 3465万元 |  |  |  | 3465万元 |  |  |  | 3465万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 165万元 | [7 empty] | 165万元
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 3300万元 |  |  |  | 3300万元 |  |  |  | 3300万元
年度总体目标 | 投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动110户500人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程建筑面积 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | ≧22000平米 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 工程完成及时率，2018年10月30日前完工并投入使用 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 工程总造价 | ≧3465万元 | ≧3465万元 | ≧3465万元 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过开展扶贫培训、技能培训、国语培训等，提高贫困群众国语水平和技能水平，间接促进就业110人，人均增收500元以上。 | ≧27.5万元 | ≧27.5万元 | ≧27.5万元 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 农村小商铺的建成，将使村民减少投入，增加效益，改变村民的经营和消费观念，让百姓买得放心，用得安心，促进城乡经济协调发展。 | [9 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 原辅材料全部使用国标建筑用材和环保用材，定时清理碎石、废沙、杂土、碎砖等建筑垃圾，取暖符合国家节能环保要求。 | ≧99.9% | ≧99.9% | ≧99.9% | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 房屋建设项目设计使用质量年限为50年，地基基础采用条形基础及独立基础，建设项目结构形式为砖混结构。 | ≧99.9% | ≧50年 | ≧50年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县110个农村小商铺项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李鹏 18299865575
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 14个乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3465万元 |  | 3465万元 |  | 10 | 95% | 9.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 165万元 |  | 165万元 |  | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 3300万元 |  | 3300万元 |  | 9.5 | 100% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动110户500人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。 |  |  |  |  | 投入资金3465万元，在14个乡镇110个村建设面积共计22000平米的农村小商铺，该项目建成后，可完善110个村基础设施建设，可提供给贫困户使用，创业增收，可带动110户500人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 工程建筑面积 |  | 15 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程完成及时率，2018年10月30日前完工并投入使用 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程总造价 |  | 15 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 县财力困难，暂未拨付配套资金。
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 通过开展扶贫培训、技能培训、国语培训等，提高贫困群众国语水平和技能水平，间接促进就业110人，人均增收500元以上。 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 农村小商铺的建成，将使村民减少投入，增加效益，改变村民的经营和消费观念，让百姓买得放心，用得安心，促进城乡经济协调发展。 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 原辅材料全部使用国标建筑用材和环保用材，定时清理碎石、废沙、杂土、碎砖等建筑垃圾，取暖符合国家节能环保要求。 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 房屋建设项目设计使用质量年限为50年，地基基础采用条形基础及独立基础，建设项目结构形式为砖混结构。 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 村级小商铺为长期性效益项目，达到理想效果还需较长时间。
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 |  | 10 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。