英吉沙县扶贫开发领导小组

文  件

英扶组〔2021〕65号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

英吉沙县2021年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目实施方案

为全面贯彻落实中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和地区关于的相关工作要求，夯实项目安排精准和资金使用精准基础，全面巩固提升脱贫成果，全面巩固提升贫困村退出成效，提高我县巩固脱贫攻坚成果项目的针对性、规范性和有效性，高标准建设好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，保证资金使用精准安全高效，提高“有效衔接”质量，健全稳定脱贫的长效机制。结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作和乡村振兴工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略和第三次新疆座谈会精神，特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管“四不摘”原则，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴互融共进，进一步提升农民群众获得感、幸福感、安全感和满意度，在全面建成小康社会的基础上，为实现第二步目标打好坚实的基础。

二、基本原则

（一）坚持聚焦精准。把产业作为巩固提升的基础，在发展蔬菜种植、林果提质增效、农产品加工等方面下功夫，巩固提升的效益和质量。把就业作为巩固提升的重点，引导群众主动参与，增强获得感、幸福感、成就感。

（二）坚持现行标准。按照资金来源、整合规模合理确定项目规模。参照2020年项目执行单价标准，科学合理确保2021年项目标准。

（三）坚持群众参与。落实群众民主议事决策机制，发挥贫困群众的主体作用，引导其参与扶贫项目确定、建设、使用、监督、管理，提高参与度，增强获得感。

（四）坚持公开透明。严格公告公示制度，项目实施前、中、后逐级公示，竣工验收后公告，接受群众和社会监督，实行衔接项目阳光化管理。

三、任务目标

坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，实现措施到户精准、项目安排精准、资金使用精准和脱贫成效精准。通过脱贫巩固提升项目实施，全面巩固提升脱贫成果，继接乡村振兴。一是实现产业再提升，重点发展蔬菜种植、林果提质增效、农产品加工等项目，巩固提升产业质量效益。二是拓展和开发就业岗位，引导群众主动参与，增强获得感、幸福感、成就感。三是持续加大基础设施投入，提升农村农田水利、道路渠系、教育卫生、公共服务等设施。四是巩固提升脱贫不稳定户和边缘易致贫户脱贫成果。

四、年度建设任务与资金使用安排

2021年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目资金7300.954万元，涉及三大类20个子项目。其中：

1、产业增收18个，计划投入资金6710.976万元，占总资金的91.92%；

2、就业增收1个，计划投入资金149.978万元，占总资金的2.05%；

3、其他项目1个，计划投入资金440万元，占总资金的6.03%；

1.英吉沙县特色种植项目：项目计划投资1000万元；帮助发展一村一品特色种植20000亩，每亩补助500元，特色作物包括：辣椒（加工辣椒、高辣辣椒）等特色经济作物。主要用于集中育苗、化肥等费用。本次安排资金200万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：徐志远

主管单位：农业农村局

实施单位：各乡镇

建设期限：2021年2月1日-2021年6月30日

绩效目标：绩效1：带贫减贫效益。计划引导6100户建档立卡户特色种植20000亩，使建档立卡户特色经济作物实现增产增收，亩均纯收入力争达到800元以上，实现特色经济作物提质增效，并不断形成区域特色和适度规模化生产，项目效益显著。

绩效2：带动就业、提供就业岗位。受益建档立卡户人口数≥6100人；带动增加建档立卡户人口全年总收入≥1500万元，特色产业带动增加建档立卡户人口就业人数≥500人。

绩效3：社会效益和生态效益。社会效益：通过本项目的实施，在带动建档立卡户发展的基础上，更能有效带动全县特色种植产业发展，乃至促进后续的加工等产业链延伸，推动“一村一品”“一片一品”规模化发展，提高特色种植业水平。生态效益：实现特色种植高产、优质、高效、持续发展与经济效益、社会效益的统一同步提高。生态效益注重环境与经济的协调。

2.英吉沙县露地蔬菜种植项目：项目计划投资1000万元；完成露地蔬菜种植20000亩，每亩补助500元，主要包括：西红柿、辣椒（食用辣椒）、茄子、豇豆、西葫芦、白菜、菠菜等常规蔬菜。主要用于购买种子、集中育苗、化肥、农药、机耕费等费用，本次安排资金500万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：徐志远

主管单位：农业农村局

实施单位：各乡镇

建设期限：2021年2月1日-2021年6月30日

绩效目标：绩效1：带贫减贫效益。通过投入1000万元资金实施该项目，完成露地蔬菜种植20000亩。该项目实施后，总受益户数达到8300户，项目实施后总计可增加收入力争达到420万元。

绩效2：带动就业、提供就业岗位。受益建档立卡户人口数≥8300人；带动增加建档立卡户人口全年总收入≥1500万元，蔬菜产业带动增加建档立卡户人口就业人数≥500人。

绩效3：社会效益和生态效益。社会效益：通过本项的实施，在带动建档立卡户发展的基础上，更能有效带动全县蔬菜种植产业发展，乃至促进后续的加工等产业链延伸，推动“一村一品”“一片一品”规模化发展，提高蔬菜种植业水平。生态效益：实现蔬菜种植高产、优质、高效、持续发展与经济效益、社会效益的统一同步提高。生态效益注重环境与经济的协调。

3.英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇）：项目计划投资10550万元；新建日光温室422座，结构为新型材料钢架结构，主要是：保温膜结构温室大棚（骨架、保温膜面、特制保温被、无滴膜、卷棉机及附件），422座日光温室：长60m×宽12m，后墙高4.1m，脊高5.2m，单座面积720㎡；组合式铝合金保温膜结构篷房，长3m，宽4m，面积：12㎡；配套钢筋混泥土圈梁基础及水肥一体化、水电路等相关附属配套，本次安排资金656万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：徐志远

主管单位：县农业农村局

实施单位：县农业农村局

建设期限：2021年3月15日-2021年9月30日

绩效目标：绩效1：带贫减贫效益。项目实施后，其中20%归村集体所有用于巩固拓展脱贫攻坚成果、80%归建档立卡户增加收入（产权归属村集体由村级进行收益分配）。

绩效2：带动就业、提供就业岗位。项目实施后可提供就业岗位，解决建档立卡户的就业。

绩效3：社会效益和生态效益。社会效益：项目实施完成后，将有效提升设施农业发展水平、增加建档立卡户收入的迫切需要。通过一定的扶持，将有力地巩固设施农业产业的健康发展，带动一个产业发展壮大，实现资源有效利用，引导和促进提高种植和管理水平，提高温室大棚生产效益，促进农业增效、建档立卡户增收。生态效益：实现特色种植高产、优质、高效、持续发展与经济效益、社会效益的统一同步提高。

- 4.英吉沙县乌恰镇26村苗圃供水项目：项目计划投资225万元；实施苗圃供水项目1127亩。其中：实施1127亩田间节水灌溉工程，主要建设内容：包括首部泵房、沉砂池、电气设备、田间管网以及配套建筑物等。本次安排资金114万元.

- 责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：徐志远

主管单位：县农业农村局

实施单位：县农业农村局

建设期限：2021年3月15日-2021年5月30日

绩效目标：绩效1：巩固提升效益。通过项目的建设，可提高农作物单产，且增产效益显著，通过增产效益来增加建档立卡户收入，促进本灌区早日实现“农业增产、建档立卡户增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供保障。

绩效2：带动就业、提供就业岗位。

绩效3：社会效益和生态效益。社会效益：通过高效节水项目实施，群众热切盼望解决的问题得到有效解决，使党的惠农政策得到落实。生态效益：实施本工程后，可节约水量，在促进农业生产发展的同时，培肥地力，改良土壤，节约资源，净化空气，减少污染，改善农田小气候，实现农业生产的良性循环，为农业可持续发展奠定良好基础，促进农村资源节约型和环境友好型社会的形成。

5.英吉沙县开心果基地建设项目：项目计划投资4709.65万元；建设地点位于萨罕镇9村，建设规模1.04万亩（开心果1.04万亩），产权量化到村，后期收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果。主要是开沟起垄定植经济林（开心果）1.04万亩，经济林内套种棉花等当年见效作物。土地平整、渠系及配套，高效节水灌溉1.04万亩，病虫害防治、水肥管理、机械作业（含作业机械工具）、吸纳建档立卡户进行常规管护等，本次安排资金1118.954万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局、项目乡镇

实施单位：自然资源局

建设期限：2021年3月15日月-2021年10月30日

绩效目标：绩效1：带贫减贫效益。当年定植无效益，苗木定植完成后，产权量化到村，受益到建档立卡户；

绩效2：社会效益。通过项目实施，增加群众政府服务满意度，调动农户生产致富的积极性，通过项目建设，带动英吉沙县特色林果产业的发展，促进农户发展特色经济，培育农业经济新的增长点，形成全县林果增产、果农增收、果业发展新格局。

绩效3：吸纳就业；荒山、荒地、盐碱地绿化，改善生态环境，巩固产业增收基础。改善生态环境，为产业发展奠定基础。

6.英吉沙县特色林果提质增效项目：项目计划投资4700.3万元；特色林果提质增效94006亩，涉及14个乡镇164个村，每亩平均500元，主要用于杏树嫁接改造、补植补造、林果业有害生物防治、肥料、机械购置等。果园优质果率达80%以上，本次安排资金658.32万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局、项目乡镇

实施单位：各乡镇

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

绩效目标：绩效1：带贫减贫效益。林果提质增效果园面积94006亩，每亩补助标准500元/亩），带动增加脱贫户收入，推动果树种植业发展，绿植覆盖率80%；园优质果率达80%以上，亩均产量较上年增加10%以上。

绩效2：社会效益。通过提高果品品质，增加收入。通过项目实施，增加群众政府服务满意度，调动建档立卡户生产致富的积极性，通过项目建设，带动英吉沙县特色林果产业的发展，促进建档立卡户发展特色经济，培育农业经济新的增长点，形成全县林果增产、果农增收、果业发展新格局。

- 7.英吉沙县国有林场林果提质增效及基础设施建设项目：项目计划投资418万元；一、基础设施建设1.修建防渗斗渠2.461km，共计3条，设计流量为0.8-0.2m3/s。2.人饮管网改造,毛阿里林场：210亩。巴旦木林场：620亩，具体措施：嫁接改良、增施肥料及病虫害防治等。本次安排资金135万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局

实施单位：自然资源局

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：绩效1：巩固提升效益。改善林场农业生产灌溉条件，减少人工成本，节约水资源；果园产量提高10%，每亩增收10%以上。

- 绩效2：社会效益和生态效益。本工程的实施将从根本上改变项目区的生产、生活条件，提高项目区的灌溉保证率和灌溉水利用系数，改良灌区土壤，改善灌区生态环境，改善果树的生长环境，增强树势，提高树体的抗病虫能力，促进果树健康生长，使林果品质有较大提高，提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力，以达到增产增收的目的；从而使林场职工的收入与生活水平大幅度提高。

- 8.英吉沙县林果业育苗基地建设项目：项目计划投资418万元；新建林果业育苗基地：育苗1695亩,1.杏929亩，龙甫乡49亩，托普鲁克乡110亩，克孜勒乡60亩，苏盖提乡200亩，乔勒潘乡200亩、萨罕镇300亩；2.桃400亩，分别为芒辛镇200亩，英也尔乡建立200亩，沙枣亩366亩，无花果15个大棚，开心果15个大棚；另根据需要开展大果沙枣、无花果、开心果等经济林育苗。本次安排资金250万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局

实施单位：自然资源局

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：绩效1：巩固提升效益。育苗基地育出的苗木发放给全县有苗木需求的建档立卡户等，直接带动就业73人。

- 绩效2：社会效益。项目的实施有利于先进科学技术的推广，提高林果业生产的科技含量，为英吉沙县特色林果产业发展发挥良好的示范带动作用。通过项目实施，可大大提高农牧民的科技意识和种植技术，增加特色林果的产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能促进当地特色林果产业的大力发展。通过项目实施，增加群众政府服务满意度，调动建档立卡户生产致富的积极性，通过项目建设，带动英吉沙县特色林果产业的发展，促进建档立卡户发展特色经济，培育农业经济新的增长点，形成全县林果增产、果农增收、果业发展新格局。提高建档立卡户收入水平和生活质量，为脱贫攻坚，建设和谐社会做出积极的贡献。

- 9.英吉沙县特色林果集约化栽培项目：项目计划投资1392万元；对1.4万亩种植基地（包括桃树、开心果等）进行管护（除草、水肥、修剪、病虫害防治等），增施生物有机肥（农家肥）、滴灌肥、病虫害防治、滴灌运行维护等。本次安排资金300万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局

实施单位：自然资源局

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：绩效1：巩固提升效益。本项目挂果后产权收益在进行分配。建设规模为1.4万亩，按照桃树、开心果及其他树种搭配原则进行种植，待后期种植基地的果树结果后产生的资产收益可通过设置公益性岗位等形式使农户受益。

- 绩效2：社会效益。产权量化到村，提供就业；

- 绩效3：生态效益：荒山、荒地、盐碱地绿化，改善生态环境，巩固产业增收基础。改善生态环境，为产业发展奠定基础。

- 10.英吉沙县芒辛镇11村高标准杏园建设项目（非遗特色小镇）：项目计划投资206.4万元；（1）滴灌系统：水肥一体化滴灌工程：新建1个滴灌首部，1个滴灌系统，采用加压滴灌，总面积86亩。（2）杏树定植：采购定植6400株杏树苗，（3）品种选择：共需4个品种，可由黄色买提、红色买提、索克亚可、黑叶杏、小白杏、树上干杏等品种中自由搭配选择。本次安排资金72万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局、项目乡镇

实施单位：芒辛镇

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：绩效1：经济收益果树进入盛果期后带来收益，增加旅游产业，带动就业。

- 绩效2：生态效益：项目建成后，区域内基础设施更加完善，林木面积逐年扩大，可有效吸收水分、截流雨水、减少雨水对地表的冲击，对减少水土流失、涵养水源、净化空气，有效地改变了规划区的小气候,保护生态环境具有积极地作用，生态效益明显。

- 绩效3：社会效益：该项目建成后，旅游相关产业将会井喷式发展，拉动农家乐、餐饮、住宿及旅游产品、土特产品等一系列消费。

- 11.英吉沙县乌恰镇特色葡萄种植基地建设项目：项目计划投资109万元；1.苗木定植：苗木株距1米、行距5米，共需13500株。2.水泥桩，铁丝等工具。3.病虫害防治及施有机肥。本次安排资金56万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局、项目乡镇

实施单位：乌恰镇

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：绩效1：进入盛果期后带来收益，增加旅游产业，提高种植技术。

- 绩效2：生态效益，项目建成后，区域内基础设施更加完善，面积逐年扩大，可有效吸收水分、截流雨水、减少雨水对地表的冲击，对减少水土流失、涵养水源、净化空气，有效地改变了规划区的小气候,保护生态环境具有积极地作用，生态效益明显。

- 12.英吉沙县特色林果旅游采摘项目（非遗特色小镇）：项目计划投资356.41万元；建设内容：1、按旅游、观光采摘模式定植苹果、蟠桃等果树；2、维护、修复、清理毛渠、主毛渠建设闸口、涵管；3、改良土壤，果树施肥、病虫害防治；4、养护、看管、修剪、嫁接等。本次安排资金220万元。

责任领导：韩海波

责 任 人：贺尉疆

主管单位：自然资源局、项目乡镇

实施单位：英吉沙镇

建设期限：2021年3月15日-2021年8月30日

绩效目标：绩效目标1：通过项目实施，能够间接增加当地群众的经济收入。

绩效目标2：该项目建成后能够促进项目区水土资源的合理利用和生态环境的良好循环。

绩效目标3：该项目能解决长期就业劳动力10人，短期就业劳动50人，并带动本村及周边5个村、社区旅游业、民俗、餐饮业的发展。

13.英吉沙县良种繁育中心建设项目：项目计划投资12600万元；新建30000只规模的肉羊良种繁育中心：圈舍面积约7.14万平方米，预计计72栋圈舍；配套功能用房（包括兽医室、消毒室、配种室等）；饲草料棚、堆粪场、无害化处理间设施、修建青贮窖等基础设施及附属配套，购买TMR、撒料车、粪便清运车、青贮取料机、铡草机、粉碎机、饲料收割机等设备和种羊30300只，并配套三通一平，本次安排资金920.68万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：杨建新

主管单位：畜牧兽医局

实施单位：畜牧兽医局

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

绩效目标：项目实施过程中预计临时就业180-200人，项目建成后可增加就业岗位；资产量化到村，受益到户，收益比例严格按照《关于推进喀什地区良种繁育中心建设的实施方案》（喀署办发﹝2020﹞5号）要求落实，收益主要用于开发公益性岗位，解决就业。

- 14.英吉沙县良种繁育中心（场）生产能力提升项目：项目计划投资731万元；建设内容：1.在色提力乡5村良种繁育中心建设圈舍5000平方米，硬化2500平方米地上青贮场。2.在托普鲁克乡3村良种繁育中心建设6000平方米圈舍。3.英吉沙县色提力良繁中心、萨罕良繁场、萨罕良繁中心、托普鲁克良繁中心、克孜勒12村良繁中心建设储水设备、完善供水管线及其他生产设施。本次安排资金352.022万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：杨建新

主管单位：畜牧兽医局

实施单位：畜牧兽医局

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：项目实施过程中预计暂时就业30-50人，项目建成后可增加10-15个就业岗位、可带动间接就业人员30人左右；固定资产受益不低于2%，量化到村，受益到户，收益主要用于开发公益性岗位，解决就业。

- 15.英吉沙县恰喀尔孵化场扩建项目：项目计划投资200万元；建设1800㎡育雏室、搭建育雏架，安装双线式水线、料线及场地硬化等。本次安排资金99万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：杨建新

主管单位：畜牧兽医局

实施单位：畜牧兽医局

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：项目实施过程中预计暂时就业12-15人，项目建成后可增加4-5个就业岗位、可带动间接就业人员20人左右；资产产权量化到归属于所在村，受益到户，收益主要用于开发公益性岗位，解决就业。

- 16.英吉沙县依格孜牙乡（3）村防渗渠建设项目：项目计划投资400万元；改造防渗渠3.713km,设计流量0.1-0.2m3/s,配套渠系建筑物共92座，其中：节制分水闸69座，农桥10座，入户桥13座。本次安排资金400万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：马鸿图

主管单位：发改委

实施单位：发改委

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：绩效1：巩固提升效益。项目实施后预计投资400万元，通过本次渠道防渗改造，有效提高灌溉保证率,提高了水资源的利用率，改善灌区灌溉用水条件。

- 绩效2：带动就业、提供就业岗位。本工程的实施，预计能带动本地25人就业，其中普通工作岗位大约90%（具体工资标准待后期核实后确定，但不低于50元/天）。

- 绩效3：社会效益和生态效益。工程的建设实施，将使农牧民群众增产增收，提高生活水平，有利于人心安定、社会安定；提高了灌溉水的利用，更加合理的分配和充分利用水资源，使下游灌区农作物灌溉保证率得到提高。

- 17.英吉沙县艾古斯乡康帕（1）村防渗渠建设项目：项目计划投资280万元；改造防渗渠2.435km,设计流量0.5-0.3m3/s,配套渠系建筑物共64座，其中：节制分水闸39座，农桥1座，入户桥24座。本次安排资金280万元。

责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：马鸿图

主管单位：发改委

实施单位：发改委

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

- 绩效目标：绩效1：巩固提升效益。项目实施后预计投资280万元，通过本次渠道防渗改造，有效提高灌溉保证率,提高了水资源的利用率，改善灌区灌溉用水条件。

- 绩效2：带动就业、提供就业岗位。本工程的实施，预计能带动本地17人就业，其中普通工作岗位大约90%（具体工资标准待后期核实后确定，但不低于50元/天）。

- 绩效3：社会效益和生态效益。工程的建设实施，将使农牧民群众增产增收，提高生活水平，有利于人心安定、社会安定；提高了灌溉水的利用，更加合理的分配和充分利用水资源，使下游灌区农作物灌溉保证率得到提高。

- 英吉沙县乌恰镇（2）村防渗渠建设项目：项目计划投资379万元；改造防渗渠3.0km,设计流量0.2m3/s,控制灌溉面积1000亩，配套渠系建筑物共59座，其中：节制分水闸43座，农桥8座，入户桥9座。本次安排资金379万元，占总资金的5.28%。

- 责任领导：吐逊江·肉孜

责 任 人：马鸿图

主管单位：发改委

实施单位：发改委

建设期限：2021年3月15日-2021年10月30日

绩效目标：绩效1：巩固提升效益。项目实施后预计投资379万元，通过本次渠道防渗改造，有效提高灌溉保证率,提高了水资源的利用率，改善灌区灌溉用水条件。

绩效2：带动就业、提供就业岗位。本工程的实施，预计能带动本地20人就业，其中普通工作岗位大约90%（具体工资标准待后期核实后确定，但不低于50元/天）。

绩效3：社会效益和生态效益。工程的建设实施，将使农牧民群众增产增收，提高生活水平，有利于人心安定、社会安定；提高了灌溉水的利用，更加合理的分配和充分利用水资源，使下游灌区农作物灌溉保证率得到提高。

19.英吉沙县克孜勒乡小微产业园就业设备购置：项目计划投资600万元；采购电脑裁床5台，电脑同步机100台、电脑曲折缝10台，链条机200台、拉布机2台、打结机10台等相关附属配件（以项目采购清单为准），本次安排资金149.978万元。

责任领导：鞠登国

责 任 人：杨子芒

主管单位：商信局

实施单位：商信局

建设期限：2021年3月15日-2021年8月30日

绩效目标：绩效1、项目实施预计投资600万元，产权归属克孜勒乡。此项目年均总收益预计36万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果，按年收益的70%给建档立卡户增加收入。

绩效2、项目实施后预计可直接带动200余人间接150人就业。加快推动我县特色手工业的发展，带动就业，增加农民收入。

20.英吉沙县雨露计划项目：项目计划投资1440万元；扶持英吉沙县户籍4800名农村建档立卡户家庭子女完成职业院校学习、每人每年补助3000元，本次安排资金440万元。

责任领导：王亮

责 任 人：黄波

主管单位：英吉沙县教育局、人社局

实施单位：英吉沙县教育局、人社局

建设期限：2021年3月15日-2021年11月30日

### 绩效目标：该项目通过扶持农村家庭子女，使他们初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子有一项技能，新成长劳动力创业就业的能力得到提升，实现一人长期就业的目标。为就业扶贫提供合格的劳动力。

五、资金使用及项目管理

（一）按照“四个不摘”要求，加大巩固提升资金投入。

1.严格落实计划方案。各乡镇、县直各行业主管部门要按照实施计划方案的要求，抓好项目的实施，全力完成好项目建设任务。

2.明确投入重点方向。资金投向主要用于产业扶贫、就业扶贫、基础设施等脱贫攻坚项目。

（二）注重项目档案和资金台账管理。各乡镇（村）、县直有关单位要对照方案，明确任务，要建好项目管理台帐；做好项目资金台账；各项档案要按照档案管理的要求执行，做到有专人管理，并确保档案完整、安全。

（三）要确保2021年财政衔接推进乡村振兴项目资金管理有序。

1.资金管理要做到依法办事，有章可循。严格按照中央、自治区有关资金管理办法操作。

2.账务处理要做到规范、及时。要严格按照扶贫资金管理办法和相关会计准则做好专项会计账务处理，要合理设置账务科目，账务处理要及时。

（四）资金拨付要及时。资金管理按有关办法执行；项目竣工审计结算后，除质保金外，不得滞留项目资金，要确保资金拨付及时高效。

六、工作要求

（一）组织领导。各乡镇、县直各主管单位明确工作责任，加强工作调度、推进项目建设、切实做好项目实施前的准备工作。

（二）公开公示。全县各乡镇、行政村、县直有关单位严格要求，将列入2021年财政衔接推进乡村振兴项目计划方案文件、项目资金计划、项目管理制度等信息及时向社会公开、实行公示制度，接受全社会的监督。

（三）组织实施。年度计划实施的项目，经县农村工作领导小组审定并公告公示后，按照项目建设管理规定和程序，抓紧组织实施。

（四）项目验收和后续管理。按照“谁审批、谁主管、谁负责”的原则，对实施的项目进行竣工验收，由项目主管部门牵头组织验收。严格按照项目管理有关规定收集、整理、归档。项目验收主要内容包括项目建设、资金使用、项目效益等。验收后须依据有关规定，划分产权归属，明确管护主体，落实管护责任。建立健全运行管护制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

（五）绩效评价。绩效评价是项目建设主要内容，主要包括社会效益、经济效益、生态效益。乡镇人民政府和行业主管部门对各自负责实施和监管的项目要进行绩效评价，主要评价项目实施后绩效目标的实现程度和预期指标完成等实际减贫效果。对资金量大、影响面广、关注度高的项目要进行重点绩效评价。

（六）监督管理。衔接资金是乡村振兴领域的高压线，全县各级要确保衔接资金的高效运行和安全，不得挤占、挪用、骗取、套取扶贫资金；不得巧立名目，侵占或套用衔接项目，侵害群众利益。

纪检、审计、财政、乡村振兴局等部门应把衔接资金管理和项目建设作为监督检查的重点；各行业主管部门要加大技术指导和项目质量监管力度，确保项目进度和质量；全县各乡镇、县直部门作为项目实施主体（责任单位）要主动加强监管，加快项目建设进度，保证工程质量。乡镇人民政府要充分发挥联系包村干部、扶贫第一书记和访惠聚驻村工作队就近就地监管的作用，强化项目实施日常监管。

英吉沙县农村工作领导小组（代章）

2021年6月6日