## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 英吉沙县基层组织建设项目
主管部门 |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共英吉沙县委组织部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 174.6372 |  | 10 |  | 58.21% |  | 5.8212
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 174.6372 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平总书记关于从严管理干部人事档案的重要批示精神，根据新颁布的《干部人事档案工作条例》和地区干部人事档案工作会议精神要求，为我县建设符合国家标准的信息化、数字化干部人事档案室；为进一步加强基层党的组织建设，在芒辛乡恰克日库依（9）村建设“抓党建促促扶贫”示范村，每个项目预算资金150万元，两个项目预算资金合计300万元。 | [5 empty] | 截至2019年12月底，共拨付项目资金174.63724万元，其中芒辛乡9村示范村建设项目资金150万元，干部人事档案室建设项目资金24.63724万元，剩余资金125.36276万元为应付干部人事档案室建设资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及单位数量（个） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 芒辛乡示范村建设项目资金（万元） |  |  | 150 | 150 | 10 |  | 10
|  |  | 县委组织部数字化干部人事档案室建设项目资金（万元） |  |  | 150 | 24.6372 | 10 |  | 1.6425 |  | 偏差原因：预算资金到位时间较晚（年终扎账当天到位），致使项目资金拨付进度较慢。 采取的措施：2020年，按照干部人事档案建设项目执行进度及时拨付项目剩余资金125.36276万元。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 干部人事档案资料完好率（≥%） |  |  | 95% | 90% | 15 |  | 14.2105
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 加强基层党组织建设 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 14.25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意率（≥%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.9243