## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 儿童保护中心和克孜勒赡养老人建设项目
主管部门 |  | 英吉沙县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 909.1609 | 909.1609 |  | 590.4683 |  | 10 |  | 64.95% |  | 6.4947
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 909.1609 | 909.1609 |  | 590.4683 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、儿童保护中心一座；2、建立克孜勒赡养老人一座。 | [5 empty] | 1、儿童保护中心基础已完工支付工程进度款62% 2、克孜勒赡养老人建设项目基础已完工工程进度款67%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童保护中心（座） |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 克孜勒赡养老人(座） |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 儿童保护中心工程完工率（%) |  |  | 70% | 62% | 8 |  | 7.0857
|  |  | 克孜勒赡养老人工程完工率（%) |  |  | 80% | 67% | 8 |  | 6.7
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%) |  |  | 80% | 80% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 儿童保护中心工程修建成本 |  |  | 312 | 192.2366 | 10 |  | 6.1614
|  |  | 克孜勒赡养老人工程修建成本（万元） |  |  | 597.16 | 398.2317 | 10 |  | 6.6688
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决赡养老年人生活 |  |  | 是 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 建立赡养老人生活保障机制 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%) |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.1106