## 项目支出自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 第一殡仪馆维修改造
主管部门 |  | 英吉沙县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.65 | 18.65 |  | 18.65 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.65 | 18.65 |  | 18.65 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成电热地暖改造；地板砖改造；内墙天棚粉刷涂料改造；外墙真石漆改造；外墙保温改造；铺设屋面琉璃铺设等 达到消除安全隐患，提升服务能力 | [5 empty] | 完成电热地暖改造；地板砖改造；内墙天棚粉刷涂料改造；外墙真石漆改造；外墙保温改造；铺设屋面琉璃铺设等 达到消除安全隐患，提升服务能力，支付18.65万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造（座） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 维修改造面积（平方米） |  |  | 320 | 320 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 电热地暖（元/平方米） |  |  | 96 | 96 | 5 |  | 5
|  |  | 80×80地板砖（元/平方米） |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5
|  |  | 内墙天棚粉刷涂料（元/平方米） |  |  | 16 | 16 | 5 |  | 5
|  |  | 外墙真石漆（元/平方米） |  |  | 45 | 45 | 5 |  | 5
|  |  | 外墙保温（元/平方米） |  |  | 50 | 50 | 5 |  | 5
|  |  | 铺设屋面琉璃瓦(元/平方米） |  |  | 320 | 320 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升公共设施，提高公共服务质量 |  |  | 显著 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 建筑设计年限（≥年） |  |  | 20 | 20 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100