## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 英吉沙县2019年脱贫攻坚村卫生室建设项目
主管部门 |  | 英吉沙县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.82 | 71.28 |  | 71.28 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.82 | 71.28 |  | 71.28 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、新建6个村卫生室，每个卫生室建筑面积60㎡；2、购置卫生室相关设备。 | [5 empty] | 6个村卫生室已于2019年7月竣工验收并投入使用，支付项目资金71.28万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化村卫生室建设数量（≥所） |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 政府采购验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 村卫生室建造标准（元/平方米） |  |  | 2000 | 2000 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 | 受益建档立卡贫困户数（≥户） |  |  | 2500 | 2500 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥人） |  |  | 11375 | 11375 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 县域内就诊率（≥%） |  |  | 90% | 90% | 7.5 |  | 7.5
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（≥年） |  |  | 20 | 20 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100