## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 医疗补助项目
主管部门 |  | 英吉沙县医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县医疗保障局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9202 | 9202 |  | 6418.01 |  | 10 |  | 69.75% |  | 6.9746
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9202 | 9202 |  | 6418.01 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 合理确定农村贫困人口保障水平，立足现有制度提供保障，各项保障措施有效衔接，将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围，保障城乡居民基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，坚决杜绝因病致贫，因病返贫现象。 | [5 empty] | 截止12月底符合条件建档立卡贫困户参保人数达到128827人、享受人数20817人。10月底定点医疗机构住院已实现一站式结算。通过执行医疗帮助补助项目农村因病致贫人数逐步减少，收益农村贫困人员满意度逐步提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户人口参加基本医疗保险人数（人） |  |  | 128827 | 40640 | 7 |  | 2.2082 |  | 此项目本单位今年下半年开始实施，正在实施中，改进措施，加快项目实施进度。
|  |  | 医疗补助人数（人） |  |  | 20817 | 8593 | 7 |  | 2.8895 |  | 此项目本单位今年下半年开始实施，正在实施中，改进措施，加快项目实施进度。
|  | 质量指标 | 一站式结算覆盖率（%） |  |  | 95% | 95% | 7 |  | 7
|  |  | 到定点救治医疗机构就诊率（%） |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7
|  |  | 农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例（%） |  |  | 10% | 10% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 70% | 7 |  | 4.9 |  | 资金支付率较低，办理手续较多，改进措施，及时支付
|  | 成本指标 | 医疗补助资金（万元） |  |  | 9202 | 6418.01 | 8 |  | 5.5797 |  | 部分符合条件的城乡居民医疗保险参保人员补费工作2020年落实
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 农村因病致贫人数 |  |  | 减少 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 在定点救治医疗机构逐步开展 |  |  | 有效 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对医疗补助制度可持续发展 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农村贫困户满意度(%) |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.552