（参考提纲）

新疆财政支出绩效自评报告

（ 2018  年度）

项目名称：2018年用于残疾人事业的彩票公益金支出  实施单位（公章）：英吉沙县残疾人联合会

自治区主管部门（公章）：自治区残疾人联合会

项目负责人（签章）：张斌

填报时间：2019年 1 月 30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（1）下达专项资金预算

2018年度下达英吉沙县残疾人联合会用于残疾人事业的彩票公益金支出资金3.05万元。

（2） 绩效目标情况

2018年度英吉沙县残疾人联合会用于残疾人事业的彩票公益金支出总体目标：

减轻贫困残疾人医院残疾情况鉴定，贫困残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，地拉灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警器装置），房门改造，坐便器改造，安装卫生热水器，扶手或抓杆（洗手池扶手，坐便器扶手，淋雨扶手），浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。

严格按照专项资金管理要求专款专用，根据有关政策实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

目标1：为贫困智力精神残疾人和重度残疾人进行评定补贴40人。   目标2：为英吉沙县深度贫困县不少于7名贫困残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，地拉灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警器装置），房门改造，坐便器改造，安装卫生热水器，扶手或抓杆（洗手池扶手，坐便器扶手，淋雨扶手），浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。

残疾人联合会2018年用于残疾人事业的彩票公益金支出项目是一项惠民心项目，主要用于贫困残疾人减轻经济压力，为更好的残疾人服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年用于残疾人事业的彩票公益金支出资金3.05万元及时到位，并根据自治区相关方案任务指标层层落实，根据资金的投入量，足以说明国家是非常重视帮扶贫困残疾人工作。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年以来，贫困智力精神残疾人和重度残疾人进行评定补贴0.6万元；英吉沙县深度贫困县，贫困残疾人家庭实施无障碍改造2.45万元；

（三）项目资金管理情况分析

专项资金下达财政国库，根据用于残疾人事业的彩票公益金支出资金实施情况，整理汇总后，向县财经领导小组申请报告，经县财经领导小组审批通过由县财政拨付资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（1）、前期准备

按照《新疆维吾尔自治区县级扶贫项目资金绩效理操作指南》的要求，我单位安排部署了绩效评估工作。

（2）、组织过程

我单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、资金使用计划、管理运行以及账目的规范等情况进行自查自评，并组织撰写自评报告。

（二）项目管理情况分析

根据上级下达的用于残疾人事业的彩票公益金支出资金，按照要求，我单位将专项资金的使用情况进行了梳理，查看账目，对资金使用是否合规，账务处理是否完整无误进行了详细查看，相关业务人员对补助对象资料进行核对整理，是否及时发放到位，签名是否完整等再次进行了核对，并撰写绩效自评报告

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）、项目完成数量效益

指标1：贫困智力精神残疾人和重度残疾人评定补贴发放对象认定准确率100%

指标2： 通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境率100%；

2、效益指标情况分析。

（1）、通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境所提高

（2）贫困智力精神残疾人和重度残疾人评定开支

3、满意度指标情况分析

（1）、享受评定补贴的贫困智力精神残疾人和重度残疾人和家属满意度80%

（2）残疾人亲友对无障碍改造满意度80%

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

- 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

提高残疾人生活水平和触入社会能力。为残疾人做更好的服务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

工作经验：用于残疾人事业的彩票公益金支出资金的使用按照政策标准，专款专用，做到政务公开，执行“阳光操作”，保证各项工作公开透明。

存在问题:无

建议：无。

（三）其他；无

六、项目评价工作情况

各科室按照各子项目任务指标超额完成任务，2018年各子项目工作已接近尾声，各科室按照上级检查工作要求，已将资料整理归档。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》