喀什地区项目支出绩效自评报告

（   2018年度）

项目名称：英吉沙县全民健康体检项目

实施单位（公章）：英吉沙县各医疗卫生单位乡镇卫生院

主管部门（公章）：英吉沙县卫生局

项目负责人（签章）：张明明

填报时间：  2019年1  月20  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县卫生局位于英吉沙县人民路，是负责全县卫生工作的县政府组成部门。

主要职能: (1)推进医药卫生体制改革。贯彻落实国家、省、市卫生工作方针、政策、法律、法规和技术标准，拟订全县卫生改革与发展战略目标、政策措施，拟定全县卫生事业发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。(2)贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录，贯彻国家药物政策，组织实施全县的国家基本药物采购、配送、使用。(3)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。贯彻执行国家食品安全标准和食品安全地方标准。 (4)统筹规划、协调和管理全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，对全县的卫生经济进行研究。(5)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。(6)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。(7)负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定实施重大疾病防治规划与策略，协协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，按规定发布法定报告传染病疫情信息。(8)负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。(9)贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，制定中医药中长期发展规划，负责指导全县中医医疗、教学和科研工作。(10)指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。 (11)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和依法监督管理采供血及临床用血质量，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价价和监督体系。(12)组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施，制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。(13)指导卫生人才队伍建设工作，拟订县卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。(14)负责全县保健对象的医疗疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 (15)开展卫生系统行业作风建设，纠正行业不正之风，抓好部门廉政建设和效能建设。(16)承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。(17)承办县政府交办的其他事项。

2018年本单位实有在职职工11人，退休人员4人，公务用车1辆。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、预期目标及阶段性目标

为全县居民提供一次免费健康体检。

- 项目基本性质

- 本项目为公共服务类补贴类项目

- 项目用途及范围

为全县30多万常住人口开展一次免费健康体检，县财政共下拨全民健康体检补助资金575万元。全部资金已拨付至各公立医院体检机构。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

全民免费健康体检项目预算安排总额为575万元，其中财政资金575万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金575万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金575万元，预算执行率100%。项目资金全部用于村医补助。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出根据自治区财政厅、卫计委下发的《关于2018年全民健康体检补助资金管理办法的通知》精神，制订符合英吉沙县卫生系统实际的相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务签证制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年通过17个承检机构以及500余名医护人员的共同努力，目前，我辖区内常住人口为308700人，摸排后实际应体检人数为268278人，累计体检267878人，完成率为99%，全民健康体检系统录入268278人，录入率100%。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，根据《财政专项资金管理办法》的相关规定，英吉沙县卫生局建立了《专项资金使用指南》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标九个，三级指标七个，其中已完成三级指标七个，指标完成率为100%。

项目完成指标：2018年共有17家公立医疗机构参与全民健康体检工作，完成267878人的免费体检，体检完成率99%。

效果指标完成情况：通过全民免费健康体检进一步提高了广大居民的健康水平，得到了广大群众的好评。

满意度指标完成情况：参检群众满意度达到了95%以上。

可持续性影响：无。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目属于连续性项目，我单位将按照项目要求，加强医务人员的培训，进一步提高体检质量。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 1、主要经验：加强业务培训，提高医务人员业务能力，提高体检质量。

- 2、存在的问题：医务人员医疗技术有待提高，部分人员体检结果存在偏差。

- 3、建议：加强医务人员的培训，提高业务水平，提高他质量。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后更好的做好体检工作提供参考建议。项目自评得分95分，优秀。

七、附表

《喀什地区财政项目支出绩效自评表》