## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 13个乡镇卫生院体检中心建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张明明 联系电话：13899102606
主管部门 |  |  | 英吉沙县卫生局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县卫生局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：1528万元 | 1528万元 |  | 1528万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款:1528万元 | 1528万元 |  | 1528万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成13个乡镇卫生院体检中心建设项目（建设规模19345平方米，总投资3609万元），项目在2018年10月30日前竣工验收并投入使用。 |  |  |  |  | 13个卫生院体检中心建设项目已于2018年10月30日竣工验收并投入使用，体检中心的投入收入，改变了乡镇卫生院业务用房短缺的现状，为更好的为广大群众提高优质医疗服务提供了硬件保障。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：完成13个乡镇卫生院体检中心建设项目，并投入使用 |  | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 指标2：完成债券投资1528万元 |  | 10 | 100% |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：体检中心建设项目验收合格并投入收入 |  | 15 | 100% |  | 15
|  | 时效指标 | 2018年10月30日完成项目建设，竣工验收并投入使用 |  | 10 | 竣工验收并投入使用 |  | 10
|  | 成本指标 | 控制在成本合同价内 |  | 5 |  |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 指标1：为人民群众提供各类医疗服务 |  | 10 | 中长期 |  | 8
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：给居民提供优质的健康体检服务 |  | 10 | 中长期 |  | 8
|  |  | 指标2：基层医疗机构医疗服务能力提高 |  | 10 | 中长期 |  | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者对基层医疗卫生机构综合服务区服务能力建设的满意度 |  | 10 | ≥95% |  | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。