## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什地区英吉沙县井电双控建设项目
主管部门 |  | 英吉沙县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县水利局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1410 | 487.32 |  | 487.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1410 | 487.32 |  | 487.32 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目包括县级网络视频中心、乡镇级分中心、机电井测控及计量设施建设，覆盖英吉沙县英吉沙镇、乌怡镇、城关乡、乔勒潘乡、龙甫乡、芒辛乡、色提力乡、萨罕乡、英也尔乡、克孜勒乡、托普鲁克乡、苏盖提乡、艾古斯乡，共13个乡镇和新城区内的1000眼机电井。通过本项目建设，可切实提高英吉沙县地下水超采综合治理能力，提高英吉沙县非农取用水户取用水量的在线视频水平，增强节水意识，减少开采水量，降低全县总用水量。 | [5 empty] | 项目已竣工，还未验收，目前项目处于设备调试和系统试运行阶段。下一步措施：督促资金到位，加大资金支付力度，加快设备调试和系统试运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 安装井电双控计量设施井数（眼） |  |  | 1000 | 1367 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 0 | 12 |  | 0 |  | 还未验收，下一步将加快验收速度
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 成本指标 | 建设总成本（万元/眼） |  |  | 1410 | 487.32 | 13 |  | 4.493 |  | 资金未到位，下一步将督促资金到位，加快资金支付率
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 开展井电双控项目促进经济发展情况 |  |  | 显著提升 | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 促进生态环境，保护地下水情况 |  |  | 有效提升 | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
| 满意度 |  | 受益乡镇满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.493
583.17