## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 英吉沙县萨罕乡2、3、21村牧区节水灌溉示范项目
主管部门 |  | 英吉沙县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.81 | 1.81 |  | 1.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.81 | 1.81 |  | 1.81 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施灌溉面积1946亩，化债项目 | [5 empty] | 实施灌溉面积1946亩，化债项目，已支付1.81万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 机井数量（眼） |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10
|  |  | 实施灌溉面积（亩） |  |  | 1946 | 1946 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 节水灌溉化债资金（万元） |  |  | 1.81 | 1.81 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 改善灌溉面积（亩） |  |  | 1946 | 1946 | 15 |  | 15
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥年） |  |  | 10 | 10 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | 97% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100