## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 英吉沙县工厂采暖设备项目
主管部门 |  | 英吉沙县商信局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县商信局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.15 | 67.15 |  | 67.15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.15 | 67.15 |  | 67.15 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2016年11月-2017年，为县产业孵化园、新银鹤地毯厂、色提力乡工厂安装冬季采暖设备，确保各企业冬季取暖不受影响。 | [5 empty] | 1、项目完成装修门面房面积38㎡。 2、项目资金已全部支付完毕。 3、通过此项目达到了培育唱响英吉沙杏特色品牌，创新、拓宽英吉沙县农产品的销售渠道的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉及企业（个） |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 设备（万元） |  |  | 16.74 | 16.74 | 5 |  | 5
|  |  | 电料（万元） |  |  | 3.6 | 3.6 | 5 |  | 5
|  |  | 电热瓷砖（万元） |  |  | 0.4 | 0.4 | 5 |  | 5
|  |  | 电压器（万元） |  |  | 44.91 | 44.91 | 5 |  | 5
|  |  | 安装费用（万元） |  |  | 1.5 | 1.5 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 带动增加贫困人口全年总收入（ ≥万元） |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 受益建档立卡贫困人口数（≥人） |  |  | 1000 | 1000 | 10 |  | 10
|  |  | 受益建档立卡贫困人户数（≥户） |  |  | 200 | 200 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | [5 empty] | — |  | —
|  | 可持续影响指标 | [5 empty] | — |  | —
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（ ≥% ） |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100