新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：新增土地有偿使用费、土地整理支出、基本农田建设和保护支出（农村地籍调查及建设用地使用权确权登记发证工作专项经费）

实施单位（公章）：英吉沙县国土资源局

主管部门（公章）：英吉沙县国土资源局

项目负责人（签章）：刘长路

填报时间： 2019年2 月1日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目总投资:718.81万元，项目实施单位共1家：英吉沙县国土资源局。该项目维护农民权益、促进农村社会和谐稳固的需求；通过农村地籍和房屋调查，能进一步明晰集体土地以及地面构筑物的产权，加快推进不动产登记工作，最终形成产权明晰，全能明确、权益保障的农村集体土地产权制度，全面夯实农村发展基础、促进城乡统筹发展。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

完成农村范围内宅基地、集体建设用地使用的权属调查和地籍测量。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目

3、项目用途及范围

项目的主要用途：完成农村范围内宅基地、集体建设用地使用的权属调查和地籍测量。

二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目权属调查组成员使用的汽车租车费1.78万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金1.78万元，预算执行率100 %。项目资金主要用于权属确认人员23人、租车费1辆50天。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经工程监理单位审查后，报英吉沙县国土资源局审批支付。坚持按照规定的开支范围支出，以不突破投资总额为原则，坚持严把资金流转渠道，层层设立专账，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金安全。做到了坚持实行项目资金专款专用，不截留，不挤占挪用。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在调整情况。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员按工程进度完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，实行工程建设“六”项制度，即项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、合同制、公告制和审计制。同时还要吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。

四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目指标完成率为100%。

效益性：通过农村范围内宅基地、集体建设用地使用的权属调查和地籍测量，确保每宗土地的权属合法，界址清楚，面积清楚。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 因此项工作涉及到全县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作，涉及范围广、任务量大，目前已我县6.9万户居民的房屋和土地测量工作。待权属签字确认工作完成后，经地区及自治区验收，才可进入建立数据库、不动产权证书发证阶段。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 经农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作开展以来，已完成6个乡镇71个村3万宗地的权属确认、测绘工作。下一步对剩余7个乡镇85个村3.9万宗地的权属确认、测绘和填写6.9万宗地的地籍调查表，之后进行发证工作。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

按照立农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的要求，加大宣传动员及培训力度，积极组织，成立了以及领导为组长的督导组。在权属调查技术指导组的领导下各村按村的大小，组织村干部、村民小组长和农民代表，组成权属调查小组，对每户农民宅基地和房屋权属情况进行全面检查。

2、存在的问题

1.项目承担单位地籍测量工作外业作业人员人数少，进度慢，达不到每个月应完成任务的计划。

2、因此项工作涉及到全县农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作，涉及范围广、任务量大，目前已我县6.9万户居民的房屋和土地测量工作。待权属签字确认工作完成后，经地区及自治区验收，才可进入建立数据库、不动产权证书发证阶段。

3、建议

无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

该项目维护农民权益、促进农村社会和谐稳固的需求；通过农村地籍和房屋调查，能进一步明晰集体土地以及地面构筑物的产权，加快推进不动产登记工作，最终形成产权明晰，全能明确、权益保障的农村集体土地产权制度，全面夯实农村发展基础、促进城乡统筹发展。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》