附件2：

喀什地区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年电子地图制作费项目

实施单位（公章）：英吉沙县国土资源局

主管部门（公章）：英吉沙县国土资源局

项目负责人（签章）：刘长路

填报时间： 2019年1月27日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县国土资源局成立于1988年，根据机构改革，下设七个股室：办公室、矿产股、耕地保护与规划股、财务室、土地市场中心、地籍股、土地整理中心。主要职能: 一是承担保护与合法利用英吉沙县土地资源，矿产资源等自然资源的责任；二是承担规范国土资源管理秩序的责任，贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规；三是承担优化配置国土资源的责任，编制土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，并组织实施；四是负责规范国土资源权属管理；五是承担英吉沙县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；六是承担节约集约利用土地资源的责任；七是承担国土资源市场秩序的责任，管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况；八是负责矿产资源开发的管理，依法管理款产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；九是完成县委、县人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

单位共有22名工作人员，其中行政11人、参公7人，事业4人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为了规范农民合法用地，便于编制村镇土地利用规划，制作英吉沙县163个行政村及乡镇1：3000规划图。保证5万元电子地图制作费和出图费及时支付。

2、项目基本性质

支出性质为补贴类资金

3、项目用途及范围

完成14个乡镇电子地图制作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

电子地图制作费项目预算安排总额为5万元，其中财政资金5万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金5万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目工作经费实际支付资金5万元，支付制作费5万元。

（三）项目资金管理情况分析

此项费用的支出符合《英吉沙县国土资源局财务管理制度及办法》；包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，基本支出的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据开展前期工作需求，经财经领导小组同意申请的电子地图制作经费。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，根据《财政专项资金管理办法》的相关规定，英吉沙县国土局建立了《专项资金使用指南》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标九个，三级指标八个，其中已完成三级指标八个，指标完成率为100%。

经济性：无。

效率性：项目完成及时率100%。

效益性：通过实施该项目，便于编制村镇土地利用规划。

可持续性影响：规范农民合法用地。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

因此项工作不存在未完成情况。

# 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 本项目属于长期项目，继续对电子地图进行更新。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：通过电子地图的制作，便于编制村镇土地利用规划。

2、存在的问题：电子地图更新较慢。

3、建议：加大培训力度，提高人员素质。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

该项目通过电子地图制作，便于编制村镇土地利用规划。项目自评得分100分，优秀。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》