## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 英吉沙县英吉沙镇八骏马雕塑基座项目
主管部门 |  | 英吉沙县英吉沙镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县英吉沙镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.93 | 8.93 |  | 8.93 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.93 | 8.93 |  | 8.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为改善英吉沙镇生活环境，在英吉沙镇建设八骏马雕塑，英吉沙镇建设八骏马雕塑基座工程面积总计1056平方米，计划工期20天。 | [5 empty] | 项目已完成，建设总面积1056平方米，支付8.93万元，美化了公园环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积（平方米） |  |  | 1056 | 1056 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 偿债支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总成本（万元） |  |  | 8.93 | 8.93 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 显著 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 美化公园环境 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100