## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 英吉沙英吉沙镇人民政府丝绸之路美食广场改造项目
主管部门 |  | 英吉沙英吉沙镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙英吉沙镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.1216 | 95.1216 |  | 95.1216 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.1216 | 95.1216 |  | 95.1216 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对位于英吉沙镇政府阿依丁库勒社区辖区范围内的丝绸之路美食广场进行保暖提升改造，改造占地面积2200平方米，统一改造为钢结构框架，由防火页面板与10mm厚玻璃构成，建43个夜市门店，带动贫困户就业。 | [5 empty] | 英吉沙镇政府阿依丁库勒社区辖区范围内的丝绸之路美食广场进行保暖提升改造，以改造占地面积2200平方米，统一改造为钢结构框架，由防火页面板与10mm厚玻璃构成，已建有43个夜市门店，带动贫困户就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 丝绸之路美食广场建设门店数量（个） |  |  | 43 | 43 | 10 |  | 10
|  |  | 丝绸之路美食广场占地面积（平方米） |  |  | 2200 | 2200 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总成本(万元) |  |  | 95.1216 | 95.1216 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 助力英吉沙镇居民脱贫致富 |  |  | 有效 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 提高群众精神文化生活 |  |  | 显著 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目设计年限（年） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 97% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100