## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 萨罕乡自治区促进就业和技能项目
主管部门 |  | 英吉沙县萨罕乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县萨罕乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 45.57 |  | 10 |  | 91.14% |  | 9.114
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 45.57 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在萨罕镇14村2组建立一座150平米屠宰场（含配套设施设备），增加就业岗位，为想上班而不能出远门群众，实现家门口就业。 | [5 empty] | 2019年5月开工进行建设，截至12月工程已完成90%，资金支付也已到达100%，已支付91.15%，待工程完工验收后对剩余资金进行支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 屠宰场（座） |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 91.15% | 10 |  | 9.115 |  | 因工程未完工，完工后对剩余款项进行支付
|  | 成本指标 | 投入资金（万元） |  |  | 50 | 45.57 | 10 |  | 9.114 |  | 因工程未完工，完工后对剩余款项进行支付
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进就业岗位增加 |  |  | 有效 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 建设项目设计使用质量年限(年) |  |  | 30 | 30 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.343