2018年英吉沙县孜勒乡深度贫困村整治项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

此次项目由克孜勒乡人民政府扶贫中心主办，由县扶贫开放领导小组主要指导，英吉沙县财政局农财股监督资金使用，全力配合，多方协同，共同完成此次资金使用。

（二）项目基本情况简介

1．项目用途和主要内容

为克孜勒乡12村、6村、10村、14村、建设农村小商铺，为9村和谐畜牧养殖合作社购置电力等附属设备，为5村建设公共浴室，切实提高农农村小商品服务业发展及基本公共服务，提高村民对扶智脱贫的积极性，使现有的人力，物力、财力得到最大化合理的运用。使有限的扶贫资金恰当的得以运用。

2．项目绩效总目标及阶段性目标

（1）项目绩效总目标

资金使用总额控制在58.88万元。通过合理的对财、物资源的投入使用，以双向受益为目的，降低成本。提高工作效率，更好的体现经济效益。五个村的公共基础设施建设面积约335平方米，为更多地惠及广大贫困户就业和提高“用双手劳动脱贫的”的思想认识形成了巨大的促进作用。使有限的扶贫资金恰当的得以运用。

（2）项目绩效阶段性目标

克孜勒乡12村、6村、10村、14村、建设农村小商铺，为9村和谐畜牧养殖合作社购置电力等附属设备，为5村建设公共浴室，切实改善了贫困户自助创业的积极性，让一批不能外出就业的贫困户在本村内可以增加收入，对后期的脱贫路径有了规划。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

2018年9月，2018年地区盘活资金58.88万元落实到位，并专款用于以下项目上。其中阿热库勒村，村委会小商店45平方米8.7万元，喀拉萨依村，新建一座商铺（7间）130平方米8.5万元，买里塔木村，建设餐厅40平方米6.0万元，乔木仑村，新建100平米公共浴室(洗澡间及配套设施）20.00万元，铁提尔美其特村，村村购买拖拉机5.9万元。为收割机购买设备0.18万元。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金使用情况表

| 序号 | 深度贫困村 | 申报公共项目类别及规模 | 项目投资（万元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿热库勒12村 | 村委会小商店45平方米 | 8.70 | 村党工委书记/扶贫书记 |
| 2 | 喀拉萨依10村 | 新建一座商铺（7间）130平方米 | 8.50 | 村党工委书记/扶贫书记 |
| 3 | 买里塔木6村 | 建设餐厅与商店一体40平方米 | 6.00 | 村党工委书记/扶贫书记 |
| 4 | 乔木仑5村 | 100平米公共浴室(洗澡间及配套设施） | 20.00 | 村党工委书记/扶贫书记 |
| 5 | 铁提尔美其特9村 | 和谐村畜牧养殖合作社11KW草料粉碎机1台，22kw秸秆粉碎机1台，50kw变压器1台及附属设备安装，低压线路400米，配电柜一台，高压计量设备+附控、断路器 | 10.00 | 村党工委书记/扶贫书记 |
| 6 | 托努其14村 | 新建40平米商铺 | 5.68 | 村党工委书记/扶贫书记 |
| 合计 |  |  | 58.88 |  |

（三）项目资金管理情况分析

我乡专项经费在使用过程中，严格按照自治区及地区的财务管理制度，接待管理制度、采购制度，资金走国库集中支付报账制。

三、项目组织实施及管理情况

项目由乡政府管理建设，监督项目进度及资金支出进度；工作队负责项目实施，保证项目手续齐全；乡财务人员根据工程进度严格执行报账制度进行支付。

（一）项目绩效情况

1. 项目经济性分析

该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在58.88万元。

2. 项目的效率性分析

通过合理的对财、物资源的投入使用，以双向受益为目的，降低成本。提高工作效率，更好的体现经济效益。使扶贫资金发挥更大效益。

经济效益。此项目受益村民56人，11间公共基础设施建设为村民村民生活提供了方便，畜牧合作社的建设为带动贫困户积极加盟养殖合作社提供了现实条件，公共浴室的假设将为村民形成讲卫生的好习惯和预防疾病的发生打下基础。

3. 项目的可持续性分析

鼓励农村无劳动力或者无法外出就业劳动力就地就业创业是脱贫攻坚任务的重中之重，乡村振兴战略对现代农村的公共基础服务提出了更高要求，小商铺和浴室建设为贫困户创业坚定了信心，在当今农业生产量化的背景下，就如何积极引导贫困户通过积极创业走上脱贫之路已是必然之势，而此次小商铺建设和公共浴室建设不仅增加了贫困户收入，而且也对农村村容村貌改善起了积极作用。

四、主要经验及做法、意见建议

1、主要经验及做法

项目确定后克孜勒乡人民政府扶贫中心主办，县扶贫开放领导小组主要指导，英吉沙县财政局农财股监督资金使用，全力配合，多方协同，细化责任分工，确保项目有序推进。

2、意见建议

加大宣传力度，提高老百姓的认识，鼓励并建议大家合理使用机械，加大宣传力度，工作队加强宣传引导。并且加大对技术人员的培养，从贫困户就业、大家受益方面促使合作社长远发挥效益。

英吉沙县扶贫办

2018年 12月28日