## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018重点乡镇年克孜勒乡扶贫专项深度贫困村项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 15309992235
主管部门 |  |  | 英吉沙县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 克孜勒乡6个行政村
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 58.88 |  | 55.81 |  | 10 | 94.8% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 58.88 |  | 55.81 |  | - | 94.8% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 受益村民56人,切实提高农农村小商品服务业发展及基本公共服务，提高村民对扶智脱贫的积极性，使现有的人力，物力、财力得到最大化合理的运用。使有限的扶贫资金恰当的得以运用。 |  |  |  |  | 受益村民56人,切实提高农农村小商品服务业发展及基本公共服务，提高村民对扶智脱贫的积极性，使现有的人力，物力、财力得到最大化合理的运用。使有限的扶贫资金恰当的得以运用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 门面房建设 |  | 4 | ≥355平方米 | ≥355平方米 | 4
|  |  | 电力工程安装大功率变压器 |  | 4 | ≥4550千瓦 | ≥4550千瓦 | 4
|  |  | 给畜牧合作社架设低压线路 |  | 4 | ≥350米 | ≥350米 | 4
|  | 质量指标 | 扶贫盘活资金使用率 |  | 8 | 100% | 94.8% | 6
|  |  | 工程验收合格率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 12 | ≥100% | 100% | 12
|  | 成本指标 | 工程建设情况 |  | 12 | 100% | 100% | 12
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 贫困地区项目增加贫困户收入 |  | 7 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 | 7
|  | 社会效益 指标 | 带动当地贫困群众就业 |  | 7 | ≥10人 | ≥10人 | 7
|  | 生态效益 指标 | 维护乡村生态环境治理 |  | 8 | 100% | 100% | 7
|  | 可持续影响指标 | 人均可支配支出趋于稳定 |  | 8 | 100% | 100% | 7
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。