## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 林果业提质增效 |  |  | 项目负责人及电话 | 张亚飞 13619988882
主管部门 |  |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 | 克孜勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 201.31 |  | 201.31 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 201.31 |  | 201.31 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 着眼长远，从领导重视、宣传培训、巩固基地建设、有害生物防治、田间管护、品牌建设、市场流通等环节入手，多管齐下，坚定不移地抓好特色林果业提质增效工作。2018年实现全乡共计18个村，2708户建档立卡贫困户，4496亩果园优质果率达80%以上，亩均产量较上年增加15%以上。 |  |  |  |  | 着眼长远，从领导重视、宣传培训、巩固基地建设、有害生物防治、田间管护、品牌建设、市场流通等环节入手，多管齐下，坚定不移地抓好特色林果业提质增效工作。2018年实现全乡共计18个村，2708户建档立卡贫困户，4496亩果园优质果率达80%以上，亩均产量较上年增加15%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目建设涉及乡镇 |  | 3 | 1乡镇 | 1乡镇 | 3
|  |  | 实施提质增效面积 |  | 4 | 4496 | 4496 | 4
|  |  | 项目设计贫困村数 |  | 5 | 18个村 | 18个村 | 5
|  |  | 亩均补助标准 |  | 3 | 432元/亩 | 432元/亩 | 3
|  |  | 受益贫困户户数 |  | 6 | 2708户 | 2708户 | 5
|  | 质量指标 | 编撰实施方案及技术指导手册率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 项目实施进度督促检查 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 项目计划按期完成率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | 补助资金发放进度执行率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 严格按照特色林果管理旬历进行落实管护措施 |  | 7 | 严格按照时间节点执行 | 严格按照时间节点执行 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 果品优质率 |  | 5 | ≥80% | ≥80% | 5
|  |  | 亩均产量增长率 |  | 5 | 15% | 15% | 5
|  |  | 优质果率的增长率 |  | 4 | 30%-50% | 30%-50% | 4
|  | 社会效益 指标 | 实施特色林果提质增效社会影响率 |  | 3 | 有多提升 | 有多提升 | 3
|  |  | 果农实施特色林果提质增效积极性 |  | 4 | 有多提升 | 有多提升 | 4
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境、人居环境 |  | 4 | 有所改善 | 有所改善 | 4
|  | 可持续影响指标 | 带动周边实施特色林果提质增效情况 |  | 5 | 有所促进 | 有所促进 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 实施特色林果提质增效果农满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。