## 监控表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县2018年访惠聚棚圈建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓萍萍 13999649211
主管部门 |  |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县城关乡
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.9 |  | 4.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4.9 |  | 4.9
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过建设畜牧养殖小区，对贫困户牲畜进行托养，带动贫困户脱贫致富 |  |  |  |  | 通过建设畜牧养殖小区，对贫困户牲畜进行托养，带动贫困户脱贫致富；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设养殖小区，修建标准化圈舍不少于80㎡ |  | 5 | ≧80㎡ | 80㎡ | 5
|  |  | 配置必要饲草料加工设备 |  | 5 | 满足需求 | 按需采购 | 5
|  | 质量指标 | 使贫困户掌握牲畜基本养殖技术 |  | 5 | 18人 | 18人 | 5
|  |  | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 5 | 100% | 95% | 4
|  |  | 项目完成时间 |  | 10 | 100% | 11月底前 | 10
|  | 成本指标 | 按预定成本完成率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益农户 |  | 10 | ≥18 | ≥18 | 10
|  |  | 对项目村范围内羊提供托养场所，解放劳动力，可增加每个劳动力收入。 |  | 5 | ≥2000元 | ≥2000元 | 5
|  | 社会效益 指标 | 将扶贫到人的羊集中规模托养，解放劳动力，增加收入，改善人居环境 |  | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5
生态效益 指标
|  |  | 人居环境得到改善，解决了牛羊饲养造成的粪污污染和噪声污染 |  | 5 | 环境有效改善，人畜分离 | 环境有效改善，人畜分离 | 5
|  |  | 有效改善生态环境，缓解草场退化情况。 |  | 10 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 托养入股贫困户满意度 |  | 10 | 95% | 90% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。