新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称:庭院经济补助项目

实施单位（公章）：城关乡人民政府

主管部门（公章）：英吉沙县农业局

项目负责人（签章）：努尔艾力·喀迪尔

填报时间：2019年8月22日

艾古斯乡庭院经济补助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

城关乡位于县城西部，乡政府驻地距县城0.8公里，乡境地势东低西高。东西跨距约7公里，南北跨距6公里，东连芒辛乡，南临康赛水库与乌恰乡分界，西接龙甫乡，西北与乔勒潘乡相接，北与色提力乡为邻。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

县财政为城关乡拨付庭院经济补助，通过有条件的贫困户实施庭院改造，发展菜地、果园、葡萄架、苗圃、花圃、手工业，进行土地改良、棚圈修补等增加经济收入项目，因地制宜，一户一策，全面整治房前屋后，合理布局庭院平面，空间，适当养育环境卫生综合治理项目，切实改善贫困户生产生活条件，力争2020年发展庭院经济贫困户人均增收500元。可有效的增加在职农民的收入，提高村生活水平质量。

2、项目基本性质

本项目性质为长期项目。

3、项目用途及范围

英吉沙县城关乡庭院经济补助为乡政府扶贫项目，通过有条件的贫困户实施庭院改造，发展菜地、果园、葡萄架、苗圃、花圃、手工业，进行土地改良、棚圈修补等增加经济收入项目，因地制宜，一户一策，全面整治房前屋后，合理布局庭院平面，空间，适当养育环境卫生综合治理项目，切实改善贫困户生产生活条件，受益范围为全乡各族群众。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县艾古斯乡庭院经济补助项目预算安排总额为254.8万元，其中财政资金254.8万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金254.8万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目已支付资金254.8万元，结余资金为0万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县财政局、英吉沙县城关乡人民政府相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于长期项目,由城关乡人民政府主管。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员组织进行发放情况。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙县城关乡人民政府制定了英吉沙县城关乡庭院经济项目资金支出及资金核销管理办法，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立相关日常检查监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，目前该项目已完成。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 无

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 根据项目现实施情况，计划下一年度继续申请庭院经济补助项目，以保证农民稳步增收，如期脱贫。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：

由于项目存在较为严格的管理要求，乡党委高度重视并召开专题讨论会，及时制定相关管理办法。

- 存在的问题：

管理要求较高

- 建议：

暂无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县城关乡庭院经济项目资金的使用方式和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我乡其他扶贫项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》