新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

城关乡位于县城西部，乡政府驻地距县城0.8公里，乡境地势东低西高。东西跨距约7公里，南北跨距6公里，东连芒辛乡，南临康赛水库与乌恰乡分界，西接龙甫乡，西北与乔勒潘乡相接，北与色提力乡为邻。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

提炼概括项目预期达到的产出（即量化的数量）和效果。

充分利用家庭院落的空间、周围非承包的空隙坪地和各种资源，从事高度集约化商品生产的一种经营形式，主要有种植业、养殖业、加工业。有的以一业为主从事专业化生产;有的种、养、加工并举，综合经营;有的利用有限空间发展立体种养业发展生产，增加收入。

2、项目基本性质

本项目性质为长期延续性项目。

3、项目用途及范围

本项目涉及的用途、范围以及主要内容如下：

项目用途：农村庭院经济建设补助，补贴农民庭院经济。

适用范围：是农村一般户和贫困户家庭。

建设内容：农户充分利用家庭院落的空间、周围非承包的空坪隙地和各种资源，从事高度集约化商品生产的一种经营形式，主要有种植业、养殖业、加工业。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

农业资源与生态保护项目预算安排总额为17万元，其中财政资金17万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金17万元，实际支出项目资金17万元。”

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金17万元，预算执行率100% 。项目资金主要用于支付庭院经济补助，主要用于一般户和贫困户建设庭院经济的补贴，总计补贴28户。

# （三）项目资金管理情况分析

为确保该项目专项资金合理有效使用，我乡严格按财政局要求制定并完善相关报账手续。本项目支出符合财务管理制度，包括乡财支付中心工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

一是该项目由县扶贫中心组织实施。实施过程均按照资金主管局制定的管理制度执行；

二是本项目不存在调整情况；

三是本项目先由各村党支部自行组织人员进行查验，再有乡扶贫办组织人员进行复验，对不合格者责令限期整改。直到复验达标。检查验收程序履行完后，按照实际验收情况给予庭院补贴，资金发放标准严格按照资金主管局的要求进行补贴。

# （二）项目管理情况分析

为确保该项目专项资金合理有效使用，我乡严格按财政局要求制定并完善相关报账手续。本项目支出符合财务管理制度，包括乡财支付中心工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标2个，二级指标5个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。

经济性：庭院经济主要是利用农村闲散劳动力从事生产，产品一般为经济价值较高的农副产品，虽然产量较小，但是由于消耗成本低，综合经济效益相当可观。

生态性：庭院经济的主要活动场所设置在农户庭院之类，与农户日常生活息息相关，为此，整个经济模式相对较为干净、较为环保，属于环境友好型的一种农业经济模式。

抗风险性：庭院经济在初期投入、生产面积等诸多方面都规模有限，且产品多样化，种类丰富，为此，在应对市场风险上有较强的抗风险性。能够更好的适应市场规律，减少风险，稳固收入。

适应性：庭院经济模式最为基本的要素是基本的投入、基本的劳动力、基本的庭院空间，以上三要素，在大多数农村家庭都是具备的，并且，种、养的具体项目，可以根据各地实际情况进行灵活调整，从这个意义上来看，庭院经济具有较强的环境适应性。

效率性：主要通过对比分析项目的实施进度和完成质量。

效益性：主要分析项目实施后对于经济和社会的影响。

满意度：该项目特性为成本低、管理方式便捷，符合农户起点低、效益好的项目，群众乐意接受。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

该项目适合贫困地区农户发展起步容易，推广简单的项目。，根据实际情况，可对新增农户家庭进行建设投产。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们按照英吉沙县财政局要求修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。对所有大额支出专题报告需经会议研究通过。 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一审批、一事一结账，各项费用严格履行审批程序。

2、存在的问题

无

3、建议

无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

城关乡切实加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

上述黑色标题不得删减，可根据项目实际情况修改红色部分。

附表填制说明（2018年12月18日）

1.项目名称填制要求必须带有“项目”字样，《新疆财政支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效目标自评表》的项目名称须保持完全一致。

2.根据《部门预算项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标自评表》中的字体要求填写（宋体12号字），不得随意调整。

3.要求打印出的表格不能存在遮盖的文字，表格填制完毕后通过打印预览查看是否存在文字遮盖的情况，如存在需调整表格行高，保证文字全部显现。

4.要求填制表格中具体指标的数值全部居中，表格其他内容按格式填写，不得自行调整。

5.三级指标名称全部左对齐。

6.《部门预算项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标自评表》表格格式及内容必须严格按照附件填写，不可随意删除内容，包括表格下方的经办人、单位负责人、申报时间、联系电话等。

7. 《部门预算项目支出绩效目标申报表》中的总体目标和《项目支出绩效目标自评表》中的预期目标和实际完成目标必须分项罗列，且包含所有设置的三级指标。

8.部门预算项目支出绩效目标表与项目支出绩效目标自评表中的指标内容和排列顺序必须完全一致。

9.设置指标值和实际完成值时，不可填列区间数，例如：办理案件数量23-25件。符号必须准确表述：>、<、=、≥≤。

10. 部门预算项目支出绩效目标表的申报时间统一为2017年12月10日-2017年12月30日，项目支出绩效目标自