托普鲁克乡2018年病虫害防治和机械管理

项目绩效自评报告

- 项目概况

- 项目简介

为认真贯彻落实《习近平总书记重要讲话精神加快推进深度贫困地区脱贫攻坚的意见》精神，到户到人精准施策，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。根据我乡特色林果业现状，并按照群众意愿对我乡贫困村建档立卡贫困户进行特色林果业进行冬季病虫害防治和林果管理机械购置，方案涉及贫困户13852户,，14294株果树。

- 项目绩效目标

- 项目绩效总目标

着眼长远，从领导重视、宣传培训、巩固基地建设、有害生物防治、田间管护、机械管理等环节入手，多管齐下，坚定不移地抓好特色冬季病虫害防治及林果管理机械购置工作。2018年实现全乡6个村，运用新技术对果树进行机械化管理，减少人工成本，使托普鲁克乡特色林果经济效益最大化。

- 项目执行基本情况

- 项目立项情况

项目各阶段实施前均向乡扶贫开发领导小组提出方案，乡扶贫开发领导小组会议通过后具体实施。

- 项目调整情况

无。

- 项目监督检查情况

农户秋季对树干进行绑草、涂白，完成后由乡镇组织自查验收，合格后向乡级主管部门提出验收申请，乡级主管部门验收后由乡镇将补助资金发放给农户。

- 项目完成情况

目前项目已完成冬季病虫害防治（绑草、涂白）、机械购置。

- 项目资金安排与使用情况

- 项目预算安排情况

项目资金总到位60.2917万元。

2、项目实际支出情况

项目资金总到位60.2917万元，目前均已通过公开招标，与主管单位签订合同，正按照合同约定供货。

- 项目财务管理状况、管理制度及执行情况

我乡项目资金使用、管理严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》，项目实施所采购迷向丝、林果管理机械等均公开招标，供货完成经验收合格后资金拨付由财政直接支付供货单位。使用管理中不存在弄虚作假，挤占、挪用，截留资金等违法行为。

- 项目绩效目标实现的自我评价

- 绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。项目受益全乡6个村，1385户贫困户。

（2）质量指标完成情况。

全乡已完成果树绑草、涂白，全部合格。

（5）时效指标完成情况。按时间节点在秋季完成绑草、涂白。

2.效益指标

（1）经济效益指标。每株果树绑草、涂白补助4.56元，减少果农经济负担。

（2）社会效益指标。2018年末及2019年初实现全乡1385户建档立卡贫困户，冬虫绑草涂白诱杀害虫率达到80%。（3）可持续影响指标。通过绑草、涂白使我乡病虫害的发生控制在可控范围内。

3、满意度指标

服务对象满意度指标。项目实施得到了当地群众的认可，有利于林果业的发展。

（二）项目取得的成效。

通过绑草、涂白诱杀果树越冬害虫，虫口基数得到有效控制；通过项目实施，增强了果农科学管理林果水平与意识。

- 项目实施的经验、存在的问题和改进措施

- 项目实施过程中好的经验做法；

进一步规范绑草、涂白执行标准。做好虫情监测、预报。

- 项目实施过程中存在的问题及原因分析；

果农对绑草、涂白认识不足，需进一步加大宣传培训。

- 对下一年度项目实施的改进意见或措施。

加大补助资金力度;进一步加大宣传培训，激发果农防治病虫害的积极性。

英吉沙乡托普鲁克乡

2018年12月28日