新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：贫困户育苗补贴项目

实施单位（公章）：英吉沙县托普鲁克乡人民政府

主管部门（公章）：英吉沙县农业局

项目负责人（签章）：王廷峰

填报时间：2019年8月22日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

托普鲁克乡位于英吉沙县东南部，距县城23公里，地里位置处于东经76°14′，北纬38°46′，境内海拔高度1365米，地势呈西南高，东北部低。南北长约28公里，东西宽约15公里，总面积约339.44平方公里，折合33946.47公顷，东南与克孜勒乡连接，西南与依格孜亚乡接壤，西部与苏盖提乡毗邻，北部喀拉克山与萨汗镇交界。

（二）项目预算绩效目标设定情况。

1、项目预期目标及阶段性目标。该项目资金6.2811万元，主要为全乡贫困户336984株春提早拱棚种植蔬菜苗进行补贴，每株补贴0.21元。

该项目的及时有效实施，切实解决贫困户在春提早拱棚种植中遇到的困难，乡集中育苗免费发给贫困户、同时发放蔬菜苗补贴，降低了贫困户的投入成本，极大的提高了农民种植拱棚的积极性，为贫困户在产业发展上扶贫起到关键性作用，为农民在拱棚种植上增加收入、为坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会奠定坚实的基础。

2、项目基本性质。本项目性质为一次性新增项目。

3、项目用途及范围。该项目资金6.2811万元，主要为全乡721户贫困户336984株春提早拱棚种植蔬菜苗进行补贴，每株补贴0.21元。

二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

该项目资金6.2811万元，由财政拨付，主要为全乡721户贫困户336984株春提早拱棚种植蔬菜苗进行补贴，每株补贴0.21元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

本项目实际支付资金6.2811万元，预算执行率100%，主要为全乡721户贫困户336984株春提早拱棚种植蔬菜苗进行补贴，每株补贴0.21元。

（三）项目资金管理情况分析。

为确保该项目专项资金合理有效使用，我乡严格按财政局要求制定并完善相关报账手续。本项目支出符合财务管理制度，包括乡财支付中心工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析。

一是该项目由托普鲁克乡人民政府组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行；

二是本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析。

为确保该项目专项资金合理有效使用，我乡严格按财政局要求制定并完善相关报账手续。本项目支出符合财务管理制度，包括乡财支付中心工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析。

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，指标完成率为100%。

经济性：该项目的及时有效实施，切实解决贫困户在春提早拱棚种植中遇到的困难，乡集中育苗免费发给贫困户、同时发放蔬菜苗补贴，降低了贫困户的投入成本。

效率性：该项目2018年全部实施完毕

效益性：该项目的及时有效实施，切实解决贫困户在春提早拱棚种植中遇到的困难，乡集中育苗免费发给贫困户、同时发放蔬菜苗补贴，降低了贫困户的投入成本。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划。我们将加强对农户种植的拱棚春提早蔬菜的管理，适时召开现场推进会，加强水肥投入及病虫害防治，做好蔬菜的销售工作，确保农民增产增收，项目发挥作用。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议。

1、主要经验及做法。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们按照英吉沙县财政局要求修改完善了相关财务管理的制度、规定，及时调整充实乡财经工作领导小组，不断加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。对所有大额支出专题报告需经会议研究通过。 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。对各项指出实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一审批、一事一结账，各项费用严格履行审批程序。

2、存在的问题。无

3、建议。 无

（三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

托普鲁克乡切实加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，及时调整充实乡财经工作领导小组，不断加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》