## 监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 贫困户创业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 李鹏 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18299865575
主管部门 |  |  | 英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县萨罕乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 6-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：90万元 |  |  |  | 90万元 |  |  |  | 90万元 |  |  |  | 90万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 90万元 |  |  |  | 90万元 |  |  |  | 90万元
其他资金
年度总体目标 | 为鼓励贫困户自助创业，由乡村掌握主动权，下达乡镇实施，对建档立卡贫困户实现自主创业的，1户补助10000元；如果非贫困户租用“农村小商铺”自主创业，并且带动1-2户贫困户稳定就业、增收脱贫的，也可给该非贫困户补助10000元。该项目共投入资金90万元。预计可带动约210户自主创业，625余人增收致富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创业补助资金 | 90万元 | 90万元 | 90万元 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 覆盖建档立卡贫困户 | ≧210户 | ≧210户 | ≧210户 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 发放对象 | 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 资金发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年11月31日前支付率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 建档立卡贫困户实现自主创业，每户补助 | ≦10000 | ≦10000 | ≦10000 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 贫困户创业户数 | ≧210户 | ≧210户 | ≧210户 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 贫困户受益人数 | ≧625人 | ≧625人 | ≧625人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 政策知晓率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 创业补助政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县组织部2018年贫困户创业补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李鹏18299865575
主管部门 |  |  | 英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县萨罕乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90万元 |  | 90万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央扶贫发展1385万元 |  | 中央扶贫发展1385万元 |  | 10 | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 尊重群众意愿。充分尊重贫困群众意见，在本人自愿、个人申请、村级党工委审批、公示公告无异议的基础上，组织实施项目。科学分配原则。 项目重点倾斜于2018年以来新创业的贫困户。 |  |  |  |  | 尊重群众意愿。充分尊重贫困群众意见，在本人自愿、个人申请、村级党工委审批、公示公告无异议的基础上，组织实施项目。14个乡镇发放1385万元，受益户大于1385户。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创业补助资金 |  | 10 | 90万元 | 90万元 | 10
|  |  | 覆盖建档立卡贫困户 |  | 10 | 210户 | 210户 | 10
|  | 质量指标 | 发放对象 |  | 10 | 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户 | 10
|  |  | 资金发放准确率 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 8
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年11月31日前支付率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建档立卡贫困户实现自主创业，每户补助 |  | 5 | 10000元/户 | 10000元/户 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 贫困户创业户数 |  | 10 | ≧210户 | ≧210户 | 10
|  |  | 贫困户受益人数 |  | 10 | ≧625人 | ≧625人 | 10
|  |  | 政策知晓率 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 创业补助政策经办服务满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。