## 监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 农机购置项目 |  |  | 项目负责人 | 穆振超 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18197626720
主管部门 |  |  | 英吉沙县农牧机械局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县萨罕乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： 52.8万元 |  |  |  | 52.8万元 |  |  |  | 52.8万元 |  |  |  | 52.8万元
|  |  | 其中：财政拨款 52.8万元 |  |  |  | 52.8万元 |  |  |  | 52.8万元 |  |  |  | 52.8万元
其他资金
年度总体目标 | 目标1：农机专业合作社通过吸收建档立卡贫困户，解决贫困户就业问题，实现持续稳定增收。 目标2：提高农机化装备水平，解决农忙季节农机具紧缺的状况。 目标3：合作社在本地规范农机作业标准、农机作业市场价格，新技术、新机具的引进和示范推广起到带头作用，加快推动我县农机合作社规范化管理、规模化经营，全面提升农机专业合作社发展速度、质量和效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 涉及农机专业合作社个数 | 2个 | 2个 | 2个 | [6 empty] | √
|  |  | 使用项目资金为农机专业合作社购买农机具（激光平地机13台、微耕机202台） | 2台/架 | 2台/架 | 2台/架 | [6 empty] | √
|  |  | 农机具年作业量 | ≧6万亩 |  |  | √ | √ |  |  |  | 合作社正在成立完善中，短时无法产生效益 |  |  | √ | 项目短时间内无法产生效益，今后将增加作业量
|  |  | 农机具作业年收益（净利润） | ≧60万元 |  |  | √ | √ |  |  |  | 合作社正在成立完善中，短时无法产生效益 |  |  | √ | 项目短时间内无法产生效益，将尽快发挥农机专业合作社作用，创造效益
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 90% | 100% |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 加快个别农机专业合作社完工
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 90% | 100% |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 加快个别农机专业合作社完工
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 农机合作社项目增加劳动者收入 | ≧0.6万元/人/年 | 0 | ≧0.6万元/人/年 |  | √ | [6 empty] | √ | 新建农机合作社短时间内无收入，将尽快发挥作用，增加收入
|  |  | 其中农机合作社项目增加建档立卡贫困人口收入 | ≧0.6万元/人/年 | 0 | ≧0.6万元/人/年 |  | √ |  |  |  | 合作社正在成立完善中，短时无法产生效益 |  |  | √ | 新建农机合作社短时间内无收入，将尽快发挥作用，增加收入
|  | 社会效益 指标 | 农机专业合作社吸收贫困户就业人数 | ≧40人 | ≧40人 | ≧40人 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 农机具持续使用年限 | ≦10年 | 0 | 0 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与群众满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 农机购置项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 穆振超 18197626720
主管部门 |  |  | 英吉沙县农牧机械局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县萨罕乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52.8万元 |  | 52.8万元 |  | 10 | #VALUE! | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 52.8万元 |  | 52.8万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：农机专业合作社通过吸收建档立卡贫困户，解决贫困户就业问题，实现持续稳定增收。 目标2：提高农机化装备水平，解决农忙季节农机具紧缺的状况。 目标3：合作社在本地规范农机作业标准、农机作业市场价格，新技术、新机具的引进和示范推广起到带头作用，加快推动我县农机合作社规范化管理、规模化经营，全面提升农机专业合作社发展速度、质量和效益。 |  |  |  |  | 目标1：农机专业合作社通过吸收建档立卡贫困户，解决贫困户就业问题，实现持续稳定增收。 目标2：提高农机化装备水平，解决农忙季节农机具紧缺的状况。 目标3：合作社在本地规范农机作业标准、农机作业市场价格，新技术、新机具的引进和示范推广起到带头作用，加快推动我县农机合作社规范化管理、规模化经营，全面提升农机专业合作社发展速度、质量和效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 涉及农机专业合作社个数 |  | 5 | 2个 | 2个 | 5
|  |  | 使用项目资金为农机专业合作社购买农机具（激光平地机13台、微耕机202台） |  | 10 | 2台/架 | 2台/架 | 10
|  |  | 农机具年作业量 |  | 5 | ≧6万亩 | 0 | 0 | 项目短时间内无法产生效益，今后将增加作业量
|  |  | 农机具作业年收益（净利润） |  | 5 | ≧60万元 | 0 | 0 | 项目短时间内无法产生效益，将尽快发挥农机专业合作社作用，创造效益
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10 | 加快个别农机专业合作社完工
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 15 | 100% | 100% | 15 | 加快个别农机专业合作社完工
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 农机合作社项目增加劳动者收入 |  | 4 | ≧0.6万元/人/年 | 0 | 0 | 新建农机合作社短时间内无收入，将尽快发挥作用，增加收入
|  |  | 其中农机合作社项目增加建档立卡贫困人口收入 |  | 5 | ≧0.6万元/人/年 | 0 | 0 | 新建农机合作社短时间内无收入，将尽快发挥作用，增加收入
|  | 社会效益 指标 | 农机专业合作社吸收贫困户就业人数 |  | 11 | ≧40人 | ≧40人 | 11
|  | 可持续影响指标 | 农机具持续使用年限 |  | 10 | ≦10年 | 0 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与群众满意度 |  | 10 | ≧90% | 92% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 80
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。