英吉沙县2018年基本养老保险项目

绩效自评报告

- 项目预算绩效目标设定情况

2018年全乡缴费人数8449人，享受待遇人数750人，财政补贴6.396万元。

2018年我县建档立卡贫困户中16岁-59岁人员共有7018人，60岁以上人员有681人。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金补助情况

2018年拨付我县城乡居民基本养老保险补助资金6.396万元。

- 项目资金实际使用情况

主要用于我乡参加城乡居民养老保险人员的缴费补助以及享受待遇人员的基础养老金补助。

- 项目资金管理情况分析

该项目资金拨至我县财政局城乡居民养老保险基金专户，经我局业务股室对符合享受待遇条件的业务进行初审、复核，汇总产生工资表后，经财务人员复核、领导签字后，由我单位从财政专户中将资金申请拨入我局城乡居民养老保险基金支出户中。

为确保资金安全、及时、准确的发放到每一位享受待遇人员的卡中，我乡居民养老保险待遇均使用全程电子化系统进行支付。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

严格按照上级下达的各类建设项目相关文件要求，在项目设计、招投标、质量监督等每一个环节上，下功夫、抓细节、抓规范，通过以会代训的形式对监理人员和县教育、城建部门相关工作人员进行集中培训，加强项目建设的技术监理工作，实现了对项目建设工作的全程监督，确保了项目安全、有序实施。

- 组织过程

及时向地区及自治区项目领导小组上报项目建设动态信息，及时汇报建设情况，并与设计、质检、施工等单位联络，协调组织项目实施，协商解决施工中遇到的各类技术性问题，保障了试点项目建设有序开展推进。强化宣传工作。通过县乡多媒体等各种形式，广泛宣传建设项目的意义、作用，使全乡教职工感受党和国家的关怀，使全乡各族群众再次感受国家对新疆的扶持力度，尤其是对英吉沙县教育事业发展的投入和扶持力度。

- 分析评价

该项目的实施进一步改善英吉沙县学前教育的办学条件，使英吉沙县教育事业实现跨越式的发展，该项目建成后，解决了所有乡镇幼儿园办学条件差，人力资源缺失的问题。该项目的实施进一步减轻了学生家庭的经济负担，为学生人身安全和健康提供了有力保障；有利于营造良好的育人氛围，有利于师生的身心健康，为更好更快地培养社会主义事业的建设者和接班人做出了一定贡献。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

我县符合参保缴费条件的建档立卡贫困人员共计7018人，截止10月底缴费人数5786人，预计全年缴费人数7004人，缴费率99.8%。

我县符合享受城乡养老待遇条件的建档立卡贫困人员共计750人，截止10月底缴费人数681人，预计全年缴费人数701人，享受待遇保障率97.15%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

缴费率不足100%的原因：部分建档立卡贫困户在外县参保，需要本人办理转移才能在本县进行缴费。

享受待遇保障率不足100%的原因：部分60岁以上的建档立卡贫困户个人缴费处于欠费状态，不满足享受待遇的条件。

（三）整改措施

针对缴费率不足100%问题的整改措施：已通知各乡镇统计未缴费人员并联系本人尽快办理转移手续。

针对享受待遇保障率不足100%问题的整改措施：我局已将60岁未享受待遇人员名单发放至各乡镇，请各乡镇尽快通知60岁未享受待遇人员补齐个人缴费部分，确保60岁人员享受待遇全覆盖。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

项目建设的程序进一步规范；项目资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

英吉沙县萨罕乡人民政府

2018年12月28日