新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称:美容美发项目

实施单位（公章）：苏盖提乡人民政府

主管部门（公章）：苏盖提乡人民政府

项目负责人（签章）：米叶斯尔·艾尼瓦尔

填报时间：2019年8月22日

苏盖提乡美容美发项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

苏盖提乡位于英吉沙县城南，乡政府驻地色日格拉村距县城23公里。苏盖提乡辖14个行政村、76个村民小组，目前我乡总人口27319人，其中从事农业生产人员26599人，30年承包地29079亩，人均耕地占有量不足1.5亩,全乡主要以粮为主，农作物小麦、玉米等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

县财政为苏盖提乡拨付美容美发项目资金，鼓励有条件的贫困户开美发店，让有一技之长的贫困户特别是年轻人通过自主创业增加收入，并能带动就业，增加就业岗位，通过产业发展，带动就业脱贫，形成可持续的脱贫成效。可有效的增加在职农民的收入，提高生活水平。

2、项目基本性质

本项目性质为短期项目。

3、项目用途及范围

英吉沙县苏盖提乡美容美发项目为乡政府扶贫项目，鼓励有条件的贫困户开美发店，让有一技之长的贫困户特别是年轻人通过自主创业增加收入，并能带动就业，增加就业岗位，通过产业发展，带动就业脱贫，形成可持续的脱贫成效。受益范围为全乡各族群众。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县苏盖提乡美容美发项目预算安排总额为17万元，其中财政资金17万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金17万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目已支付资金17万元，结余资金为0万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县财政局、英吉沙县苏盖提乡人民政府相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于短期项目,由苏盖提乡人民政府主管项目。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员组织进行发放情况。

# （二）项目管理情况分析

# 项目实施过程中，英吉沙县苏盖提乡人民政府制定了英吉沙县苏盖提乡美容美发项目资金支出及资金核销管理办法，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立相关日常检查监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，尽全力确保项目按时保质完成，但因前期摸排不够仔细，群众创业积极性有待提高，思想工作不到位，导致完成度不高。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，目前该项目已完成。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 前期摸排不够仔细，群众创业积极性有待提高，经济水平滞后，产业发展缓慢，群众创业就业技能水平有待提高，思想工作不到位。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 根据项目现实施情况，计划下一年度做好农民思想工作，提升贫困户干事创业的技能水平，仔细摸排，认真部署，确保项目能够落地生根、开花结果，形成实效，以保证农民稳步增收，如期脱贫。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：

由于项目存在较为严格的管理要求，乡党委高度重视并召开专题讨论会，及时制定相关管理办法。

- 存在的问题：

# 前期摸排不够仔细，群众创业积极性有待提高，经济水平滞后，产业发展缓慢，群众创业就业技能水平有待提高，思想工作不到位。

- 建议：

# 根据项目现实施情况，下一年度做好农民思想工作，提升贫困户干事创业的技能水平，仔细摸排，认真部署，确保项目能够落地生根、开花结果，形成实效，以保证农民稳步增收，如期脱贫。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县苏盖提乡美容美发项目资金的使用方式和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我乡其他扶贫项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》