英吉沙县乌恰镇2018年乡村振兴示范试点村项目绩效自评报告

按照县财政局关于做好扶贫项目绩效评价的要求，我单位进行专项资金绩效自评工作，通过自评工作，确保农民专业合作社建设补助项目资金支付使用规范、资金使用成效显著，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

县委农办作为项目主管部门，对2018年乡村振兴示范试点村项目资金做到专款专用，此项资金用于乌恰镇8村乡村振兴试点示范村公共基础设施建设，整体推进1个示范试点村空间形态重塑，推动各类要素集聚，乡村振兴取得重要进展，农村基础设施进一步完善，公共服务水平进一步提升，农村人居环境明显改善，农村生态环境明显好转，美丽宜居乡村建设扎实推进，一、二、三产业结构深度融合，农民收入增加。农办严格按照资金管理办法要求的资金支出范围并结合实际开展指导服务，推进1个试点村项目建设任务。

二、项目落实情况

- 2018年乡村振兴示范试点村项目资金34.99万元，与乡镇对接，结合试点村实际，确定了具体建设项目如下：乌恰镇巴依买里斯（8）村路灯82盏、垃圾船5个、抽渣车1辆。

截止目前：乌恰镇8村路灯、垃圾船和抽渣车已安装完毕。所有设备均已投入使用。

县委农办严格按照资金拨付和使用办法所规定的项目条件和范围要求，确定资金的使用范围，并严格做到专款专用。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照县财政局关于做好扶贫项目绩效评价的要求，县财政局召集我单位安排部署了绩效评估工作。

（二）组织过程

我单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、资金使用计划、管理运行以及账目的规范等情况进行自查自评，并组撰写自评报告上报县财政局。

（三）分析评价

我单位将专项资金的使用情况进行了梳理，并对资金的支出重新查看账目，并找到相关业务人员进行档案资料的整理，核实建设项目资金的使用情况、资金使用是否合理、活动资料是否完整等，并撰写绩效自评报告。

四、综合评价结论

2018年乡村振兴示范试点村项目资金34.99万元，项目评价是：项目安排科学合理、项目管理较规范、项目监管到位、项目执行完毕，执行资金100%，已完成的项目使用安排质量较高，群众反响较好。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析。项目资金共计34.99万元，属于县财政涉农整合扶贫资金。

2.项目资金执行情况分析。

按照拨款程序，34.99万元于12月底全部支付完毕。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金项目资金由县财政局实行国库集中支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

乌恰镇巴依买里斯（8）村路灯69盏、垃圾船5个、抽渣车1辆。

2.绩效自评结果拟应用和公开情况。

按照县财政的要求对建设项目在实施乡村进行公示。

3.绩效自评工作的经验、问题和建议。

项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强，需加大项目实施进度。

4.其他需说明的问题

无。

六、存在问题

一是由于资金有限，项目实施覆盖面少、建设内容有线，导致服务面小。二是工作进展不平衡，部分存项目实施进度较慢，以督促抓紧实施

建议：加大乡村振兴试点村项目建设力度，扩大辐射带动范围，切实发挥示范引导作用。

英吉沙县乌恰镇人民政府

2018年12月30日