新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称: 纪检监察事务

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月10日

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

乌恰镇位于秀丽的喀拉克山南麓，距喀什市75公里，总面积268平方公里，耕地面积5.2万亩，总人口3.9万人。乌恰镇土质肥沃，光照 资源丰富，自然条件得天独厚，农业以种植小麦、玉米、棉花、豌豆、小茴香等农作物为主，盛产色买提杏、巴旦木、西甜瓜、葡萄等干鲜果品。

辖29个村委会：乌恰村、艾提木恰合热村、巴格艾日克村、其格勒艾日克村、库瓦什村、依买里村、 坡喀艾日克要地、阿克巴格村、巴依买里斯村、尤喀克台赛克村、阿亚克台赛克村、库其喀其巴格村、乌恰艾日克村、包孜洪巴希买里村、包孜洪村、吾台希村、阔纳萨拉甫村、英萨拉甫村、买金艾日克村、尤喀克亚巴格村、色日克托格拉克村、托万亚巴格村、达汗拉村、哈尼喀买里斯村、霍加勒克霍依拉村、阿亚格包孜洪村、尤喀克包孜洪村，139个村民小组。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

通过安装国旗杆项目，增强爱国情怀，淡化氛围，促进民族团结。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

- 项目用途及范围

# 在特定地点安装国旗杆，乌恰镇共有13个点。分别安装国旗杆。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

乌恰镇国旗杆安装项目预算安排总额为5.2万元，其中财政资金5.2万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金5.2万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金5.2万元，预算执行率100.00%。均用于安装国旗杆，共计十三个地点，每根国旗杆价格为4000.00元整。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合乌恰镇人民政府相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，由乡党委集体研究决，资金支出和使用情况每季度向全体村民公示，接受全民督促，并根据乌恰镇人民政府制定的《财务制度及管理办法》对项目的实施有有法可依，确保项目资料齐全并及时归档。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100.00%。

经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。

效率性：主要通过对比分析项目的实施进度和完成质量。

# 效益性：通过安装国旗杆项目，增强爱国情怀，淡化氛围，促进民族团结。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

通过乌恰镇国旗杆安装项目执行情况，做好下一年专项经费执行预算，充分发挥专项经费在民族团结和爱国主义教育方面的重要作用。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

在乌恰镇国旗杆安装项目中，选择了最为典型的地点，安装了七个国旗杆，在特定地点安装国旗杆，最直接明白的为群众上了一堂爱国主义教育课，并通过此项目，增加了民族团结，淡化了氛围。

- 存在的问题

项目执行前期的规划及实施方案应该更加详细，综合考虑实际情况，使项目实施的更加顺畅，更加高效。

- 建议

无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解国旗杆安装项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我乡类似项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》