2018年英吉沙县林果业提质增效项目

绩效自评报告

- 项目概况

- 项目简介

为认真贯彻落实《习近平总书记重要讲话精神加快推进深度贫困地区脱贫攻坚的意见》精神，到户到人精准施策，加快推进我镇26个贫困村脱贫攻坚工作，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。根据我县特色林果业现状，并按照群众意愿对我县贫困村建档立卡贫困户、国有贫困林场进行特色林果业进行提质增效，项目涉及贫困户5437户,24292人，林果面积19552亩，项目总投资346.44万元。

- 项目绩效目标

- 项目绩效总目标

着眼长远，从领导重视、宣传培训、巩固基地建设、有害生物防治、田间管护、品牌建设、市场流通等环节入手，多管齐下，坚定不移地抓好特色林果业提质增效工作。2018年实现全县乌恰镇共计29个村，5437户建档立卡贫困户，19552亩果园优质果率达80%以上，亩均产量较上年增加15%以上。

- 阶段性（个性化）绩效指标。

- 项目执行基本情况

- 项目立项情况

项目各阶段实施前均向县扶贫开发领导小组提出方案，县扶贫开发领导小组会议通过后具体实施。

- 项目调整情况

无。

- 项目完成情况

目前项目已完成病虫害防治、施肥、采摘、初加工阶段，正在实施果树补植补造。

- 项目资金安排与使用情况

- 项目预算安排情况

项目资金总到位3967万元，其中贫困户提质增效项目资金346.44万元。

- 项目实际支出情况

项目资金总到位346.44万元，其中贫困户提质增效项目资金346.44万，目前已支出346.44万元，资金已支出346.44万元。

- 项目财务管理状况、管理制度及执行情况

我单位项目资金使用、管理严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》，项目实施所采购农药、复合肥等材料均公开招标，资金拨付由财政直接支付供货单位。使用管理中不存在弄虚作假，挤占、挪用，截留资金等违法行为。

# 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。

该项目属于农户个人补助项目,没有达到招投标限额,由实施单位负责自行组织实施。本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由三方项目相关人员组织检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，制定了项目实施方案，切实保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效目标实现的自我评价

- 绩效指标分析

- 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。项目受益乌恰镇29个村， 19552亩特色林果，5437户贫困户。

（2）质量指标完成情况。一是项目所采购农药、复合肥、工具等材料经自检与第三方出具检验报告，质量全部达到合格标准。二是项目根据实施方案实时完成。三是布兜、晾晒架根据方案及杏子采摘期实际情况已拨付乡镇根据农户实际制作数量进行了补贴，目前只有少量结余资金已申请退回国库重新整合利用。

（3）时效指标完成情况。英吉沙县林果业提质增效项目实施严格按照实施方案时间进度及林果生长情况落实管护措施。

- 效益指标

（1）经济效益指标。经过林果业提质增效项目的实施，2018年英吉沙县主要林果产品优果率已达到80%，相比去年主要林果产品害虫蛀果率80%形成了鲜明对比，且经过今年提质增效的实施，去年产量亩均300公斤左右，今年能达到350-500公斤。

（2）社会效益指标。经过今年特色林果提质增效的实施，重新激发了果农管理经济林的信心与积极性，整个英吉沙县形成了勤劳致富，优果致富的社会风气。

（3）可持续影响指标。通过今年对贫困户实施林果业提质增效，激发、指导了周边一般群众对自己的林果进行了田间管理、病虫害防治、施肥等积极性。

- 满意度指标

服务对象满意度指标。通过今年林果业提质增效项目实施，让广大贫困户享受到了勤劳致富、科学管理致富的甜头，广大贫困户坚信英吉沙特色经济林是他们脱贫增收的重要途径。

- 项目取得的成效。

通过林果业提质增效项目的实施，亩均产量由去年300公斤/亩提升到今年350-500公斤/亩；蛀果率由去年80%减少到20%以下，虫口基数得到有效控制；优果率今年提升60%以上，由于优果率的提升，进而提高了林果产品的商品价值（由去年2元/公斤提升到3.5元/公斤）；通过项目实施，增强了果农科学管理林果水平与意识。

五、项目实施的经验、存在的问题和意见建议

- 项目实施过程中好的经验做法；

通过聘请自治区林果专家对果农现场指导、培训，提高了果农科学管理、种植水平；增强了果农市场意识，拓宽了市场渠道。

- 项目实施过程中存在的问题及原因分析；

项目资金到位晚，到位不及时，影响了项目及时实施；劳动力不足，导致项目整体未能按预定目标及时实施；缺乏林果专业技术人才。

- 对下一年度项目实施的改进意见或措施。

从援疆省市引进林果专业技术人才；成立科技研发中心，加强对外交流；加强对果农的技术培训。

乌恰镇人民政府

2018年12月28日