英吉沙县2018年庭院经济及庭院改造项目

绩效自评报告

按照《自治区财政厅关于全面落实加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》，我组对2018年庭院经济及庭院改造项目进行专项资金绩效自评工作，通过自评工作，确保专项资金支付使用规范、资金使用成效显著，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

2018年庭院经济及庭院改造项目的主管单位为县扶贫中心，项目日常监管单位为县庭院经济发展专项组，项目实施单位为14个乡（镇），此项目我乡年度资金总额为207.8万元，其中财政拨款207.8万元，庭院项目由三方共同监管实施，确保项目资金做到专款专用，项目资金主要用于庭院经济和庭院改造内容。

二、项目落实情况

2018年庭院经济及庭院改造项目我乡专项资金207.8万元，根据各乡村上报的庭院项目计划实施，2018年计划实施316户，目前已完成316户，完成率100%。我组严格按照专项资金的资金管理办法中所规定的项目条件和范围要求，确定资金的使用范围，并严格要求各乡镇必须做到专款专用。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照相关要求，针对绩效评估工作进行了部署安排。

（二）组织过程

根据相关规定和要求，对项目的实施程序、资金使用计划、管理运行以及账目的规范等情况进行自查自评，并撰写自评报告上报县财政局。

（三）分析评价

将专项资金的使用支出情况、档案资料的完整性，按照相关要求再次进行自查和梳理，确保资金使用专款专用、资料完整，并撰写绩效自评报告。

四、综合评价结论

项目科学合理、项目管理规范、项目监管到位、项目已完工率达100%。

五、绩效目标实现情况分析

庭院项目资金已全部由财政局拨付至我乡，共计207.8万元，已发放至农户207.8万元，资金拨付率为100%，项目资金拨付至农户的方式由各乡镇自行决定。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析。

（1）项目完成质量

按照各村村民申请内容进行项目建设，申请范围主要分庭院经济建设和庭院改造建设两部分，其中庭院经济建设内容主要为菜地、果树、种子、菜苗、葡萄架、苗圃花圃、禽舍、棚圈修缮、土地改良、棚膜、手工业设备等，庭院改造建设内容主要为院墙、硬化、改厨、改厨、化粪池、改水改电、家具等。

（二）项目绩效指标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析:7个指标值，目前已全部完成，完成程度较好。

2、效益指标完成情况分析：发展庭院经济以市场为导向，以效益为中心，以增收为目标，因地制宜发展种植业、特色林果业手工业，产生经济收益。通过对有条件的农户通过庭院改造，发展拱棚、果园、葡萄、苗圃、花圃、手工业，进行土地改良、棚圈修补、禽舍修建等能增加经济收入的项目，力争2020年发展庭院经济贫困户人均经济收入500元。科学规划，合理布局，根据贫困户的院落实际情况，因地制宜，一户一策。全面整治农户房前屋后，合理布局庭院平面、空间，着力推进庭院改造，通过院内土地平整、硬化（不超过建筑面积不超过60㎡，建议使用红砖）、厕所改造、污水处理、厨房改造、优化水电,实现扶贫与扶志相结合，激发群众追求美好生活的内在动力。美化庭院，注重实效。引导农户拆除危旧房，配套改造厨房，厕所，合理规范庭院，治理乱堆乱放，确保庭院干净整洁，推进农村新型化建设。

# 3、满意度指标完成情况分析：满意度达到90%以上

# (三）项目绩效自评及评价结果

本项目预算资金207.8万元，执行率100%，得分10分；产出指标全部完成，得分47分；效益指标完成较好，得分28分；满意度指标达到90%以上，得分8分；本次自评总分93分，总体评价为“优”。

五、存在问题及建议

（一）存在的问题

部分乡镇重视不够，只安排，没有人抓落实

（二）意见建议

加强管理，指导合作社建立台账、定期公示、分红，完善运行机制，规范运行，确保项目资金效益分配合理、助农增收。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解县委组织部村级便民超市项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县基建类项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县英也尔乡扶贫办

2018年12月28日