## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县农村小商铺项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓萍萍 13999649211
主管部门 |  |  | 中共英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县英也尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 210 |  | 210 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 210 |  | 210 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 投入资金210万元，在英也尔乡人民政府7个村建设面积共计2000平米的农村小商铺，该项目建成后，可完善7个村基础设施建设，提供给贫困户使用，创业增收，可带动10户50人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。 |  |  |  |  | 投入资金210万元，在英也尔乡人民政府7个村建设面积共计2000平米的农村小商铺，该项目建成后，可完善7个村基础设施建设，提供给贫困户使用，创业增收，可带动10户50人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 农村小商铺建造数量 |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 工程建筑面积 |  | 7 | ≧2000平米 | ≧2000平米 | 7
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | 项目竣工时间 |  | 7 | 2018年10月底 | 2018年10月底 | 7
|  |  | 项目验收后投入使用时间 |  | 7 | 2018年11月底前 | 2018年12月底前 | 7 | 村级未能有效组织及时投入使用
|  | 成本指标 | 工程总造价 |  | 7 | 210 | 210 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 项目覆盖乡镇 |  | 5 | 1 | 1 | 5
|  |  | 项目覆盖村数 |  | 5 | 7 | 7 | 5
|  |  | 项目带动贫困户创业 |  | 10 | ≧10户 | ≧10户 | 8
|  |  | 党组织的战斗堡垒作用 |  | 5 | 明显发挥 | 明显发挥 | 4
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | 5 | ≧50年 | ≧50年 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 7
总分 |  |  |  |  | 90 |  |  | 89
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。