## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 合作社建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓萍萍 13999649211
主管部门 |  |  | 县委农办 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县英也尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 |  | 3 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3 |  | 3 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过政策引导、资金扶持、典型示范等途径，加快贫困村农民专业合作社发展，努力实现农民组织化、生产标准化、经营规模化，全面提升农民专业合作社的组织功能和示范带动作用，为脱贫攻坚奠定坚实的基础。完成1个农民专业合作社建设，确保合作社规范化运行。 |  |  |  |  | 通过政策引导、资金扶持、典型示范等途径，加快贫困村农民专业合作社发展，努力实现农民组织化、生产标准化、经营规模化，全面提升农民专业合作社的组织功能和示范带动作用，为脱贫攻坚奠定坚实的基础。完成1个农民专业合作社建设，确保合作社规范化运行
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建或完善林果合作社，发展林果业 |  | 10 | 1个 | 1个 | 10
|  | 质量指标 | 贫困户社员占比 |  | 10 | ≥60% | ≥60% | 10
|  |  | 带动贫困户就业人数 |  | 6 | 5-10人 | 5-10人 | 6
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  | 4 | 43132 | 43132 | 4
|  |  | 项目完成时间 |  | 10 | 43374 | 43374 | 10
|  | 成本指标 | 单个合作社平均建设成本 |  | 10 | 3085元/个 | 3085元/个 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 林果合作社收购果品数量 |  | 5 | ≥10吨 | ≥10吨 | 5
|  |  | 合作社社员分红收益占合作社收益比例 |  | 3 | ≥80% | ≥80% | 1 | 合作社收益不多，分红有限
|  | 社会效益 指标 | 受益农户数 |  | 10 | ≥421户 | ≥421户 | 10
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 |  | 3 | ≥195户 | ≥195户 | 3
|  |  | 带动贫困户经济发展壮大产业发展效果 |  | 2 | 明显增收 | 明显增收 | 1 | 产业发展效益不明显
|  | 生态效益 指标 | 生态环境 |  | 2 | 有效改善 | 有效改善 | 2 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 项目持续收益年限 |  | 2 | ≥5年 | ≥5年 | 2 | 已完成
|  |  | 促进产业可持续发展 |  | 3 | 标准化生产、规模化经营 | 标准化生产、规模化经营 | 2 | 合作社标准化、规模化程度较低
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受益行政村满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥80% | 7 | 已完成
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥80% | 7 | 已完成
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。