## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县2018年贫困户创业补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓萍萍 13999649211
主管部门 |  |  | 英吉沙县委组织部 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县英也尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56万元 |  | 56万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 56万元 |  | 56万元 |  | 10 | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 尊重群众意愿。充分尊重贫困群众意见，在本人自愿、个人申请、村级党工委审批、公示公告无异议的基础上，组织实施项目。科学分配原则。 项目重点倾斜于2018年以来新创业的贫困户。 |  |  |  |  | 尊重群众意愿。充分尊重贫困群众意见，在本人自愿、个人申请、村级党工委审批、公示公告无异议的基础上，组织实施项目。发放56万元，受益户大于56户。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创业补助资金（万元） |  | 10 | 56 | 56 | 10
|  |  | 覆盖建档立卡贫困户（户） |  | 10 | 56 | 56 | 10
|  | 质量指标 | 发放对象 |  | 10 | 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户 | 10
|  |  | 资金发放准确率 |  | 10 | ≥95% | ≥90% | 9
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年12月31日前支付率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建档立卡贫困户实现自主创业，每户补助 |  | 5 | 10000元/户 | 10000元/户 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 贫困户创业户数 |  | 10 | ≧56户 | ≧56户 | 10
|  |  | 贫困户受益人数 |  | 10 | ≧100人 | ≧100人 | 10
|  |  | 政策知晓率 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 创业补助政策经办服务满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥80% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。