附件1：

2018年度新疆喀什地区英吉沙县英叶乡人民政府部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议，研究提出本区域发展中的重大问题的意见、建议和决定。
    2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    3、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。
    4、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、民政、计划生育等行政工作。
    5、维护各种经济组织的合法权益。
    6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习。
    7、保护群众的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区英吉沙县英叶乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区英吉沙县英叶乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区英吉沙县英叶乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆喀什地区英吉沙县英叶乡人民政府(本级 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,786.32万元，与上年相比，增加197.89万元，增长7.65%，增减变化主要原因是：由于惠农补贴项目增多，补贴收入增加；支出4,436.32万元，与上年相比，增加3,497.89万元，增长372.74%，增加的主要原因是：由于惠农补贴项目增多，补贴支出增加；结余0万元，与上年相比，减少1,650万元，下降100%，减少的主要原因是：本年项目执行到位，年末无结余结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,786.32万元，其中：财政拨款收入2,532.01万元，占90.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入254.31万元，占9.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,067.31万元，决算数2,786.32万元，预决算差异率161.06%，差异主要原因是由于惠农补贴项目增多，补贴收入增加，预算未安排。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4,436.32万元，其中：基本支出1,566.67万元，占35.31%；项目支出2,869.64万元，占64.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,067.31万元，决算数4,436.32万元，预决算差异率315.65%，差异主要原因是由于惠农补贴项目增多，补贴支出增加，预算未安排。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,532.01万元，与上年相比，增加1,593.58万元，增长169.81%，增加的主要原因是：由于惠农补贴项目增多，补贴收入增加。财政拨款支出2,532.01万元，与上年相比，增加1,593.58万元，增长169.81%，增加的主要原因是：由于惠农补贴项目增多，补贴支出增加。其中：基本支出1,524.94万元，项目支出1,007.07万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：项目执行到位，年末无结余结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,067.31万元，决算数2,532.01万元，预决算差异率137.23%，差异主要原因是由于惠农补贴项目增多，补贴收入增加，预算未安排。财政拨款支出年初预算数1,067.31万元，决算数2,532.01万元，预决算差异率137.23%，差异主要原因是由于惠农补贴项目增多，补贴支出增加，预算未安排。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,529.01万元，与上年相比，增加1,590.58万元，增长169.49%，增加的主要原因是：由于惠农补贴项目增多，补贴收入增加。一般公共预算财政拨款支出2,529.01万元，与上年相比，增加1,590.58万元，增长169.49%，增加的主要原因是：由于惠农补贴项目增多，补贴支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出10.14万元,住房保障支出64.27万元,一般公共服务支出923.94万元,农林水支出855.47万元,公共安全支出425.79万元,文化体育与传媒支出36.95万元,其他支出84.21万元,社会保障和就业支出128.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出934.95万元,商品和服务支出116.48万元,对个人和家庭的补助1,213.57万元，资本性支出264.01万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,067.31万元，决算数2,529.01万元，预决算差异率136.95%，差异主要原因是由于惠农补贴项目增多，补贴收入增加，预算未安排。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,067.31万元，决算数2,529.01万元，预决算差异率136.95%，差异主要原因是由于惠农补贴项目增多，补贴支出增加，预算未安排。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比，增加3万元，增长100%，增减变化的主要原因是：新增项目，用于贫困户自主创业资金。政府性基金预算支出3万元，与上年相比，增加3万元，增长100%，增减变化的主要原因是：新增项目，用于贫困户自主创业资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），商业服务业等支出3万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出3万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数3万元，预决算差异率100%，差异主要原因是新增项目，用于贫困户自主创业资金，预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数3万元，预决算差异率100%，差异主要原因是新增项目，用于贫困户自主创业资金，预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少1,650万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.75万元，与上年相比，减少7.75万元，下降67.39%，减少的主要原因是：严格按照八项规定的要求，压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项预算安排，也没有此项财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占100%，与上年相比，减少7.75万元，下降67.39%，减少的主要原因是：严格按照八项规定的要求，压缩公务用车运行维护费，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项预算安排，也没有此项财政拨款支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区英吉沙县英叶乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项预算安排，也没有此项财政拨款支出。

公务用车购置及运行维护费3.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.75万元。主要用于汽车燃油费、维修费、保险费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此项预算安排，也没有此项财政拨款支出等。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.75万元，决算数3.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照八项规定的要求，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无此项预算安排，也没有此项财政拨款支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无此项预算安排，也没有此项财政拨款支出；公务用车运行费预算数3.75万元，决算数3.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照八项规定的要求，压缩公务用车运行维护费，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无此项预算安排，也没有此项财政拨款支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区英吉沙县英叶乡人民政府机关运行经费支出114.73万元，比上年增加34.04万元，增长42.19%，增加的主要原因是：机关各部门业务工作增加，人员配备增加，办公耗材增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额480.86万元，其中：政府采购货物支出480.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值35.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：督察、宣传用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。英吉沙县英也尔乡人民政府2018年度部门预算总额为2,869.64万元，执行金额为2,869.64万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数27个，其中已完成项目27个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、土地承包费退非税账户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为74.78万元，执行数为74.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金我乡主要使用在将土地承包费从国库要回由基本户转入非税账户。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，自评为优秀。发现的问题及原因：要对项目实施及时组织验收，加强质保管控。下一步改进措施： 该项经费的实施极大的提高了工作效率，缓解了我乡经费压力，今后我乡仍将继续加强资金监管工作，严格资金审批手续。

2、国旗杆安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金我乡主要使用在安装3个国旗杆，增进广大农民群众的爱国主义情感。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了干部服务群众意识以及工作作风。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，自评为优秀。发现的问题及原因：要对项目实施及时组织验收，加强质保管控。下一步改进措施： 切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

3、取暖费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金我乡主要使用在为干部补贴取暖费，并按时足额的进行发放。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，自评为优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 该项经费的实施极大的提高了工作效率，今后我乡仍将继续加强资金监管工作，严格资金审批手续。

4、农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1,650万元，执行数为1,650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金我乡主要使用在进一步确保基层阵地建设进一步规范，服务群众能力得到进一步提升，加大投入力度，改善办公环境。该项目资金的实施确保了我乡改善干部工作生活环境，服务群众能力得到进一步提升。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了干部服务群众意识以及工作作风。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，自评为优秀。发现的问题及原因：要对项目实施及时组织验收，加强质保管控。下一步改进措施： 该项经费的实施极大的提高了工作效率，缓解了我乡经费压力，今后我乡仍将继续加强资金监管工作，严格资金审批手续。

5、业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是为了友谊（8）村建设汉族居民区，占用生产用地所产生的业务支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

6、80岁以上老人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要使用在为80岁以上老人按时发放生活补助，按照80--90岁、50元/月，90--100岁、120元/月，100岁以上老人、200元/月的标准进行发放，确保生活补助按时足额发放到位。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了干部服务群众意识以及工作作风。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 该项经费的实施极大的提高了工作效率，缓解了我乡经费压力，今后我乡仍将继续加强资金监管工作，严格资金审批手续。

7、冬季病虫害防治及林果管理机械项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为37.23万元，执行数为37.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在尊重贫困户意愿下，根据贫困户房前屋后实际情况实施果树种植，主要种植杏子、西梅、桃树等。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施： 进一步完善工作机制，更好的为人民服务。

8、林果业提质增效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为26.34万元，执行数为26.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在尊重贫困户意愿下，根据贫困户房前屋后实际情况实施果树种植，主要种植杏子、西梅、桃树等。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施： 进一步完善工作机制，更好的为人民服务。

9、庭院经济建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为55.6万元，执行数为55.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：引导农户拆除危旧房，配套改造厨房，厕所，合理规范庭院，治理乱堆乱放，确保庭院干净整洁，推进农村新型化建设。发现的问题及原因：个人主动性还不够高。下一步改进措施： 加大对农民的宣传指导。

10、庭院经济及庭院改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为207.8万元，执行数为207.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：引导农户拆除危旧房，配套改造厨房，厕所，合理规范庭院，治理乱堆乱放，确保庭院干净整洁，推进农村新型化建设。发现的问题及原因：个人主动性还不够高。下一步改进措施： 加大对农民的宣传指导。

11、林果提质增效布兜项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13.17万元，执行数为13.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在尊重贫困户意愿下，根据贫困户房前屋后实际情况实施果树种植，主要种植杏子、西梅、桃树等。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施： 进一步完善工作机制，更好的为人民服务。

12、英吉沙县2018年工作组棚圈建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为39.95万元，执行数为39.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过建设畜牧养殖小区，对贫困户牲畜进行托养，带动贫困户脱贫致富。发现的问题及原因：由于农民思想觉悟不高，导致养殖小区没有发挥应有的作用。下一步改进措施： 加大对农民的宣传指导。

13、育苗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12.24万元，执行数为12.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在尊重贫困户意愿下，根据贫困户房前屋后实际情况实施果树种植，主要种植杏子、西梅、桃树等。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施： 进一步完善工作机制，更好的为人民服务。

14、英吉沙县2018年贫困户美容美发补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分尊重贫困群众意见，在本人自愿、个人申请、村级党工委审批、公示公告无异议的基础上，组织实施自主创业项目，增加收入，带动贫困户增收。发现的问题及原因：个人主动性还不够高。下一步改进措施： 加大对农民的宣传指导。

15、英吉沙县农村小商铺项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：可完善村基础设施建设，可提供给贫困户使用，可带动贫困户增收，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施： 进一步完善工作机制，更好的为人民服务。

16、乡镇就业引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为52.6万元，执行数为52.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：鼓励贫困户就业，增加农民收入。发现的问题及原因：个人主动性还不够高。下一步改进措施： 加大对农民的宣传指导。

17、英吉沙县农村合作社手工业配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为84.52万元，执行数为84.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为合作社正常运转提供有效保障，提高合作社成员积极性，带动贫困户就业。发现的问题及原因：工作人员积极性不够，原因是业务量较少，产生的效益较差。下一步改进措施： 加强技能培训，提高经营管理能力。

18、合作社建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过政策引导、资金扶持、典型示范等途径，加快贫困村农民专业合作社发展，努力实现农民组织化、生产标准化、经营规模化，全面提升农民专业合作社的组织功能和示范带动作用，为脱贫攻坚奠定坚实的基础。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施： 进一步完善工作机制，更好的为人民服务。

19、特困人员供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：共有特困人员11人，确保特困人员供养资金按时足额发放到位。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了干部服务群众意识以及工作作风。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，为保证项目执行情况，由本项目相关人员组织进行发放情况。

20、民政所人员工资及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为24.37万元，执行数为24.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：使用在进一步充实基层工作力量及工作经费的投入力度，提高干部队伍整体素质，按时对干部发放工资，以此提高干部的工作积极性，踏实认真的完成上级交办的每一项工作任务。该项目资金的实施确保了我乡民政干部工资的支付及正常办公经费保障，以此提高了干部的工作积极性，踏实认真的完成了领导交办的每一项工作任务。发现的问题及原因：项目执行前期的规划及实施方案应该更加详细，综合考虑实际情况，使项目实施的更加顺畅，更加高效。下一步改进措施： 严格预算编制，做好精细准确，同时严格落实项目经费使用管理，做到专款专用。

21、残疾人机动车燃油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：共有7人，共计资金0.18万元，确保机动车燃油补贴按时足额发放到位。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了干部服务群众意识以及工作作风。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 该项经费的实施极大的提高了工作效率，缓解了我乡经费压力，今后我乡仍将继续加强资金监管工作，严格资金审批手续。

22、残疾人基本康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要为残疾人按时发放基本康复服务资金，按照基本康复190元/人，肢体康复3000元/人的标准进行发放，我乡基本康复30人、肢体康复1人，确保康复资金按时足额发放到位。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了干部服务群众意识以及工作作风。发现的问题及原因：项目执行前期的规划及实施方案应该更加详细，综合考虑实际情况，使项目实施的更加顺畅，更加高效。下一步改进措施： 实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，为保证项目执行情况，由本项目相关人员组织进行发放情况。

23、文化体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金我乡主要使用在进一步加快我乡文化事业发展，大力推动文化建设，开展丰富多彩的群众文化活动。该项目资金的实施确保了我乡文化的事业发展，进一步丰富了群众的精神文化生活。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了群众的精神文化生活。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，自评为优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 该项经费的实施极大的提高了工作效率，缓解了我乡经费压力，今后我乡仍将继续加强资金监管工作，严格资金审批手续。

24、大学生村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金我乡主要使用在进一步充实村级工作力量，提高村级干部队伍整体素质，按时对大学生村干部发放工资。该项目资金的实施确保了我乡大学生村干部工资的支付，以此提高了干部的工作积极性，踏实认真的完成了领导交办的每一项工作任务。项目实施以来各有关方尽心履职，通力合作，不断提升了干部服务群众意识以及工作作风。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，自评为优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，为保证项目执行情况，由本项目相关人员组织进行发放情况。

25、城乡居民基本养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.14万元，执行数为3.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金我乡主要使用在为英也尔乡2017年末16岁至60岁缴纳养老保险的未脱贫人口中，去除已享受政府代缴政策的残疾人、低保户、已缴职工社保人员的这部分贫困人口补助养老保险每人30元。总体上，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，自评为优秀。发现的问题及原因：要做好前期基础工作，确保资金使用精准。下一步改进措施： 要进一步提升群众缴纳养老保险的积极性，减轻未脱贫贫困户家庭的负担，激发贫困户内生动力。

26、英吉沙县2018年贫困户创业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分尊重贫困群众意见，在本人自愿、个人申请、村级党工委审批、公示公告无异议的基础上，组织实施自主创业项目，增加收入，带动贫困户增收。发现的问题及原因：个人主动性还不够高。下一步改进措施： 加大对农民的宣传指导。

27、贫困户创业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分尊重贫困群众意见，在本人自愿、个人申请、村级党工委审批、公示公告无异议的基础上，组织实施自主创业项目，增加收入，带动贫困户增收。发现的问题及原因：个人主动性还不够高。下一步改进措施： 加大对农民的宣传指导。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）50（项）指：事业运行。204（类）02（款）99（项）指：其他公安支出。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。213（类）01（款）35（项）指：农业资源保护修复与利用。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）11（款）04（项）指：残疾人康复。201（类）06（款）01（项）指：行政运行。208（类）10（款）02（项）指：老年福利。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。201（类）11（款）99（项）指：其他纪检监察事务支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）34（款）99（项）指：其他统战事务支出。213（类）01（款）04（项）指：事业运行。213（类）05（款）05（项）指：生产发展。213（类）05（款）06（项）指：社会发展。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）05（款）04（项）指：农村基础设施建设。204（类）02（款）01（项）指：行政运行。204（类）06（款）01（项）指：行政运行。204（类）02（款）04（项）指：治安管理。216（类）60（款）04（项）指：地方旅游开发项目补助。208（类）02（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）11（款）99（项）指：其他残疾人事业支出。220（类）01（款）01（项）指：行政运行。220（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）31（款）01（项）指：行政运行。207（类）99（款）99（项）指：其他文化体育与传媒支出。207（类）01（款）09（项）指：群众文化。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

英吉沙县英叶乡人民政府

2019年8月15日