## 表二
英吉沙县2020年脱贫攻坚项目完成进度旬报表（表二）
#REF! |  |  |  | 第六批报备项目未列入。 |  |  |  | 0
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目类型 | 建设内容 | 扶贫资金安排情况（万元） | [6 empty] | 资金支出 （万元） | 资金支出率 （%） | 项目建设情况 | [5 empty] | 解决就业扶贫人数 | 备注
[5 empty] | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 涉农整合 资金 | 援疆资金 | 一般政府债券资金 | 地县资金 | 社会资金 （定点扶贫单位帮扶资金） |  |  | 未开工 | 已开工 | 完工 | 竣工验收 | 投入使用 | 当前形象进度 （%）
合计 |  |  |  |  | 126575.1803 | 63255.4 | 24144.7803 | 0 | 39100 | 75 | 0 | 117481.7114 | 92.82% | 0 | 52 | 48 | 47 | 47 |  | 7235
1 | 英吉沙县 | 英吉沙县特色种植项目 | 产业扶贫 | 帮助贫困户发展一村一品特色种植23378.1亩，每亩补助500元，投资1168.905万元， | 1168.905 | 1168.905 | [5 empty] | 1139.5555 | 97.49% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | 英吉沙县 | 英吉沙县拱棚瓜菜种植基地项目 | 产业扶贫 | 对具备条件的集中连片种植瓜菜拱棚，折合标准拱棚25911.6座，每座补助500元，计划投资1295.58万元。 | 1295.5754 | 1295.5754 | [5 empty] | 1291.813 | 99.71% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
3 | 英吉沙县 | 英吉沙县日光温室大棚建设及维修项目 | 产业扶贫 | 共计投入资金1409.6万元。新建标准日光温室25座，每座25万元，投入资金625万元；维修95座，共计投入资金784.62万元， | 1279 | 0 | 1279 |  |  |  |  | 1087.5046 | 85.03% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
4 | 英吉沙县 | 英吉沙县蔬菜育苗中心改扩建项目 | 产业扶贫 | 在城关乡13村完成蔬菜育苗中心改扩建项目，投资624.608万元。 | 468.5192 | 0 | 468.5192 |  |  |  |  | 463.9586 | 99.03% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
5 | 英吉沙县 | 英吉沙县蔬菜拱棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建蔬菜拱棚9150座，单座6m×50m，相对集中、连片种植，形成蔬菜种植基地，投资15915.98万元。 | 15526.682 | 14931.512 | 595.17 |  |  |  |  | 15190.9673 | 97.84% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 400
6 | 英吉沙县 | 英吉沙县复播玉米全生物降解膜推广补助项目 | 产业扶贫 | 2020年对全县贫困户8865.9亩复播玉米实施全生物降解膜种植技术推广补助，每亩补助200元，投入资金138.32万元；主要用于购置生物降解膜。 | 138.32 | 0 | 138.32 |  |  |  |  | 131.404 | 95% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
7 | 英吉沙县 | 英吉沙县露地蔬菜种植项目 | 产业扶贫 | 完成露地蔬菜种植25854.01亩，每亩补助500元，计划投资1292.7万元。 | 1292.7005 | 1292.7005 | [5 empty] | 1149.6695 | 88.94% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
8 | 英吉沙县 | 英吉沙县特色林果提质增效 | 产业扶贫 | 特色林果提质增效项目，建设规模93071亩，涉及14个乡镇163个村，19550户贫困户。每亩平均500元，总投资4653.55万元。 | 4653.55 | 4653.55 | [5 empty] | 3573.8663 | 76.8% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
9 | 英吉沙县 | 英吉沙县贫困林场林果提质增效及基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 贫困林场林果提质增效及基础设施建设，投入资金366万元。 一、基础设施部分 二、林果业提质增效部分 | 366 | 366 | [5 empty] | 312.9404 | 85.5% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 20
10 | 英吉沙县 | 英吉沙县特色林果种植基地项目 | 产业扶贫 | 规模1.4万亩，总投资990万元，吸纳280人就业（其中建档立卡贫困人口90%以上）。后期果树结果后，收益用于贫困户。 | 749 | 0 | 749 |  |  |  |  | 549 | 73.3% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 280
11 | 英吉沙县 | 英吉沙县林下经济项目 | 产业扶贫 | 建设地点位于14个乡镇8921户贫困户，每亩补助500元，投资1755.58万元。 发展35111.5亩林下经济，林下种植瓜类、苜蓿、中草药等一年生经济作物，主要用于种子、地膜、化肥、机械等费用。 | 1755.575 | 1755.575 | [5 empty] | 1755.4937 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
12 | 英吉沙县 | 英吉沙县林果业种植项目 | 产业扶贫 | 英也尔乡2村林果业种植项目，建设总规模为66.67公顷（1000亩），总投资954.75万。 | 682.64 | 0 | 682.64 |  |  |  |  | 492.2523 | 72.11% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 150
13 | 英吉沙县 | 英吉沙县林果业育苗基地建设项目 | 产业扶贫 | 新建林果业育苗基地，1075亩育苗基地（杏树700亩、桃树375亩），龙甫6村20座大棚育30万株无花果，投资442.5万元。 | 417.542 | 0 | 417.542 |  |  |  |  | 311.1943 | 74.53% |  | 1 |  |  |  | 95% | 72
14 | 英吉沙县 | 英吉沙县良种繁育中心建设 | 产业扶贫 | 新建肉羊良种繁育中心2个，其中：存栏达到10000只的1个，15000只的1个，计划投资11116.17万元。 一、克孜勒10村新建10000只的肉羊良种繁育中心1个。 二、萨罕8村新建15000只的肉羊良种繁育中心1个。 | 10621.2494 | 5943.7662 | 4677.4832 |  |  |  |  | 10231.0935 | 96.33% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3000
15 | 英吉沙县 | 英吉沙县牲畜养殖项目 | 产业扶贫 | 牲畜养殖项目：全县为符合条件的9673户贫困户购买43725只羊，总投资4719.51万元。为符合条件的8877户贫困户购买40399只绵羊；为689户贫困户购买3326只山羊。 | 4719.5089 | 4719.5089 | [5 empty] | 4206.756 | 89.14% |  | 1 |  |  |  | 94%
16 | 英吉沙县 | 英吉沙县药浴池建设项目 | 产业扶贫 | 新建24个药浴池，每个投资10万元，总投资240万元。艾古斯乡：建设5个药浴池，萨罕镇建设4个药浴池，色提力乡：新建药浴池4个，苏盖提乡：建设4个药浴池，乌恰镇新建3个药浴池，芒辛镇：新建4个药浴池，投资40万元。 | 219 | 0 | 219 |  |  |  |  | 214.0167 | 97.72% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 48
17 | 英吉沙县 | 英吉沙县蜜蜂养殖项目 | 产业扶贫 | 2020年实施蜜蜂养殖项目涉及5个乡的6个村，共购置蜜蜂390箱及配套工具，投入资金57.71万元万元，受益户19户。 | 57.7069 | 57.7069 | [5 empty] | 54.8215 | 95% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
18 | 英吉沙县 | 英吉沙县庭院经济巩固提升工程 | 产业扶贫 | 2020年完成庭院经济巩固提升，为16825户建档立卡贫困户户均补助1000元，计划投入资金1682.5万元。 | 1682.5 | 1682.5 | [5 empty] | 1682.1 | 99.98% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0
19 | 英吉沙县 | 英吉沙县高辣朝天椒加工项目 | 产业扶贫 | 在色提力乡8村新建高辣朝天椒加工基地，投资1600万元。 | 1480 | 600 | 880 |  |  |  |  | 1390.51 | 93.95% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
20 | 英吉沙县 | 英吉沙县农产品加工项目 | 产业扶贫 | 为13个乡镇相关农产品加工合作社购置果品、蔬菜等农产品加工设备243台/批，新建加工厂房1座、彩钢棚21个、配套设备118台/套及设施建设，投入资金1235.68万元，解决农产品加工增值问题，设备归村集体所有，合作社运行管理，吸纳贫困户务工就业，产生的收益全部用于贫困户，受益户3661户，该项目由各乡镇组织实施。 | 1235.68 | 1235.68 | [5 empty] | 1136.7765 | 92% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50
21 | 英吉沙县 | 英吉沙县购买种植技术服务项目 | 产业扶贫 | 通过购买种植技术服务，为全县贫困户26万亩农作物种植提供种植技术指导服务，提高种植业技术水平，增加收入。技术指导服务费789万元。 | 789 |  | 789 |  |  |  |  | 394.5 | 50% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 526
22 | 英吉沙县 | 英吉沙县购买林果业技术服务项目 | 产业扶贫 | 购买14个乡镇林果技术服务队员或林果技术服务合作社的技术服务，为全县贫困户林果业种植提供技术指导服务，主要开展修剪、病虫害防治、田间管理等技术服务。技术指导服务费1140万元。合作社吸纳建档立卡贫困户不少于60%。 | 1140 |  | 1140 |  |  |  |  | 570 | 50% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 760
23 | 英吉沙县 | 英吉沙县购买畜牧防疫服务项目 | 产业扶贫 | 通过购买畜牧防疫技术服务，为全县贫困户22万头/只牲畜及119万只家禽养殖提供疫病技术指导及疫病防疫服务，提高养殖业技术水平，增加收入。技术指导服务费345万元。 | 345 |  | 345 |  |  |  |  | 164.9 | 47.8% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 230
24 | 英吉沙县 | 英吉沙县农机合作社机械购置项目 | 产业扶贫 | 投入4629.41万元，全县15个农机合作社购置918台各类农业机械， | 4629.41 | 3665 | 889.41 |  |  | 75 |  | 4563.9587 | 98.59% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
25 | 英吉沙县 | 英吉沙县合作社电力配套项目 | 产业扶贫 | 为14个乡农产品加工、农机合作社、手工业合作社等完成电力配套建设，改善供电条件。投入资金714.655万元。 | 714.655 | 0 | 714.655 |  |  |  |  | 678.9222 | 95% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
26 | 英吉沙县 | 英吉沙县托普鲁克乡家具合作社加工项目 | 产业扶贫 | 托普鲁克乡3村家具合作社加工项目，投资90万元。新建292平方米厂房，地面硬化257.76平方米，场地平整2230.2平方米，供排水、电力、消防等其他配套限附属设施建设。 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |  | 85.8469 | 95.39% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
27 | 英吉沙县 | 英吉沙县农村产业园建设项目 | 产业扶贫 | 在芒辛镇、英吉沙镇建设农村产业园，投资299万元。 一、芒辛镇9村产业园厂区建设项目，投入资金185万元，受益贫困户28户。 二、英吉沙镇巴扎博衣村产业园建设项目，投入资金114万元，受益贫困户104户。 | 299 | 0 | 299 |  |  |  |  | 290.2985 | 97.09% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 22
28 | 英吉沙县 | 英吉沙县家政服务合作社建设项目 | 产业扶贫 | 为14个乡镇178个行政村家政服务合作社配备地毯清洗设备及水电暖维修工具，计划投入资金580.19万元。 | 580.191 | 580.191 | [5 empty] | 580.191 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
29 | 英吉沙县 | 英吉沙县电商扶贫-农产品配送中心项目 | 产业扶贫 | 在英吉沙县电商产业园-瓜菜加工配送中心建设蔬菜等农产品的分拣、清洗、加工配送中心项目，投资6800万元。改造厂房10栋，每栋1500平方米；新建果蔬冷藏肉类冷冻加工车间1630.44平方米；半成品面食加工车间1630.44平方米；保鲜库399.4平方米；建设消防水池600立方米；配套相关附属设施及净菜加工等机器设备。 | 6601.4414 | 1210 | 5391.4414 |  |  |  |  | 5593.2111 | 84.73% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50
30 | 英吉沙县 | 英吉沙县乡镇净菜中心建设项目 | 产业扶贫 | 选择10个乡镇建立乡镇蔬菜收购、粗加工、储存点，总投资436.99万元。 | 436.9933 | 0 | 436.9933 |  |  |  |  | 436.9933 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
31 | 英吉沙县 | 英吉沙县池塘竞技垂钓旅游项目 | 产业扶贫 | 芒辛镇15村池塘竞技垂钓旅游项目，占地35亩，预计投资367.3万元。受益贫困户21户。 | 367.3 | 0 | 367.3 |  |  |  |  | 351.0043 | 95.56% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
32 | 英吉沙县 | 英吉沙县农村小商铺 | 产业扶贫 | 完成223间小商铺建设，面积5430平方米，每平米2000元，投资1086万元。 | 1001.843 | 200 | 801.843 |  |  |  |  | 917.2133 | 91.55% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
33 | 英吉沙县 | 英吉沙县副食品直销店建设项目 | 产业扶贫 | 新建10间副食品直销店，每间60㎡，共计140万元。 本项目主要在英吉沙镇建设十间副食品直销店，每间60㎡，地上一层，砖混结构。 | 140 | 0 | 140 |  |  |  |  | 119.3912 | 85.28% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 20
34 | 英吉沙县 | 英吉沙县扶贫车间建设项目 | 就业扶贫 | 新城工业园新建厂房5栋，投资概算1.5亿元。面积60000平方米；建设给排水、电力设施、道路、护栏等附属配套工程。 预计吸纳就业人员3000人以上，贫困人口占30%以上。 | 13287.6786 | 5987.6786 |  |  | 7300 |  |  | 12830.7729 | 96.56% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 200
35 | 英吉沙县 | 英吉沙县乡村车间设备配套项目 | 就业扶贫 | 为55个乡村车间配备设备755台，投资366.15万元。 | 366.1546 | 366.1546 | [5 empty] | 321.9284 | 87.92% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
36 | 英吉沙县 | 英吉沙县扶贫电动三轮车购置项目 | 就业扶贫 | 投入462.53万元，13个乡镇贫困户购置831辆电动三轮车。 | 462.5346 | 462.5346 | [5 empty] | 439.4079 | 95% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
37 | 英吉沙县 | 英吉沙县扶贫移动超市、餐车项目 | 就业扶贫 | 为13个乡镇贫困户购置331辆移动超市、餐车，投资468.25万元。 一是移动超市234辆。 二是移动餐车97辆。 | 468.25 | 468.25 | [5 empty] | 444.8375 | 95% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
38 | 英吉沙县 | 英吉沙县工程服务站项目 | 就业扶贫 | 建设16个工程服务站，投资1067.3536万元。每个工程服务站购置工程施工工具一套。 | 1067.3536 | 500 | 567.3536 |  |  |  |  | 1067.3536 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
39 | 英吉沙县 | 英吉沙县就业设备项目 | 就业扶贫 | 为进一步激发贫困户自生动力，促进贫困户脱贫致富。为农民木工合作社、手工业合作社、食品加工、餐饮服务等购置就业设备1357台，计划投入资金1057.55万元。 | 1057.5549 | 1057.5549 | [5 empty] | 999.5236 | 94.51% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
40 | 英吉沙县 | 英吉沙县2020年农村道路日常养护补助资金项目 | 就业扶贫 | 英吉沙14个乡镇1003个人，5-12月每人每月补助1000元，8个月，计划投资802.4万元。 | 802.4 | 802.4 | [5 empty] | 501.5 | 62.5% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
41 | 英吉沙县 | 英吉沙县电采暖（煤改电）项目 | 住房安居配套 | 为5646户贫困户完成煤改电入户工程，每户平均3800元，其中每户用脱贫攻坚资金补助950元。共计536.37万元. | 536.37 | 522.5 | 13.87 |  |  |  |  | 536.37 | 100% |  | 1 | 1 |  |  | 100% | 182
42 | 英吉沙县 | 英吉沙县2020年农村桥梁建设项目 | 基础设施配套 | 6个乡镇10个村12座580米桥梁建设,投资3480万元。 | 2675.1588 | 0 | 475.1588 |  | 2200 |  |  | 2501.6487 | 93.51% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 41
43 | 英吉沙县 | 英吉沙县2020年农村公路建设项目 | 基础设施配套 | 共计6个乡镇31个村40.08km村组道路,投资2035万元。 | 1933.4808 | 1000 | 933.4808 |  |  |  |  | 1855.1993 | 95.95% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 69
44 | 英吉沙县 | 英吉沙县防渗渠建设项目 | 基础设施配套 | 一、对萨罕水库库区色提力乡高效节水配套输水渠道防渗改造建设，色提力乡1村、9村、10村改造渠道共计38条，总长51.91km，概算4427.91万元。 二、为克孜勒乡渠道防渗改造6条，渠道流量0.2～5.5m³/s，渠道总长度8.034km，投资1928.83万元。 三、克孜勒乡铁提尔米其特（9）村5组渠道防渗改造2条，工程建设渠道总长1.907km，包含22座渠系建筑物，工程总投资158万元，投入自治区提前下达以工代赈资金158万元。 | 5708.0005 | 3836.0005 | 472 |  | 1400 |  |  | 5377.9837 | 94.22% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1050
45 | 英吉沙县 | 英吉沙县低产田改造建设项目 | 基础设施配套 | 对艾古斯乡75户易地搬迁户实施低质土地改造项目进行后期扶持，合计286亩，投资171.6万元。 | 171.6 | 0 | 171.6 |  |  |  |  | 133.8728 | 78.01% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 65
46 | 英吉沙县 | 扶贫-英吉沙县英吉沙镇第四初级中学及附属建设项目 | 综合社会保障兜底 | 英吉沙县英吉沙镇第四初级中学及附属建设项目，申请一般性政府债券资金12000万元。 | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
47 | 英吉沙县 | 扶贫-英吉沙县21所学校主体及附属工程建设项目 | 综合社会保障兜底 | 在14个乡镇改扩建21所学校，申请一般性政府债券资金9000万元。 | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
48 | 英吉沙县 | 英吉沙县农村幸福大院及附属工程建设项目 | 综合社会保障兜底 | 一、新建8座农村幸福大院，占地面积178亩，建筑面积2.2万平方米，600个床位数；设计为单层平房（局部二层）、四合院式建筑设计，主体建设包括：生活用房、医疗保健用房、公共活动用房、管理用房、附属用房及室内采暖、消防喷淋报警系统等；附属设施包括消防水池、供排水、化粪池、供电、安保监控、路面硬化、大门围墙、室外活动场所、路灯、绿化等；同时，本着力所能及、自给自足、丰富生活的理念，修建牛圈、羊圈、大棚等农业设施，不断提高托养老人的幸福指数。 二、改扩建4座敬老院，改建7470平方米，床位数290床，全面提升改造消防设施、供排水、化粪池、锅炉房等设施。 | 8020 | 820 |  |  | 7200 |  |  | 7292.4709 | 90.93% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
49 | 英吉沙县 | 英吉沙县就业能力提升项目 | 扶志扶智 | 农机驾驶员培训225人，投资79.525万元： | 79.525 | 79.525 | [5 empty] | 79.525 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
50 | 英吉沙县 | 英吉沙县雨露计划项目 | 扶志扶智 | 扶持英吉沙县农村贫困户家庭子女。 | 1210.5 | 1210.5 | [5 empty] | 593.4 | 49.02% |  | 1 |  |  |  | 50%
51 | 英吉沙县 | 英吉沙县扶贫小额信贷贴息 | 其他 | 为建档立卡贫困户扶贫小额贷款进行贴息。 | 635 | 635 | [5 empty] | 284.8648 | 44.86% |  | 1 |  |  |  | 75%
52 | 英吉沙县 | 英吉沙县项目管理费 | 其他 | 根据项目规划编制，实施方案编制、项目宣传、项目评估、检查验收、档案管理、公告公示，以及为项目管理所产生的各类费用。 | 149.1309 | 149.1309 | [5 empty] | 108.9282 | 73.04% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%