英吉沙县2020年脱贫攻坚

项目进展情况

（2020年9月15日）

根据2020年8月30日自治区扶贫开发办公室《关于认真梳理年度项目计划的通知》要求，对2020年脱贫攻坚项目年度计划进行了梳理，目前已列入2020年脱贫攻坚计划实施的项目54个（包含项目管理费），计划投入资金155270.3万元。

一、资金到位情况

目前已到位各类资金177560.58万元，其中：涉农资金148992.58万元，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金24317万元，直达资金391万元，抗疫特别国债资金3860万元。

**（一）涉农资金到位情况**

到位涉农资金共计148190.18万元，其中：统筹整合资金144053.74万元，未统筹整合资金4938.84万元。

1.统筹整合资金144053.74万元。其中：中央、自治区财政扶贫专项资金62453万元，统筹整合涉农资42405.74万元，政府债券资金39100万元，地区财政专项75万元，县级财政专项20万元。

2.未统筹整合资金4938.84万元，其中：原渠道执行村容村貌整治1000.05万元、中央农村危房改造补助资金499.49万元、农村饮水安全巩固提升工程1000万元、2020年以工代赈示范项目资金767万元、芒辛镇9村村组道路建设项目（第二批车辆购置税收入补助地方资金）50.3万元，高标准农田1622万元。

**（二）脱贫攻坚补短板综合财力补助资金到位情况**

到位脱贫攻坚补短板综合财力补助资金24317万元，未纳入脱贫攻坚资金统计报表。主要用于：

1.2020年农村安全饮水入户提升改造工程，合同价4291.75万元，已到位资金2000万元，其中：一般债券1000万元，中央预算内资金1000万万元。分配补短板综合财力补助资金2291.75万元。

2.2020年村级购买服务人员4076人，全年应发放工资5333.67万元，已落实援疆资金1000万元。分配补短板综合财力补助资金4333.67万元。

3.2020年一次性创业补贴资金，响应自治区“29项政策”，贯彻落实疫情期间对建档立卡贫困户和高校毕业生的创业帮扶政策。分配补短板综合财力补助资金1037.14万元。

4.脱贫攻坚在建的13个项目分配补短板综合财力补助资金1606.09万元。

5.乌恰镇4个项目，分配补短板综合财力补助资金691.99万元，分别是：英吉沙县乌恰镇古丽力克霍依拉（25）村4组、5组渠道防渗改造工程249.17万元；英吉沙县乌恰镇古丽力克霍依拉（25）村1组、2组、3组渠道防渗改造工程271.34万元；英吉沙县2020年农村公路乌恰镇25村村组道路建设项目101.49万元；英吉沙县乌恰镇10村渠道改造项目70万元。

6.英吉沙县特色食品产业园建设项目，计划投资7696.36万元，其中：已申报特别国债资金1000万元，分配补短板综合财力补助资金6696.36万元。

7.英吉沙县蔬菜产业融合示范园项目，计划投资10520万元，其中：特别国债资金2860万元，涉农整合资金4734.2万元，分配补短板综合财力补助资金2925.8万元。

8.英吉沙县扶贫车间项目，分配补短板综合财力补助资金4734.2万元。

**（三）特殊转移支付机制资金（简称直达资金）到位情况**

直达资金到位两批，共计到位391万元民族地区转移支付资金，用于英吉沙县良种繁育中心建设项目。

1. **抗疫特别国债资金到位情况**

抗疫特别国债资金到位两批，共计到位3860万元，未纳入脱贫攻坚资金统计报表。其中：英吉沙县特色食品产业园建设项目1000万元、英吉沙县蔬菜产业融合示范园项目2860万元。

二、2020年脱贫攻坚项目资金支出情况

54个脱贫攻坚项目已到位资金151836.63万元，其中：已纳入脱贫攻坚资金统计的144053.74万元，未纳入统计范围的7782.89万元（其中：抗疫特别国债资金2860万元、补短板综合财力补助资金4531.89万元、 直达资金391万元）。

第一批至第五批报备项目52个，涉及资金126575.18万元，已支出117481.71万元，到位资金支出率93%。其中一般性政府债券资金39100万元，资金已支出39100万元，到位资金支出率100%。

### 第六批已报备但地区还未批复项目3个，涉及资金17478.56万元，其中：1个为已报备项目，本次只做资金补充；1个前期已正常实施，本次纳入脱贫攻坚项目统计；1个涉及安居工程一般债券资金，在等待自治区财政厅审核。

未纳入脱贫攻坚统计的资金7782.89万元，已支出4219.9万元，到位资金支出率54.22%，其中：抗疫特别国债资金2860万元、补短板综合财力补助资金968.9万元、直达资金391万元。

三、2020年脱贫攻坚项目实施和进展情况

截至目前，正在实施的项目54个，已开工54个，开工率

100%，已完工48个，完工率88.89%，竣工验收47个，竣工率87.04%。

**（一）已完工项目48个**

1.农业农村局**特色种植项目**，完成特色种植23378.1亩；

2.农业农村局**拱棚瓜菜种植基地项目**，种植瓜菜拱棚棚25911.6座；

3.农业农村局**日光温室大棚建设及维修项目**，新建标准日光温室25座，维修95座；

4.农业农村局**蔬菜育苗中心改扩建项目**，在城关乡13村完成蔬菜育苗中心改扩建项目；

5.农业农村局**蔬菜拱棚建设项目**，新建蔬菜拱棚9150座；

6.农业农村局**复播玉米全生物降解膜推广补助项目**，8865.9亩复播玉米实施全生物降解膜种植技术推广补助；

7.农业农村局**露地蔬菜种植项目**，完成露地蔬菜种植25854.01亩；

8.自然资源局**特色林果提质增效**，建设规模93071亩；

9.自然资源局**贫困林场林果提质增效及基础设施建设项目，**完成毛阿里林场和巴旦木林场林果提质增效、防渗渠及土地整理等基础设施建设；

10.自然资源局**特色林果种植基地项目**，规模1.4万亩；

11.自然资源局**林下经济项目**，发展35111.5亩林下经济；

12.自然资源局**林果业种植项目**，英也尔乡2村林果业种植项目，建设总规模为1000亩；

13.畜牧兽医局**良种繁育中心建设**，新建肉羊良种繁育中心2个，其中：存栏达到10000只的1个，15000只的1个；

14.畜牧兽医局**药浴池建设项目**，新建24个药浴池；

15.农业农村局**蜜蜂养殖项目**，购置蜜蜂390箱及配套工具；

16.农业农村局**庭院经济巩固提升工程**，为16825户建档立卡贫困户实施庭院经济巩固提升工程进行补助；

17.商信局**高辣朝天椒加工项目**，新建高辣朝天椒加工基地，新建生产车间4023.98平方，仓库2116.45平方米，冷库1500平方米，遮阳大棚2000平方米，晒场6000平方米等；

18.农业农村局**农产品加工项目**，为13个乡镇相关农产品加工合作社购置果品、蔬菜等农产品加工设备243台/批；

19.农业农村局**购买种植技术服务项目**，为农作物种植提供种植技术指导服务；

20.自然资源局**购买林果业技术服务项目**，为牲畜及家禽养殖提供疫病技术指导及疫病防疫服务；

### 21.畜牧兽医局**购买畜牧防疫服务项目**，为林果业种植提供技术指导服务；

22.农机局**农机合作社机械购置项目**，全县15个农机合作社购置918台各类农业机械；

23.农经局**合作社电力配套项目**，为农产品加工、农机合作社、手工业合作社等完成电力配套建设；

24.商信局**托普鲁克乡家具合作社加工项目**，新建292平方米厂房，地面硬化257.76平方米，场地平整2230.2平方米；

25.商信局**农村产业园建设项目**，在芒辛镇9村、英吉沙镇巴扎博衣村完成农村产业园建设；

26.住建局家政**服务合作社建设项目**，为14个乡镇178个行政村家政服务合作社配备地毯清洗设备及水电暖维修工具；

27.商信局**电商扶贫-农产品配送中心项目**，建设蔬菜等农产品的分拣、清洗、加工配送中心，改造厂房10栋，每栋1500平方米；新建果蔬冷藏肉类冷冻加工车间1630.44平方米；

28.农业农村局**乡镇净菜中心建设项目**，10个乡镇建立乡镇蔬菜收购、粗加工、储存点；

29.文旅局**池塘竞技垂钓旅游项目**，在芒辛镇15村完成池塘竞技垂钓旅游项目，占地35亩，建筑面积271平方米；

30.组织部**农村小商铺**，完成223间小商铺建设，面积5430平方米；

31.商信局**副食品直销店建设项目**，新建10间副食品直销店；

32.**扶贫车间建设项目**，新建厂房5栋；

33.农经局**乡村车间设备配套项目**，为55个乡村车间配备设备755台；

34.农机局**扶贫电动三轮车购置项目**，为13个乡镇贫困户购置831辆电动三轮车；

35.农机局**扶贫移动超市、餐车项目**，为13个乡镇贫困户购置331辆移动超市、餐车；

36.**工程服务站项目**，建设16个工程服务站，每个工程服务站购置工程施工工具一套；

37.扶贫办**就业设备项目**，为农民木工合作社、手工业合作社、食品加工、餐饮服务等购置就业设备1357台；

38.住建局**电采暖（煤改电）项目**，为5646户贫困户完成煤改电入户工程；

39.交通局**2020年农村桥梁建设项目**，6个乡镇10个村12座580米桥梁建设；

40.交通局**2020年农村公路建设项目**，为6个乡镇31个村40.08km村组道路；

41.水利局**防渗渠建设项目**，完成61.85公里渠道防渗改造；

42.农业农村局**低产田改造建设项目**，对艾古斯乡75户易地搬迁户实施286亩低质土地改造项目进行后期扶持；

43.教育局**英吉沙县英吉沙镇第四初级中学及附属建设项目**；

44.教育局**英吉沙县21所学校主体及附属工程建设项目**；

45.民政局**农村幸福大院及附属工程建设项目**，新建8座农村幸福大院，占地面积178亩，建筑面积2.2万平方米，600个床位数；改扩建4座敬老院，改建7470平方米，床位数290床；

46.农机局**就业能力提升项目**，完成农业机械驾驶员培训225人，其中：拖拉机驾驶培训50人，装载机操作证培训144人，挖掘机操作证培训31人；

47.交通局**农村道路日常养护补助资金项目**，安排就业1003人，5-12月每人每月补助1000元。

48.扶贫办**项目管理费**，主要用于支付32个脱贫攻坚项目实施方案编制费用。

**（二）未完工的项目4个**

1.畜牧局**牲畜养殖项目**，为贫困户购买43725只羊，形象进度94%；

2.自然资源局**林果业育苗基地建设项目**，新建1075亩林果业育苗基地，形象进度95%；

3.扶贫办**扶贫小额信贷贴息**，形象进度75%；

4.教育局**雨露计划项目**，扶持在职业技术学校就读的英吉沙县农村贫困户家庭子女，形象进度50%。

**（三）后期增加的项目2个**

1.英吉沙县**2020年度高标准农田建设项目**，计划投入资金12692万元。田间节水灌溉建设面积9.5万亩，目前总体进度53%。

2.农业农村局**蔬菜产业融合示范园项目，计划投入资金10520万元**。新建335座温室大棚，项目于9月1日开标，于9月5号已签合同，目前正在实施。

英吉沙县项目资金管理资产评估专班

2020年9月15日