## 03.28
喀什地区英吉沙县2020年脱贫攻坚项目计划表（2020.02.03
2020.03.28
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设内容 | 实施期限 |  | 投资 （万元） | 已分配资金 | 未分配 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [86 empty] | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 财政专项扶贫资金 | [23 empty] | 涉农整合资金 | [48 empty] | 地区财政专项 |  |  | 援疆资金 |  |  | 一般性政府债券资金 |  |  | 行业部门资金 | 社会资金（定点扶贫单位帮扶资金） | 县级资金
[12 empty] | 小计 | 扶贫发展 | [5 empty] | 以工代赈资金 | [5 empty] | 少数民族发展 | [5 empty] | 国有贫困农场 | 国有贫困林场 |  |  | 国有贫困牧场 | 涉农整合资金年度计划 | 已到位资金小计 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 原渠道使用256.105万元 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 第一批 | 原渠道使用 | 3.26 | 4.06 | [24 empty] | 剩余未分配
[13 empty] | 年度计划小计 | 已下达资金 |  |  |  | 剩余未分配 | 年度计划小计 | 已下达资金 |  |  |  | 剩余未分配 | 年度计划小计 | 已下达资金 |  |  |  | 剩余未分配 |  | 年度计划小计 | 已下达资金 | 剩余未分配 |  |  |  | 喀地财农【2019】66号 | 喀地财农【2019】56号 | 喀地财农【2019】59号 | 喀地财农【2019】55号 | 喀地综改【2019】17号 | 喀地综改【2019】19号 | 喀地综改【2019】23号 | 喀地财农【2019】63号 | 喀地财农【2019】64号 | 喀地财农【2019】64号 | 喀地财建【2019】167号 | 喀地财建【2019】201号 | 喀地财建【2019】176号 | 喀地财综【2019】22号 | 喀地财建【2019】197号 | 喀地财农【2019】2号 | 喀地财建【2019】177号 | 喀地财教〔2019〕121号 | 喀地财建【2020】1号 | 喀地财农【2020】3号 | 喀地财建【2020】12号 | [26 empty] | 年度计划小计 | 已下达资金 | 剩余未分配 | 年度计划小计 | 已下达资金 | 剩余未分配 | 年度计划小计 | 已下达 | 剩余未分配 |  |  | 年度计划小计 | 已下达 | 剩余未分配
[14 empty] | 小计 | 提前下达 | 中央第二批 | 2019年自治区资金 |  |  | 小计 | 提前下达 | 中央第二批 | 2019年自治区资金 |  |  | 小计 | 提前下达 | 中央第二批 | 2019年自治区资金 |  |  |  | 提前下达 |  |  |  |  | 2020年中央农田建设补助资金 | 2020年中央农业资源及生态保护补助资金 | 2020年中央财政水利发展资金 | 2020年中央农业生产发展资金 | 2020年中央农村公益事业财政奖补资金 | 中央扶持村集体经济发展补助资金 | 2020年自治区扶持村级集体经济发展补助资金 | 2020年自治区畜牧生产发展资金 | 2020年部分自治区农业类资金 | 2020年部分自治区农业类资金 | 2020年中央产粮大县奖励资金 | 2020年自治区预算内基本建设投资 | 提前下达2020年林业改革发展资金 | 2020年自治区彩票公益金用于涉农资金整合 | 关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 | 关于拨付2020年自治区水利专项资金 | 2020年中央林业生态保护恢复资金 | 关于提前下达中央2020年旅游发展专项资金（专项整合部分）的通知 | 提前下达2020年自治区林业专项 | 2020年自治区农田建设资金
[38 empty] | 10835 | 129 | 2753 | 337 | 436 | 410 | 75 | 157.64 | 186 | 35 | 1488.88 | 326.95 | 1911.4 | 30.18 | 5563.3 | 26.5 | 417.49 | 131.212 | 121.15 | 2021 | 1000 | 11.92
[38 empty] | -10835 | 0 | 0 | 0 | -256.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2021 | 0 | -11.92
合计 |  |  |  | 66 |  |  |  | 197388.5213 | 62896.597 | 134491.9243 | 197388.5213 | 83100.3297 | 75610.3297 | 40052 | 31003 | 0 | 9049 | 35558.3297 | 4827 | 4827 | 4669 | 0 | 158 | 0 | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 93213.1916 | 15279.597 | 0 | 129 | 2753 | 337 | 179.895 | 410 | 75 | 157.64 | 186 | 35 | 1488.88 | 326.95 | 1911.4 | 30.18 | 5563.3 | 26.5 | 417.49 | 131.212 | 121.15 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70773.5946 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一 |  | 产业扶贫 |  | 45 |  |  |  | 122092.838 | 40699.8754 | 81392.9626 | 122092.838 | 62041.94 | 59378.94 | 31080.854 | 22937.174 | 0 | 8143.68 | 28298.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 59975.898 | 6881.0214 | 0 | 129 | 2753 | 0 | 179.895 | 302.02 | 75 | 157.64 | 186 | 0 | 0 | 326.95 | 69.8064 | 0 | 1608.57 | 26.5 | 417.49 | 0 | 121.15 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45934.8766 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（一） |  | 农业类 |  | 24 |  |  |  | 80291.458 | 27491.584 | 52799.874 | 80291.458 | 53901.74 | 52948.74 | 24650.654 | 20101.494 | 0 | 4549.16 | 28298.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 26389.718 | 1887.93 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.64 | 186 | 0 | 0 | 326.95 | 0 | 0 | 771.69 | 26.5 | 100 | 0 | 121.15 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24501.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | yjsx-2020-001 | 英吉沙县特色种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 帮助贫困户发展一村一品特色种植20361.4亩，每亩补助500元，投资1018.07万元，主要用于种子、地膜、化肥、农药、技术服务、初加工及存储等费用。由村集体经济合作社具体组织实施。受益户6380户。 其中：1、英吉沙镇207.2亩，48户；2、城关乡732.7亩，206户；3、乔勒潘乡1131.1亩，311户；4、龙甫乡584.8亩，339户；5、乌恰镇5476.9亩，1938户；6、苏盖提乡1668.6亩，497户；7、依格孜牙乡424.3亩，131户；8、克孜勒乡2292.3亩，833户；9、托普鲁克乡1555.5亩，409户；10、萨罕镇2664.8亩，885户；11、芒辛镇977.3亩，330户；12、英也尔乡1488.8亩，190户；13、色提力乡1157.1亩，263户。 | 2020.2.15 | 2020.09.30 | 1018.07 | 1018.07 | 0 | 1018.07 | 1018.07 | 1018.07 | 1018.07 | 1018.07 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | yjsx-2020-002 | 英吉沙县拱棚瓜菜种植基地项目 | 产业扶贫 | 新建 | 对具备条件的集中连片种植瓜菜拱棚棚25942.6座，每座补助500元，计划投资1297.13万元。主要用于购置种子、苗木、肥料、农药、地膜等生产资料。由村集体经济合作社具体组织实施。 其中：英吉沙镇728.7座，313户；2、城关乡2316.2座，562户；3、乔勒潘乡123.4座，90户；4、龙甫乡1880.3座，923户；5、艾古斯乡656.7座，770户；6、乌恰镇5939座，4476户；7、苏盖提乡2431.8座，2223户；8、依格孜牙乡504.5座，737户；9、克孜勒乡1365.2座，1690户；10、托普鲁克乡1704.4座，1538户；11、萨罕镇3944座，2477户；12、芒辛镇1855.9座，1700户；13、英也尔乡1249座，1035户；14、色提力乡1243.5座，1086户。 | 2020.2.15 | 2020.07.30 | 1297.13 | 1297.13 | 0 | 1297.13 | 1297.13 | 1297.13 | 1297.13 | 1297.13 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | yjsx-2020-003 | 英吉沙县菌包菌种合作社项目 | 产业扶贫 | 新建 | 在龙甫乡培育菌包菌种合作社，投资3852万元。 项目投资估算范围包括土建工程费、设备购置费等，其中土建工程费用2822万元，设备购置1030万元。 建设规模：设计新建净化接种车间1800平方米，培养房5500㎡，生产车间4000㎡，生产仓储房1000㎡，产品包装车间700㎡，其他1000㎡，建设总面积14000㎡。购置培养架5000个、周转托盘8000个、周转筐4000个、6吨锅炉1个、净水设备1套、灭菌柜周转车350辆、叉车6辆、装载机2辆等设备。 资产量化到村。吸纳农民就业280人，不少于三分之一的贫困户，产业化带动周边农户及贫困户500户。资产收益量化到村、受益到贫困户。 | 2020.04.1 | 2020.07.30 | 3852 | 0 | 3852 | 3852 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3852 | 0 | [46 empty] | 3852 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | yjsx-2020-004 | 英吉沙县食用菌基地保鲜、烘干、运输设备设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 食用菌基地保鲜、烘干、速冻等设备设施及配套建设项目，投入资金1757.3万元。 在食用菌基地新建农产品保存、加工、晾晒设施等其他配套附属设施。 建设规模：新建保鲜库2座，每座60万元，计划投资120万元；新建烘干设备及厂房：厂房30米×15米×5米，68万元，烘干设备15万元，计划投资83万元；新建速冻设备及厂房：厂房30米×15米×5米，68万元，速冻设备350万元，计划投资418万元；140座棚增温设备及配套：增温设备140万元，电力配套新增4台2500kva变压器及配套360万元，计划投资500万元；硬化400平米场地用于食用菌晾晒，每平米130元，计划投资5.2万元；购置200个晾晒架，计划投资1.6万元，400个周转筐，计划投资1.2万元，购置遮荫网计划投资6万元；基质加工厂1座，计划投资100万元 。道路硬化铺柏油路6公里、照明设备及其他配套设备设施522.3万元。资产收益量化到村，受益到贫困户。 | 2020.04.10 | 2020.07.30 | 1757.3 | 0 | 1757.3 | 1757.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1757.3 | 0 | [46 empty] | 1757.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | yjsx-2020-006 | 英吉沙县日光温室大棚建设及维修项目 | 产业扶贫 | 新建、改建 | 共计投入资金2709.62万元，受益户3708户。新建标准日光温室77座，每座25万元，投入资金1925万元，受益户1807户；维修110座，共计投入资金784.62万元，受益户1901户。 其中： 1.艾古斯乡：投入资金114万元，其中：易地搬迁6座温室大棚、配套附属设施，投入资金36万元；维修13座，投入资金78万元。受益户35户； 2.英吉沙镇：维修4座，计划投资24万元，受益贫困户107户。其中：巴扎博衣（2）村：1组温室大棚维修1座，投入资金6万元，受益贫困户104户。 英吉沙镇西湖（6）村维修3座：购买暖温被、塑料膜、更换龙骨，涉及3户贫困户，每座需要6万元，总投资18万元； 3.城关乡:10村新建日光温室20座，受益户29户； 4.芒辛镇：新建32座：2村20座，6村10座、10村2座，受益户319户。维修日光温室34座，计划投入资金204万元204户。其中：2村30座，需求被子962个，卷帘机18个，棚膜2075米，三箱电表1个，电线700米，铁丝1200公斤。10村2座，需求棚膜96米，棉被50个，供暖系统1.6万元，卷帘机2个，遮阳网96米。12村2座，需求44个被子，50m*10m棚膜2卷，50m*4m棚膜2卷； 5.色提力乡：8村新建2座；维修16座180万元，其中：1村1座、8村14座、7村1座；受益户共计1222户； 6.乔勒潘乡新建5座。其中2村1座、6村2座、10村2座，受益户209户； 7.龙甫乡：新建6座，其中：6村5座、8村1座（地点6村）受益户917户； 8.托普鲁克乡：新建3座，5村1座受益户31户；8村2座受益户62户；维修2座：6村2座21.62万元，受益户4户； 9.萨罕镇：新建3座受益户18户，其中：17村1座8户、19村2座10户；维修26座372户，计划投入资金177万元； 10.苏盖提乡：新建6座，其中：9村6座86户；维修4座24万：9村86户； 11.克孜勒乡：15村维修3座3户6万元。 12.英也尔乡：4村维修2座4户，计划投入资金14万元。 | 2020.04.1 | 2020.07.30 | 2709.62 | 0 | 2709.62 | 2709.62 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2709.62 | 0 | [46 empty] | 2709.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | yjsx-2020-145 | 英吉沙县蔬菜育苗中心改扩建项目 | 产业扶贫 | 改建 | 在城关乡13村完成蔬菜育苗中心改扩建项目，投资624.608万元。 第一、维修部分：水路、电路、暖气锅炉维修等120万元。 第二、新建部分：1、育苗床：潮汐式4444平米×170元每平米=75.548万元；2、地坪：3000平米×135=40.5万元；3、补光灯：300×120元=3.6万元；4、水肥一体化机（智能控制）80万元；5、温室大门4座，4500×4=1.8万元，6、外遮阳：4444平米×50元1平米=22.22万元；7、内遮阳：4444平米×50元1平米=22.22万元；8、内保温：4444平米×50元1平米=22.22万元；9、暖风机130台×2500元=32.5万元；10、育苗穴盘14万片×2.5元=35万元；11、水帘：300元每平米×400平米=12万元。12、育苗基质土45万元；13、日光温室12座水肥一体化机，每座6万，72万元；育苗穴盘点种机1台，20万元；智能温室总控制柜2个，20万元。 | 2020.03.10 | 2020.07.30 | 624.608 | 0 | 624.608 | 624.608 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 624.608 | 0 | [46 empty] | 624.608 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | yjsx-2020-039 | 英吉沙县蔬菜拱棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新建蔬菜拱棚15040座，单座6m×50m，每座造价18500元，相对集中、连片种植，形成蔬菜种植基地，投资27824万元。每个贫困户管理2座拱棚，共有7500名贫困人口参与管理。 单座拱棚建设标准： 1、拱杆为热镀锌椭圆钢管，规格：30mm,x60mm,x1.8。2、横拉杆：镀锌钢管25#×1.8。 3、固定卡；镀锌鸭嘴卡（钻尾丝固定）。 4、地基石为30cmx30cm.水泥墩，基础连接角钢5ommx5ommx3.5。 5、拱棚门、2ommx60omm方形钢管。 6、棚膜：po5层水精农膜，厚度10丝。 | 2020.04.1 | 2020.07.30 | 27824 | 7500 | 20324 | 27824 | 27824 | 27824 | 7500 | 5500 |  | 2000 | 20324 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | yjsx-2020-034 | 英吉沙县复播玉米全生物降解膜推广补助项目 | 产业扶贫 | 新建 | 2020年对全县贫困户8865.9亩复播玉米实施全生物降解膜种植技术推广补助，每亩补助200元，投入资金177.318万元；主要用于购置生物降解膜。全生物降解膜与普通地膜同等效力基础上增产约15%，全生物降解膜无需回收地膜，且省工省力。 其中：1.龙甫乡2219.4亩402户，其中：1村262.6亩82户；2村474.8亩28户；3村228亩75户；4村239.4亩78户；5村187.6亩38户；7村821亩99户；8村6亩2户。2.克孜勒乡：3702亩910户。其中：团结（1）村 124户 390亩、塔米村（2）村 35户 77.4亩、库都克（3）村 36户 129.6亩、兰干艾日克（4）村 172户 791.2亩、幸福（5）村 23户 86.8亩、平安（6）村 119户 460.2亩、吉勒果依（7）村 16户 49亩、库勒艾日克（8）村 31户 251.4亩、和谐（9）村 155户 614.3亩、喀拉萨依（10）村 61户 289.2亩、感恩（11）村 111户 463.8亩、库木艾吉克（13）村 3户 11.3亩、托努其（14）村 1户 10亩、光明（16）村 9户 11.3亩、库木艾日克（18）村 14户 66.5亩。3.城关乡：796亩240户。3村：2户4.5亩；8村：76户359.3亩；9村：61户139.1亩；10村：36户63亩；11村：11户27.6亩；12村：6户114.8亩；13村：48户87.7亩。4.芒辛镇：2148.5亩复播玉米受益户约400户。其中：1村169.5亩，4村100亩，5村220亩，6村180亩，7村200亩，8村24亩，10村195亩，11村45亩，14村550亩，16村415亩，17村50亩。 | 2020.07.1 | 2020.07.30 | 177.318 | 0 | 177.318 | 177.318 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 177.318 | 0 | [46 empty] | 177.318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | yjsx-2020-008 | 英吉沙县露地蔬菜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 完成露地蔬菜种植29362.8亩，每亩补助500元，计划投资1468.14万元。主要是村集体组织种植露地蔬菜，贫困户从事生产劳动，解决就业稳定收入；收益由村集体进行分配。土地主要是村集体土地、农民流转的土地、庭院后的土地。 其中：1、英吉沙镇186.5亩，44户；2、城关乡806.7亩，175户；3、乔勒潘乡4764.3亩，1099户；4、龙甫乡1650.7亩，722户；5、艾古斯乡319.2亩，361户；6、乌恰镇3119.8亩，2142户；7、苏盖提乡2443.3亩，975户；8、依格孜牙乡1246.3亩，647户；9、克孜勒乡1401.2亩，1208户；10、托普鲁克乡897.5亩，717户；11、萨罕镇3449亩，1737户；12、芒辛镇6716.1亩，1772户；13、英也尔乡1176.15亩，393户；14、色提力乡1186.05亩，411户。 | 2020.02.15 | 2020.07.30 | 1468.14 | 1468.14 | 0 | 1468.14 | 1468.14 | 1468.14 | 1468.14 | 1468.14 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | yjsx-2020-010 | 英吉沙县特色林果提质增效 | 产业扶贫 | 新建 | 特色林果提质增效项目，建设规模93071亩，涉及14个乡镇163个村，19550户贫困户。每亩平均500元，总投资4653.55万元。 主要用于嫁接改造、林果业有害生物防治、密植园疏密、肥料、机械购置、监测（诱芯）服务、测报灯维修服务、气象服务、技术咨询服务等。果园优质果率达80%以上。 其中：1、英吉沙镇831.1亩，239户；2、城关乡1218.7亩，471户；3、乔勒潘乡5334.4亩，1085户；4、龙甫乡7812.9亩，900户；5、艾古斯乡10030.7亩，1163户；6、乌恰乡19433.7亩，4050户；7、苏盖提乡8762.5亩，1782户；8、托普鲁克乡6925.6亩，1529户；9、依格孜牙乡4081.6亩，787户；10、克孜勒乡7380.8亩，1844户；11、芒辛乡8773.6亩，2181户；12、萨罕乡5256.4亩，1971户；13、英也尔乡2592.4亩，620户；14、色提力乡4636.6亩，928户。 | 2020.01.02 | 2020.12.31 | 4653.55 | 4653.55 | 0 | 4653.55 | 4653.55 | 4284.55 | 4284.55 | 4284.55 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 369 | 369 | 369 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | yjsx-2020-126 | 英吉沙县贫困林场林果提质增效及基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 贫困林场林果提质增效及基础设施建设，投入资金366万元。 一、基础设施部分 毛阿里林场：一是计划修建0.2m³/s防渗渠1.982公里（含节制闸、分水闸等渠系配套设施）。二是土地平整234亩。三是购买打包机及粉碎机。 巴旦木林场：一是计划修建0.2m³/s防渗渠1.956公里（含节制闸、分水闸等渠系配套设施）。 二、林果业提质增效部分 毛阿里林场林果业提质增效419亩,巴旦木林场林果业提质增效815亩，具体措施：嫁接改良、增施肥料及病虫害防治等。 | 2020.03.10 | 2020.12.31 | 366 | 366 | 0 | 366 | 366 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 366 | 366 | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | yjsx-2020-012 | 英吉沙县特色林果种植基地项目 | 产业扶贫 | 续建 | 规模1.4万亩，总投资990万元，吸纳280人就业（其中建档立卡贫困人口90%以上）。后期果树结果后，收益用于贫困户。 对1.4万亩种植基地进行管护，主要进行人工管护（除草、水肥、修剪、病虫害防治等），增施生物有机肥（农家肥）500吨/立方、滴灌肥50吨、补植补造6万株（嫁接苗 ），嫁接16万株（含嫁接人工、接穗）、病虫害防治、技术指导培训、滴灌运行维护等。 | 2020.01.11 | 2020.12.31 | 990 | 289 | 701 | 990 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 990 | 289 |  | 129 | [12 empty] | 160 | [31 empty] | 701 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | yjsx-2020-013 | 英吉沙县林下经济项目 | 产业扶贫 | 新建 | 建设地点位于14个乡镇8921户贫困户，每亩补助500元，投资1755.575万元。 发展35111.5亩林下经济，林下种植瓜类、苜蓿、中草药等一年生经济作物，主要用于种子、地膜、化肥、机械等费用。 其中：1、英吉沙镇638.9亩，162户；2、城关乡374.9亩，229户；3、乔勒潘乡1743.1亩，426户；4、龙甫乡4374.1亩，717户；5、艾古斯乡1520.9亩，362户；6、乌恰乡9743.6亩，2592户；7、苏盖提乡3523亩，1005户；8、托普鲁克乡261.9亩，79户；9、依格孜牙乡1530.7亩，484户；10、克孜勒乡1095.1亩，381户；11、芒辛乡2469.4亩，677户；12、萨罕乡4887.9亩，1257户；13、英也尔乡983.2亩，135户；14、色提力乡1964.8亩，415户。 | 2020.03.10 | 2020.7.30 | 1755.575 | 1755.575 | 0 | 1755.575 | 1755.575 | 1537.575 | 1537.575 | 1537.575 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 218 | 218 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | yjsx-2020-014 | 英吉沙县林果业种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 英也尔乡2村林果业种植项目，建设总规模为66.67公顷（1000亩），总投资954.75万。项目建设内容如下： 1、水肥一体化滴灌工程：新建1个滴灌首部，1个滴灌系统，采用加压滴灌，总面积1000亩。滴灌首部需更新首部水泵2台、过滤器1台、变频柜1台、变压器1套及沉砂池1座，配套系统首部管理站房1座。 2、格架系统工程：埋四米水泥桩(目标树高+1.0m埋深)13000根，拉钢丝（固定树）15吨，抱箍、钢丝绳、地锚等13000套。 3、林业工程：采购定植一千亩苹果树苗，规格4.0×1.2 m，每亩139株。 4、其他工程：设立标识牌1座。 | 2020.03.10 | 2020.07.30 | 954.75 | 157.64 | 797.11 | 954.75 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 954.75 | 157.64 | [7 empty] | 157.64 | [38 empty] | 797.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | yjsx-2020-127 | 英吉沙县开心果种植基地建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 1.英吉沙县开心果种植基地建设项目，建设地点位于萨罕镇9村，建设规模1.04万亩（开心果1.04万亩），总投资4709.65万元，产权归国有，后期收益用于扶贫和乡村发展。 2、建设内容：主要是开沟起垄定植经济林（开心果）1.04万亩，经济林内套种棉花等当年见效作物。土地平整、渠系及配套，高效节水灌溉1.04万亩，病虫害防治、水肥管理、机械作业（含作业机械工具）、吸纳建档立卡贫困户进行常规管护等。 | 2020.03.10 | 2020.7.30 | 4709.65 | 0 | 4709.65 | 4709.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4709.65 | 0 | [46 empty] | 4709.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | yjsx-2020-144 | 英吉沙县林果业育苗基地建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新建林果业育苗基地，1075亩育苗基地（杏树700亩、桃树375亩），龙甫6村20座大棚育30万株无花果，投资442.5万元。 项目涉及6个乡镇，主要在艾古斯乡（毛阿里林场）建设400亩杏树育苗基地；乔勒潘乡建设200亩杏树育苗基地；托普鲁克乡建立100亩杏树育苗基地；托普鲁克乡（苗圃）建立30亩桃树育苗基地、依格孜牙乡（巴旦木林场）建立45亩桃树育苗基地；苏盖提乡建立300亩桃树育苗基地；龙甫乡6村20座大棚育30万株无花果。 1075亩育苗基地当年可生产苗木300-400万株左右，育出的苗木免费发放给全县有苗木需求的建档立卡贫困户，20座大棚可育无花果30万株，育成后免费发放给贫困户，购买当地农民（建档立卡贫困户优先）劳务增加农民收入。该项目经济效益显著。 | 2020.02.03 | 2020.7.30 | 442.5 | 221.15 | 221.35 | 442.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 442.5 | 221.15 | [16 empty] | 100 |  | 121.15 | [27 empty] | 221.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | yjsx-2020-015 | 英吉沙县葡萄种植基地建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 在龙甫乡建设葡萄种植基地。建设面积1000亩，计划投入资金1964.68万元；其中每亩投入：①种植沟宽1.5米、深1.5米，土方量挖填方每亩250立方米，每立方32元（包括拉运)。②需铺膜宽6米、长133.2米，每亩需666平方米，每平方1元，每亩需666元。③苗木株距1米、行距5米，亩需190株每株5元，每亩投入约950元。④水泥桩每4米一个，每亩需70个，每个50元，每亩投入约3458元。⑤挖坑植树费用，每坑2元，每亩投入380元。⑥铁丝每亩预计200元。⑦水肥一体化滴灌设施每亩800元。⑧施有机肥190个坑，每个坑2公斤，每亩投入380公斤，预计每亩投入资金232元。⑨葡萄干晾房20座，预计每座6.2万元，计划投入资金122.54万元。主要购置铁丝及钢丝、红砖2.5万个、水泥50袋、30公分4.5米长木头20根、10公分10米长木头50根、芦苇席20张，1米的水泥高台。 资产收益量化到村、受益到贫困户。 | 2020.04.15 | 2020.09.30 | 1964.68 | 0 | 1964.68 | 1964.68 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1964.68 | 0 | [46 empty] | 1964.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | yjsx-2020-016 | 英吉沙县良种繁育中心建设 | 产业扶贫 | 新建 | 新建肉羊良种繁育中心2个，其中：存栏达到10000只的1个，15000只的1个，计划投资11000万元。 一、克孜勒10村新建10000只的肉羊良种繁育中心1个，投资4500万元：良繁中心建设圈舍面积15000平方米，配套功能用房建筑面积700平方米，含兽医诊疗室、器械室、配种室、消毒室、药浴池等；饲草料棚800平方米；堆粪场500平方米、无害化处理间100平方米；场区周围修建围墙1500米；良繁中心内路面硬化4000平方米；修建青贮窖4座（4000立方米）等基础设施及附属配套，购买设备和种羊10000只，并配套三通一平。 二、萨罕8村新建15000只的肉羊良种繁育中心1个，投资6500万元：良繁中心建设圈舍面积22000平方米，配套功能用房建筑面积700平方米，含兽医诊疗室、器械室、配种室、消毒室、药浴池等；饲草料棚1000平方米；堆粪场1000平方米、无害化处理间100平方米；场区周围修建围墙2000米；良繁中心内路面硬化5000平方米；修建青贮窖6座（6000立方米）等基础设施及附属配套，购买设备和种羊15000只，并配套三通一平。 将2.5万只生产母羊折股量化、贫困户参与分红，年分红比例不低于8%。为贫困户购买发放良种畜，增强畜牧业发展潜力，助农增收。 | 2020.03 | 2020.6 | 11000 | 4094.9062 | 6905.0938 | 11000 | 9000 | 9000 | 2943.7662 | 1453.2912 |  | 1490.475 | 6056.2338 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2000 | 1151.14 | [8 empty] | 186 |  |  | 326.95 |  |  | 611.69 | 26.5 | [30 empty] | 848.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | yjsx-2020-053 | 英吉沙畜禽养殖小区建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新建畜禽养殖小区15个，每个投资300万元，共投资4500万元。 养殖小区建设地点在苏盖提乡9、10、14村；托普鲁克乡2、8村；克孜勒乡16村；萨罕镇4、12、20村；芒辛镇6、7、13村；乌恰镇5、11、19村；共15个。 | 2020.3.30 | 2020.05.20 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 4500 | 0 | [46 empty] | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | yjsx-2020-023 | 英吉沙县牲畜养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 牲畜养殖项目：全县为符合条件的9673户贫困户购买43725只羊，总投资4776.49万元。为符合条件的8877户贫困户购买40399只绵羊，每只1100元，投资4443.89万元；为689户贫困户购买3326只山羊，每只1000元，投资332.6万元。其中： 绵羊：1、艾古斯乡486户、2160只；2、城关乡220户、951只；3、英吉沙镇28户、122只；4、克孜勒乡1244户、5400只；5、龙甫乡595户、2520只；6、芒辛镇712户、3204只；7、乔勒潘乡683户、2406只；8、萨罕镇1315户、5959只；9、色提力乡377户、1690只；10、苏盖提乡245户、2393只；11、托普鲁克乡612户、2688只；12、乌恰镇2013户、8640只；13、依格孜牙尔乡304户、1368只；14、英也尔乡150户、898只。 山羊：为符合条件的689贫困户购买3326只羊，投资332.6万元。其中：1、艾古斯乡8户、37只；2、克孜勒乡88户、880只；3、乔勒潘乡19户、95只；5、苏盖提乡74户、740只；6、托普鲁克乡347户、1019只；7、乌恰镇153户、555只。 | 2010.3.10 | 2020.5.30 | 4776.49 | 2858.6378 | 1917.8522 | 4776.49 | 4776.49 | 4776.49 | 2858.6378 | 1858.6378 |  | 1000 | 1917.8522 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | yjsx-2020-024 | 英吉沙县药浴池建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新建24个药浴池，每个投资10万元，总投资240万元。艾古斯乡：建设5个药浴池，投资50万元。萨罕镇建设4个药浴池，投资40万元。色提力乡：新建药浴池4个，投资40万。苏盖提乡：建设4个药浴池，投资40万元。乌恰镇新建3个药浴池，投资30万元，芒辛镇新建4个药浴池，投资40万元。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 240 | 69 | 171 | 240 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 240 | 69 | [20 empty] | 69 | [25 empty] | 171 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | yjsx-2020-025 | 英吉沙县蜜蜂养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 2020年实施蜜蜂养殖项目涉及5个乡的6个村，共购置蜜蜂390箱及配套工具，投入资金58.685万元万元，受益户19户。其中： 1、芒辛镇3村投入资金15万元：购买峰牌、蜂箱100个、摇蜜机、养蜂帽、隔王板、起刮刀、饲喂器等设备。受益户6户。 2、托普鲁克乡：1村购买蜂牌、蜂箱30个，摇蜜机，养蜂帽，隔网板，起刮刀，饲喂器等。受益贫困户1户2人，投入资金5万元。 3、乌恰镇：2个村实施蜜蜂养殖项目，投入资金23.685万元，受益户7户。购买蜂牌、蜂箱（22村10个、25村100个），摇蜜机，养蜂帽，隔网板，起刮刀，饲喂器等。 4、英也尔乡：4村2户贫困户计划实施蜜蜂养殖项目，每户投放50只蜂箱共100箱，每只蜂箱投入1000元，计划投资共计10万元，主要用于购买蜂牌、蜂箱、摇蜜机、养蜂帽、隔王板、起刮刀、饲喂器等设备。 5、乔勒潘乡13村：蜜蜂养殖项目投入资金5万元。受益户2户，主要用于购买蜂牌、蜂箱50个、摇蜜机、养蜂帽、隔王板、起刮刀、饲喂器等设备。 | 2020.04.1 | 2020.6.30 | 58.685 | 58.685 | 0 | 58.685 | 58.685 | 58.685 | 58.685 |  |  | 58.685 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | yjsx-2020-026 | 英吉沙县庭院经济巩固提升工程 | 产业扶贫 | 新建 | 2020年完成庭院经济巩固提升，为16841户建档立卡贫困户户均补助1000元，计划投入资金1684.1万元。主要用于发展无花果、石榴等，推进一村一品产业发展。 其中：1、英吉沙镇201户；2、城关乡675户；3、乔勒潘乡788户；4、龙甫乡962户；5、艾古斯乡1208户；6、乌恰镇4109户；7、苏盖提乡2118户；8、依格孜牙乡705户；9、克孜勒乡1196户；10、托普鲁克乡1004户；11、萨罕镇2635户；12、英也尔乡426户；13、色提力乡814户。 | 2020.2.15 | 2020.6.30 | 1684.1 | 1684.1 | 0 | 1684.1 | 1684.1 | 1684.1 | 1684.1 | 1684.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | yjsx-2020-027 | 英吉沙县2020年乌恰镇、克孜勒乡、苏盖提乡庭院经济供水配套工程 | 产业扶贫 | 新建 | 英吉沙县2020年庭院经济供水配套工程分布在乌恰镇、克孜勒乡、苏盖提乡三个乡镇，利用三个乡项目区现有的抗旱机井作为灌溉水源，解决三个乡共16个村5025户庭院经济灌溉问题，新建29个独立低压管道灌溉系统，铺设0.63Mpa的PVC-M管道共150.338km，总投资1467.292万元。其中：乌恰镇10个村（8，9,14,15,17,19,20,26,27,28村）解决2609户庭院经济供水问题；克孜勒乡3个村（1,4,9村），解决共1291户庭院经济供水问题；苏盖提乡3个村（10，11,12村），解决1125户庭院经济供水问题。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 1467.292 | 0 | 1467.292 | 1467.292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1467.292 | 0 | [46 empty] | 1467.292 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
（二） |  | 经营配套 |  | 12 |  |  |  | 16566.22 | 8356.115 | 8210.105 | 16566.22 | 6930.2 | 6430.2 | 6430.2 | 2835.68 | 0 | 3594.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9561.02 | 1350.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.895 | 302.02 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.105 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | yjsx-2020-043 | 英吉沙县3000吨速冻、冷藏库建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 在色提力乡2村新建果蔬汁低温速冻、冷藏库，建筑面积 3210平方米, 库体结构为全框架钢构，库体保温材料为双面夹芯緊氨脂保温、制冷设备为氟制冷系统均达到环保要求，总投资1150万元。项目建成后可储存3000吨的冷藏、30吨的速冻。 1.产权归村集体所有； 2、解决贫困户就近就地就业； 3.农户（贫困户）受益方式：一是该项目的实施可延伸我县杏子的产业链，提高产品附加值，从而提高鲜杏的收购价；二是农户和贫困户参加合作社劳动报酬所得。三是按固定资产投资总额不低于银行同期贷款利率，给合作社成员分红，让特殊困难的无劳动力、弱劳动力贫困人口增收。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1150 | 0 | [46 empty] | 1150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | yjsx-2020-119 | 英吉沙县6000吨杏制品精深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 龙甫乡1村新建6000吨杏制品精深加工项目，投资1710万元。 1、建一座1018.5平米的国际标准化无菌车间，建一座1018.5平米的杀菌车间，高精度除湿机两台，高纯度臭氧发生器一台，万分级空气过滤器系统1套，LED净化板灯照明。投资810万元。 2、采购相关生产设备：链式多头包装机（型号：zy-210)6台、立式包装机(型号：HC-320C)6台、智能车间自动化包装流水线一套1、色选机2台，其中：4通道干坚果类色选机一台（ES212C4-128SV6)、蜜饯类色选机一台(C212C4-128SV6)、拉伸膜式包装机1台（型号：420-370）、工作台60台、66套1000L的杏干浸泡罐、6台20吨级别式不锈钢搅拌罐、一套每小时加工量的3吨膜浓缩机组设备、一套每小时加工量为1000L的脱硫蒸发器、一套QZF-10000L型号，每小时加工量3吨的榨汁机、洗筐机、烤车300个、烤盘15000个、电磁杀菌机2台； 项目建成后，每天加工杏干制品24吨，每年加工杏干制品6000吨，可以解决贫困户杏干销售问题，解决1600余农民就业，其中贫困户1280人，人均工资80元/天，年加工250天，贫困户户均可增收3466元。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 1710 | 0 | 1710 | 1710 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1710 | 0 | [46 empty] | 1710 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 新增
27 | yjsx-2020-045 | 英吉沙县高辣朝天椒加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 在色提力乡8村新建高辣朝天椒加工基地，投资1600万元。新建生产车间4023.98平方，仓库2116.45平方米，冷库1500平方米，遮阳大棚2000平方米，晒场6000平方米，并配套建设相关附属设施。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 1600 | 800 | 800 | 1600 | 500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1100 | 300 | [20 empty] | 300 | [25 empty] | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | yjsx-2020-141 | 英吉沙县冬瓜加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 在色提力乡8村新建冬瓜加工项目，投入资金1400万元：冬瓜输送线1条、卧式高效冬瓜削皮机2台、修冬瓜皮工作台2米、气动冬瓜皮工作台2台、掏瓤工作台1台、冬瓤输送线1米、冬瓜皮输送线1米、冬瓜切断机2台、卧式洗瓜机1台、冬瓜打蓉机2台、冬瓜蓉炒锅2台、堆晒场2000㎡、钢构厂房一栋、仓库两栋、地磅50t、冷库900㎡及机组、操作台120*80*60。并配套建设相关附属设施。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1400 | 0 | [46 empty] | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | yjsx-2020-046 | 英吉沙县农产品加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 为13个乡镇相关农产品加工合作社购置果品、蔬菜等农产品加工设备184台/批，新建加工厂房2座、彩钢棚21个、配套设备269台/套及设施建设，投入资金1835.68万元，解决农产品加工增值问题，设备归村集体所有，合作社运行管理，吸纳贫困户务工就业，产生的收益全部用于贫困户，受益户3661户，该项目由各乡镇组织实施。 项目运营单位：专业合作社； 分红比例：除去运行成本后，80%用于贫困户分红，20%用于壮大村集体经济。 涉及艾古斯乡5村；龙甫乡1村、2村、3村、4村；萨罕镇萨罕镇19个村（除5村、20村以外）；乔勒潘乡2村、8村、9村、10村；克孜勒乡2村、6村、14村；依格孜牙乡3村；苏盖提乡4村、6村、14村；城关乡城关乡12村；托普鲁克乡托普鲁克乡3村；乌恰镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、10村、11村、13村、14村、15村、16村、18村、19村、23村、25村、26村、27村；城镇6村；色提力乡10村、芒辛镇2村。 | 2020.04.10 | 2020.06.30 | 1835.68 | 1835.68 | 0 | 1835.68 | 1835.68 | 1835.68 | 1835.68 | 1835.68 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | yjsx-2020-060 | 英吉沙县购买种植技术服务项目 | 产业扶贫 | 新建 | 通过购买种植技术服务，为全县贫困户26万亩农作物种植提供种植技术指导服务，提高种植业技术水平，增加收入。技术指导服务费789万元。 | 2020.2.15 | 2020.06.10 | 789 | 0 | 789 | 789 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 789 | 0 | [46 empty] | 789 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | yjsx-2020-059 | 英吉沙县购买畜牧防疫服务项目 | 产业扶贫 | 新建 | 通过购买畜牧防疫技术服务，为全县贫困户22万头/只牲畜及119万只家禽养殖提供疫病技术指导及疫病防疫服务，提高养殖业技术水平，增加收入。技术指导服务费345万元。 | 2020.03.10 | 2020.12.10 | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 345 | 0 | [46 empty] | 345 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | yjsx-2020-061 | 英吉沙县购买林果业技术服务项目 | 产业扶贫 | 新建 | 购买14个乡镇林果技术服务队员或林果技术服务合作社的技术服务，为全县贫困户林果业种植提供技术指导服务，主要开展修剪、病虫害防治、田间管理等技术服务。技术指导服务费1140万元。合作社吸纳建档立卡贫困户不少于60%。 | 2020.03.10 | 2020.12.31 | 1140 | 0 | 1140 | 1140 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1140 | 0 | [46 empty] | 1140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | yjsx-2020-104 | 英吉沙县农机合作社机械购置项目 | 产业扶贫 | 新建 | 投入4813.02万元，全县15个农机合作社购置918台各类农业机械，其中：拖拉机33台，合计1020万元；小麦联合收割机39台，合计492万元；青饲料打捆机6套，合计888万元；玉米青贮收获机、棉花秆收获机、辣椒收获机23台，合计681万元；播种机66台，合计98.82万元；耕地整地机械43台，合计147.95万元；打药机61台，合计120.4万元；开沟机46台，合计55.2万元；施肥机7架，合计5.2万元；打埂机96台，合计105.6万元；打捆机22架，合计318万元；筑埂机6架，合计4.2万元；秸秆还田机6台，合计14万元；起垄机52台，合计59.2万元；深松机4架，合计8.4万元；平地机2架，合计30.8万元；残膜回收机2架，合计32万元；大型碎枝机2台，合计13.16万元；割草机20台，合计12.8万元；果树修剪刀20架，合计2.4万元；精选机5架，合计24.6万元；多功能田园管理机8台，42.4万元；脱粒机1架，合计0.7万元；铡草机3台，合计3万元；搂草机1架，合计1.5万元；碎枝机344台，合计649.55万元。 | 2020.1.30 | 2020.06.30 | 4813.02 | 4556.915 | 256.105 | 4813.02 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 |  | 3000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 738.02 | 481.915 |  |  |  |  | 179.895 | 302.02 | [40 empty] | 256.105 | 75 | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | yjsx-2020-120 | 英吉沙县合作社电力配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 为14个乡农产品加工、农机合作社、手工业合作社等完成电力配套建设，改善供电条件。投入资金800万元。涉及艾古斯乡、英吉沙镇、城关乡龙甫乡、芒辛镇、乔勒潘乡、萨罕镇、色提力乡、苏盖提乡、托普鲁克乡、乌恰镇、依格孜牙乡、英也尔乡、克孜勒乡。 | 2020.04.10 | 2020.07.30 | 800 | 240 | 560 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 800 | 240 | [14 empty] | 240 | [31 empty] | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | yjsx-2020-121 | 英吉沙县托普鲁克乡家具合作社加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 托普鲁克乡3村家具合作社加工项目，投资90万元。新建292平方米厂房，地面硬化257.76平方米，场地平整2230.2平方米，供排水、电力、消防等其他配套限附属设施建设。 | 2020.04.30 | 2020.06.30 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | [23 empty] | 90 | 30 | [20 empty] | 30
35 | yjsx-2020-058 | 英吉沙县农村产业园建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 在芒辛镇、英吉沙镇建设农村产业园，投资299万元。 一、芒辛镇9村产业园厂区建设项目，投入资金185万元，受益贫困户28户。 1、植物油生产合作社建设（砖砼结构，彩钢顶；室内吊顶，墙面集成板饰面或涂料饰面；室内门、窗户及电气等安装，510平方米）；2、糕点合作社搬迁建设（砖砼结构，彩钢顶；室内吊顶，墙面集成板饰面或涂料饰面；室内门、窗户及电气等安装，320平方米）；3、新建卫生间（高度3.2m,宽3.5m×长6m；砖砼结构，保温岩棉彩钢顶；室内给排水及电气等安装；含室外化粪池1座；含室内外涂料，21平方米）；4、新建围墙（围墙高度3.5m；24厚砖砌体；基础埋深40cm；涂料饰面；）；5、厂区室外给排水管网铺设（原砼地面破除，管沟开挖；给排水管线安装；管沟回填及砼硬化地面恢复）；6、冷却池1个、皂角池1个，63立方。7、榨油车间、糕点车间、杂粮面车间配套厂房800平方米，框架式结构；8、锅炉房40平方米，高度4.5米，岩棉板；9、货架400平方米；10、电动叉车1台；11、室内电线、灯、开关、插座等；12、翻墙式鞋柜5套。 二、英吉沙镇巴扎博衣村产业园建设项目，投入资金114万元，受益贫困户104户。 巴扎博衣村产业园建设项目，老职业高中院内投资资金114万元；1.安装采暖设备2700平米，锅炉、锅炉房及室外管道；2.饼干制造车间改造。3.电打馕车间改造。4.糖果生产车间改造。5.早餐配送加工车间改造。6.冰激凌、雪糕加工车间改造。7.木艺合作社厂房维修，800平方米地面硬化。8.电线改造。9.排水管道300米。10.消防配套设备一套。 1、产权归村集体所有；2、项目建成后，辐射带动贫困户就业，增加贫困户收入。3、年收益不低于总投资的6%，主要用于设备和厂房的维修、合作社社员分红；让农民实现脱贫目标。 | 2020.3.30 | 2020.07.30 | 299 | 299 | 0 | 299 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 299 | 299 | [6 empty] | 75 | [7 empty] | 224 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | yjsx-2020-068 | 英吉沙县家政服务合作社建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 一、利用现有闲置院落，为14个乡镇178个行政村家政服务合作社配备高压清洗机，地毯清洗机，大功率吸尘器，电动三轮车，线盘，塑料水管，地毯晾晒架，蓄水桶，潜水泵，混凝土地面，设备归村集体所有。每村平均投资3.22万元，共计573.16万元。 二、配备水电暖维修工具，投入资金21.36万元， 资产归村集体所有，合作社运行管理，吸纳贫困户务工就业。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 594.52 | 594.52 | 0 | 594.52 | 594.52 | 594.52 | 594.52 |  |  | 594.52 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
（三） |  | 商贸旅游类 |  | 9 |  |  |  | 25235.16 | 4852.1764 | 20382.9836 | 25235.16 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24025.16 | 3642.1764 | 0 | 0 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8064 | 0 | 372.88 | 0 | 317.49 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13282.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | yjsx-2020-069 | 英吉沙县电商扶贫-农产品配送中心项目 | 产业扶贫 | 改扩建 | 在英吉沙县电商产业园-瓜菜加工配送中心建设蔬菜等农产品的分拣、清洗、加工配送中心项目，投资6800万元。改造厂房10栋，每栋1500平方米；新建果蔬冷藏肉类冷冻加工车间1630.44平方米；半成品面食加工车间1630.44平方米；保鲜库399.4平方米；建设消防水池600立方米；配套相关附属设施及净菜加工等机器设备。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 6800 | 4583.1764 | 2216.8236 | 6800 | 1210 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1210 | 1210 | 1210 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5590 | 3373.1764 |  |  | 2753 | [9 empty] | 69.8064 |  | 232.88 |  | 317.49 | [29 empty] | 2216.8236 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | yjsx-2020-143 | 英吉沙县乡镇净菜中心建设项目 | 产业扶贫 | 改扩建 | 选择10个乡镇建立乡镇蔬菜收购、粗加工、储存点，每个投资431.65万元，总投资4316.5万元。乡镇蔬菜净菜加工厂具有蔬菜收购、分拣、去根、去除（泥土、杂、烂、变质、卖相差）、捆绑（装箱、装袋）和储存功能， 单个净菜中心建设主要内容：蔬菜收购间500平方米，包括分拣区、清洗区、包装区、库房区；水电暖地坪装修500平方米；地面硬化160平方米；彩钢凉棚160平方米；600立方保鲜库4座；输送传输带设备1套，根茎类蔬菜干洗机1套，周转筐专用推车10辆，蔬菜周转筐1500只，分装流水线1台，电动叉车2台；双星水池4台，四层货架30个，电子台秤6个，双层工作台10张等其他附属设施。 项目运营单位：专业合作社；产权归属：产权归建设项目所在村的村集体所有；分红比例：除去运行成本后，80%用于贫困户分红，20%用于壮大村集体经济。 | 2020.04.10 | 2020.06.30 | 4316.5 | 45 | 4271.5 | 4316.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4316.5 | 45 | [20 empty] | 45 | [25 empty] | 4271.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | yjsx-2020-005 | 英吉沙县馕产业园项目 | 产业扶贫 | 改扩建 | 建设馕产业园项目，总投资3500万元。改扩建两栋1500平方米的厂房，共改扩建3000平方米，新建1700平方米的馕加工车间，其他配套附属设施建设。 | 2020.05.10 | 2020.09.10 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | [24 empty] | 3500
39 | yjsx-2020-036 | 英吉沙县芒辛镇小刀村乡村旅游扶贫建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 芒辛镇小刀村乡村旅游扶贫建设项目，投资850万元。其中：依托国家非遗物质文化遗产英吉沙小刀，在芒辛镇10村新建集加工、制作、体验、展示、销售一体化的综合区等旅游基础设施及其他配套附属设施，建筑整体为两层框架结构；建筑占地面积960平方米，总建筑面积1516平方米。 资产归村集体所有，以合作社+个体户的形式进行经营运行，通过15个股东资金入股作为经营运行启动资金，提供就业岗位56个，期间45户建档立卡贫困户可以从中受益。合作社收益保留20%上交村集体经济，25%作为合作社继续发展的资金，40%股东分红，股东分红部分按照入股比例进行分红，15%用于帮扶45户建档立卡贫困户。 | 2020.03.20 | 2020.06.30 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 850 | 0 | [46 empty] | 850 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | yjsx-2020-037 | 英吉沙县池塘竞技垂钓旅游项目 | 产业扶贫 | 新建 | 芒辛镇15村池塘竞技垂钓旅游项目，占地35亩，预计投资367.3万元。受益贫困户21户。 建筑面积271平方米，主要建设内容：野钓和竞技钓鱼台、供电系统、给水系统、排水系统、供暖系统、投料机、叶轮式增氧机、鱼饲料、鱼苗及其它配套设施等。 资产归村集体所有，吸纳贫困户务工就业，产生的收益用于特殊困难的贫困户和无劳动力、弱劳动力贫困家庭。 | 2020.03.20 | 2020.06.30 | 367.3 | 84 | 283.3 | 367.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 367.3 | 84 | [20 empty] | 84 | [25 empty] | 283.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | yjsx-2020-011 | 英吉沙县土陶村乡村旅游扶贫建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 建设2500㎡游客接待中心和多功能厂房（包含烧制区、产品展区、土陶制作培训教学区和体验区）、1000㎡库房、80㎡旅游厕所、供排水、消防、电力配套设施、停车场、标识标牌、土陶电商销售平台等配套旅游服务设施。 | 2020.05.20 | 2020.10.30 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | [24 empty] | 1500
41 | yjsx-2020-097 | 英吉沙县农村农贸市场建设项目 | 产业扶贫 | 新建、改扩建 | 9个乡镇农贸市场进行改造，投资2500万元。 涉及乡镇包括艾古斯乡、芒辛镇、色提力乡、依格孜牙乡、英也尔乡、托普鲁克乡、萨罕镇、苏盖提乡、克孜勒乡。新建商铺、对交易棚进行维修、地面硬化等相关附属设施。 资产归村集体所有，吸纳贫困户务工就业。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2500 | 0 | [46 empty] | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | yjsx-2020-098 | 英吉沙县农村小市场（夜市）建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 在全县新建53座农村小市场（夜市），投资1975.36万元。主要包括英吉沙镇、艾古斯乡、城关乡、克孜勒乡、龙甫乡、芒辛镇、乔勒潘乡、色提力乡、依格孜牙乡、英也尔乡、乌恰镇、苏盖提乡等12个乡镇建53座农村小市场（夜市）。依托农村小商铺建设交易棚、地面硬化等相关附属设施。 资产归村集体所有，吸纳贫困户务工就业。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 1975.36 | 0 | 1975.36 | 1975.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1975.36 | 0 | [46 empty] | 1975.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | yjsx-2020-107 | 英吉沙县农村小商铺 | 产业扶贫 | 新建 | 完成241间小商铺建设，面积5930平方米，每平米2000元，投资1186万元 其中：乔勒潘乡13间、面积330平方米，投资66万元；芒辛镇27间、面积700平方米，投资140万元；城关乡10间、面积300平方米，投资60万元；萨罕镇45间、面积1400平方米，投资280万元；英也尔乡21间、面积420平方米，投资84万元；色提力乡5间、面积200平方米，投资40万元；克孜勒乡45间、面积900平方米，投资180万元；托普鲁克乡34间、面积680平方米，投资136万元；苏盖提乡10间、面积200平方米，投资40万元；龙甫乡1间、面积50平方米，投资10万元；英吉沙镇30间、面积750平方米，投资150万元。 资产归村集体所有，解决贫困户就业问题，实现自主创业。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 1186 | 0 | 1186 | 1186 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1186 | 0 | [46 empty] | 1186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | yjsx-2020-138 | 英吉沙县城关乡13村农贸市场 | 产业扶贫 | 新建 | 在城关乡13村新建县级农贸市场1座，投资2100万元。 新建建筑面积为8095.43㎡的商铺一栋，二层钢框架结构，并配套建设室外供电线路、供排水管道、道路及地面硬化、绿化、消防水池一座、化粪池一座、800KVA变压器等附属设施。 一层共68间商铺，每间商铺建筑面积为约40平米，主要业态以蔬菜，水果，水产品为主。二层共12间商铺。主要业态以娱乐、餐饮为主。 资产归村集体所有，收益到贫困户，吸纳贫困户务工就业。 | 2020.04.01 | 2020.6.30 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | [24 empty] | 2100 | 0
45 | yjsx-2020-140 | 英吉沙县副食品直销店建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新建10间副食品直销店，每间60㎡，共计140万元。 本项目主要在英吉沙镇建设十间副食品直销店，每间60㎡，地上一层，砖混结构。 附属工程：配套建设场地硬化、监控设施、消防设施及水电暖等附属设施。 资产归村集体所有，收益到贫困户，吸纳贫困户务工就业。 | 2020.04.01 | 2020.6.30 | 140 | 140 | 0 | 140 | [24 empty] | 140 | 140 | [14 empty] | 140
二 |  | 就业扶贫 |  | 8 |  |  |  | 23308.5173 | 12054.3736 | 11254.1437 | 23308.5173 | 14224.7637 | 14224.7637 | 7487.02 | 6581.7 | 0 | 905.32 | 6737.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9083.7536 | 4567.3536 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 107.98 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1488.88 | 0 | 1669.9936 | 30.18 | 767.108 | 0 | 0 | 131.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | yjsx-2020-108 | 英吉沙县贫困户就业“以奖代补” | 就业扶贫 | 新建 | 解决9947名贫困户稳定就业，投入资金1866.4万元，企业吸纳贫困户稳定就业，签订3年以上劳动合同，当年稳定就业9个月以上，给予企业奖励。 1.2019年已签订三年合同，当年稳定就业9个月以上，并已补助过2000元的1230名，本次补助1000元，计123万元。 2、2020年签订三年合同，当年稳定就业9个月以上的8717人，每人补助2000元，计1743.4万元。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 1866.4 | 0 | 1866.4 | 1866.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1866.4 | 0 | [46 empty] | 1866.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | yjsx-2020-109 | 英吉沙县扶贫车间建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 工业园区新建厂房5栋，投资概算1.5亿元。面积60000平方米；建设给排水、电力设施、道路、护栏等附属配套工程。 预计吸纳就业人员3000人以上，贫困人口占30%以上。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 15000 | 8500 | 6500 | 15000 | 11000 | 11000 | 4500 | 4500 |  |  | 6500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 337 |  | 107.98 |  |  |  | 35 | 1488.88 |  | 1102.64 | 30.18 | 767.108 |  |  | 131.212 | [28 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | yjsx-2020-038 | 英吉沙县吨袋加工扶贫车间项目 | 就业扶贫 | 新建 | “企业+合作联社+合作社+农户”模式，建设年产100万条吨袋合作社，投资2650万元。 1、新建吨袋加工车间一栋，地上一层门式钢架结构，建筑面积3535.6平方米，并配套建设相关附属设施； 2、建设1066.56平方米拉丝车间，织吊带车间，吨袋成品库房三栋，地上一层门式钢架结构； 3、新建值班室、消防控制室，地上一层砖混结构，建筑面积70.33平方米； 4、新建600立方米消防水池一座，框架剪力墙结构； 5、完善厂区道路及供排水等相关附属设施； 6、购置1000KVA变压器一台； 7、采购生产线主要设备：前道织造：拉丝机1台、圆织机11台、织带机1台；后道工序设备：切布机1台、切带机2台、印刷机1台、打包机1台； 8、7个吨袋加工合作社配备设备280台，投资150万元。 产权归村集体所有、英吉沙县吨袋合作联社运营。各乡村车间成立10个吨袋合作社，所在村的贫困户等富裕劳动力进厂务工，一方面项目的建设可直接带动贫困户就业，增加进厂务工人员劳动效率，为外出务工培养人才；另一面促进农民增收。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 2650 | 0 | 2650 | 2650 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2650 | 0 | [46 empty] | 2650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | yjsx-2020-125 | 英吉沙县乡村车间设备配套项目 | 就业扶贫 | 新建 | 为55个乡村车间配备设备755台，投资408.82万元。 其中：小方头高速电脑绷缝机56台、 平台高速电脑绷缝机224台、 三线电脑密拷包缝机56台、 四线电脑包缝机224台、 服装智能吊挂系统72台、 电脑套结机4台、 绘图仪1台、 打板机1台、 四合扣机 56台、珠边机56台、 直驱钉扣机4台 直驱锁眼机1台。 资产归村集体所有，解决贫困户就近就地就业问题。 | 2020.04.10 | 2020.07.30 | 408.82 | 408.82 | 0 | 408.82 | 408.82 | 408.82 | 408.82 |  |  | 408.82 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | yjsx-2020-062 | 英吉沙县扶贫电动三轮车购置项目 | 就业扶贫 | 新建 | 投入581.7万元，13个乡镇贫困户购置831辆电动三轮车，其中：艾古斯乡20辆、城关乡12辆、英吉沙镇116辆、克孜勒乡24辆、龙甫乡37辆、芒辛镇98辆、乔勒潘乡34辆、萨罕镇84辆、色提力乡31辆、苏盖提乡121辆、托普鲁克乡119辆、乌恰镇107辆、英也尔乡28辆。 | 2020.1.30 | 2019.6.30 | 581.7 | 581.7 | 0 | 581.7 | 581.7 | 581.7 | 581.7 | 581.7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | yjsx-2020-064 | 英吉沙县扶贫移动超市、餐车项目 | 就业扶贫 | 新建 | 为13个乡镇贫困户购置331辆移动超市、餐车，投资496.5万元。 一是移动超市234辆，其中：英吉沙镇8辆，乔勒潘乡34辆，龙甫乡3两，艾古斯乡10辆，乌恰镇89辆，苏盖提乡16辆，克孜勒乡31辆，托普鲁克乡18辆，萨罕镇15辆，英也尔乡4辆，色提力乡6辆。 二是移动餐车97辆，其中：英吉沙镇8辆，城关乡1辆，乔勒潘乡3辆，龙甫乡4辆，艾古斯乡10辆，乌恰镇17辆，苏盖提乡5辆，依格孜牙乡5辆，克孜勒乡2辆，萨罕镇45辆，色提力乡1辆。 | 2020.1.30 | 2020.6.30 | 496.5 | 496.5 | 0 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 496.5 |  |  | 496.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | yjsx-2020-142 | 英吉沙县工程服务站项目 | 就业扶贫 | 新建 | 建设16个工程服务站，投资1067.3536万元。每个工程服务站购置工程施工工具一套，每套设备主要包含：橡胶履带式挖掘机1台、混凝土搅拌机1台、工程三轮自卸车1台、插入式振动棒2台、万能木工圆锯1台、切割机1台、手电钻2台、ppr水管熔接器2台、立式打夯机1台、双向平板打夯机1台、移动式配电箱1台、手扶式磨光机1台、混凝土地面磨光机1台、混凝土切缝机1台、移动式脚手架8剧、工程手推车6辆、卡车1台、卷尺1个、电缆500米、水渠成型机1台、双钢轮压路机1台、汽油机式振动棒1台、汽油机震平尺2台、手扶汽油切割机2台、十字镐10个、铁锹30把、反光背心10件、光路锥30个、卷尺2个、安全带10条、安全帽50顶、安全绳10条、绑扎钩10个、绑扎丝10个、壁纸刀5把、标准架1个、剥线钳2把、冲击钻2台、电焊机1台、电夯1台、电弧焊机1台、电锯1台、吊篮1台、发电机1台、管钳2把、框式水平仪1台、螺丝刀5把、马钉枪2把、喷枪1把、气泵1台、潜水泵1台及其他工具等。资产归村集体所有，吸纳贫困户务工就业。 | 2020.1.30 | 2020.6.30 | 1067.3536 | 1067.3536 | 0 | 1067.3536 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 567.3536 | 567.3536 | [12 empty] | 567.3536 | [33 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | yjsx-2020-110 | 英吉沙县就业设备项目 | 就业扶贫 | 新建 | 为进一步激发贫困户自生动力，促进贫困户脱贫致富。为农民木工合作社、手工业合作社、食品加工、餐饮服务等购置就业设备1383台，计划投入资金1237.7437万元。 其中： 1.艾古斯乡就业配备设备数量为114台，设备预算总价为95.8653万元； 2.城关乡就业配备设备数量为17台，设备预算总价为22.745万元； 3.英吉沙镇就业配备设备数量为212台，设备预算总价为159.588万元； 4.克孜勒乡就业配备设备数量为122台，设备预算总价为61.81万元； 5.芒辛镇就业配备设备数量为92台，设备预算总价为217.71万元； 6.乔勒潘乡就业配备设备数量为57台，设备预算总价为21.75万元； 7.萨罕镇就业配备设备数量为113台，设备预算总价为93.678万元； 8.色提力乡就业配备设备数量为12台，设备预算总价为2.903万元； 9.苏盖提乡就业配备设备数量为201台，设备预算总价为115.5177万元； 10.托普鲁克乡就业配备设备数量为130台，设备预算总价为131.905万元； 11.乌恰镇就业配备设备数量为135台，设备预算总价为147.7918万元； 12.英也尔乡就业配备设备数量为8台，设备预算总价为1.6万元； 13.龙甫乡就业配备设备数量为61台，设备预算总价为59.6099万元； 14.依格孜牙乡就业配备设备数量为109台，设备预算总价为105.27万元。 资产归村集体所有，解决贫困户就近就地就业问题。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 1237.7437 | 1000 | 237.7437 | 1237.7437 | 1237.7437 | 1237.7437 | 1000 | 1000 |  |  | 237.7437 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
三 |  | 住房安居配套 |  | 1 |  |  |  | 522.5 | 0 | 522.5 | 522.5 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | yjsx-2020-112 | 英吉沙县电采暖（煤改电）项目 | 住房安居配套 | 新建 | 为5500户贫困户完成煤改电入户工程，每户平均3800元，其中每户用脱贫攻坚资金补助950元。共计522.5万元. 按照每户50平方米、4千瓦标准配置供暖设备。供暖设备因地制宜，可选择碳晶电热板、蓄热式电采暖等不同采暖设备。同步对农户入户线及户内线路进行改造。 | 2020.03.10 | 2020.06.30 | 522.5 | 0 | 522.5 | 522.5 | 522.5 | 522.5 | 0 |  |  |  | 522.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
四 |  | 基础设施配套 |  | 7 |  |  |  | 28345.54 | 8518.222 | 19827.318 | 28345.54 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827 | 4827 | 4669 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23518.54 | 3691.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 3047.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19827.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（一） |  | 居民生活类 |  | 2 |  |  |  | 10005.2 | 4047.622 | 5957.578 | 10005.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9005.2 | 3047.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | yjsx-2020-113 | 英吉沙县2020年农村桥梁建设项目 | 基础设施配套 | 新建 | 6个乡镇10个村12座580米桥梁建设,投资3480万元。 1、艾古斯乡：2个村2座54米桥梁，投资324万元。艾古斯1村3组易地搬迁处往2组泄洪渠改为27米桥梁；3村新建桥1座27米， 2、龙甫乡：1个村1座14米桥，投资84万元。5村新建14米协格乃依桥。 3、乌恰镇：4个村4座236米桥，投资1416万元。其中1村1座120米桥，2村20米1座，9村26米桥1座，19村72米桥1座, 4、克孜勒乡：2个村3座229米桥，投资1374万元。其中：2村1座127米桥，4村2座102米桥； 5、色提力乡：1个村1座33米桥，投资198万元（4村1座33米中桥）。 6、依格孜牙乡：1个村1座14米桥，投资84万元（4村新建1座14米小桥）。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 3480 | 2012.622 | 1467.378 | 3480 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3480 | 2012.622 | [14 empty] | 2012.622 | [31 empty] | 1467.378 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | yjsx-2020-115 | 英吉沙县2020年农村公路建设项目 | 基础设施配套 | 新建 | 共计6个乡镇31个村40.08km村组道路,投资2035万元。 1、克孜勒乡：共计8个村，需新建9.37km,投资482万元。其中：1村2.23km，3村1.5km，5村1.92km；7村0.7km；11村0.9km；13村1.1km，14村0.22km；15村0.81km。 2、城关乡：共计4个村，需新建2.51公里，投资128万元。其中9村0.67公里，10村1.5公里，12村0.16公里，13村0.18公里。 3、艾古斯乡：共计3个村，需新建2.42公里，投资123万元。其中：1村1.09公里，2村0.67公里，7村0.66公里。 4、乔勒潘乡：共计9个村，需新建5.14公里，投资267万元。其中1村0.8公里，2村0.65公里，3村1.98公里，4村0.31公里，5村0.97公里，6村0.11公里，7村0.18公里，9村0.07公里，11村0.07公里。 5、乌恰镇：共计5个村，需新建11.721km,投资588万元。其中：2村1.108公里，4村2.084公里，5村3.301，12村3.618公里，11村1.613公里。 6、依格孜牙乡：共计2个村，需新建8.919km,投资447万元。其中：1村8.108公里，4村0.812公里。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 2035 | 2035 | 0 | 2035 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1035 | 1035 | [14 empty] | 1035 | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | yjsx-2020-115 | 英吉沙县2020年农村公路建设项目 | 基础设施配套 | 新建 | 共计9个乡镇修建78.56公里村级道路,投资4490.2万元。 其中：1、克孜勒乡共计1个村：3村1.559Km。 2、龙甫乡共计5个村：1村0.507Km，2村0.445Km，3村0.752Km，5村0.248Km，6村0.603Km。 3、萨罕镇共计5个村：3村0.761Km，10村2.614Km，12村1.176Km，13村1.645Km，19村1.163Km。 4、托普鲁克乡共计3个村：4村1.811Km，5村0.271Km，6村0.776Km。 5、苏盖提乡共计7个村：1村1.478Km，3村0.093Km，4村0.489Km，6村1.641Km，8村1.865Km，10村1.899Km，12村0.2Km。 6、英也尔乡共计4个村：2村1.025Km，3村0.346Km，5村0.15Km，7村0.638Km。 7、芒辛镇共计11个村：2村1.573Km，3村1.121Km，7村3.1Km，8村0.532Km，9村1.277Km，10村1.167Km，11村0.904Km，12村2.815Km，13村0.415Km，14村1.606Km，15村1.109Km。 8、色提力乡共计4个村：3村1.428Km，4村0.599Km，8村1.095Km，10村0.123Km。 9、乌恰镇共计25个村32.374公里：1村3.898Km，3村2.209Km，4村0.678Km，5村0.137Km，7村2.318Km，8村2.079Km，9村2.217Km，11村0.25Km，12村0.294Km，13村0.952Km，14村1.896，15村0.805Km，16村0.709Km，17村1.160Km，18村0.6Km，19村1.262Km，20村1.199Km，21村1.258Km，22村0.713，23村2.578Km，24村1.004Km，26村0.073Km，27村2.339Km，28村0.850Km，29村1.078Km。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 4490.2 | 0 | 4490.2 | 4490.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4490.2 | 0 | [46 empty] | 4490.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
（二） |  | 生产类 |  | 5 |  |  |  | 18340.34 | 4470.6 | 13869.74 | 18340.34 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827 | 3827 | 3669 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14513.34 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13869.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | yjsx-2020-028 | 英吉沙县防渗渠建设项目 | 基础设施配套 | 新建 | 一、对萨罕水库库区色提力乡高效节水配套输水渠道防渗改造建设，色提力乡1村、9村、10村改造渠道共计38条，总长51.91km，概算4427.91万元。其中1村改造渠道8条，合计长度14.31km，渠道流量0.05-0.6m3/s，概算投资1297.66万元；9村改造渠道7条，合计长度20.18km，渠道流量0.1-0.5m3/s，概算投资1805.21万元；10村改造渠道23条，合计长度17.42km，渠道流量0.04-0.31m3/s，概算投资1325.04万元。 二、为克孜勒乡渠道防渗改造6条，渠道流量0.2～5.5m³/s，渠道总长度8.034km，投资1928.83万元。其中：中央提前下达以工代赈资金1669万元，涉农整合资金259.83万元。 三、克孜勒乡铁提尔米其特（9）村5组渠道防渗改造2条，工程建设渠道总长1.907km，包含22座渠系建筑物，工程总投资158万元，投入自治区提前下达以工代赈资金158万元。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 6514.74 | 2299 | 4215.74 | 6514.74 | 1827 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1827 | 1827 | 1669 |  | 158 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4687.74 | 472 | [20 empty] | 472 | [25 empty] | 4215.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | yjsx-2020-028 | 英吉沙县防渗渠建设项目 | 基础设施配套 | 新建 | 对萨罕水库库区乡镇高效节水配套输水渠道防渗改造建设94.124km，投资8954万元。（1）芒辛镇防渗改造渠道11条，渠道流量0.08～4m³/s，合计长度12.2km，概算投资1250万元。（2）英也尔乡防渗改造渠道共40条，渠道流量0.1～0.6m³/s，合计总长度31.024km，概算投资2600万元。（3）萨罕整防渗改造渠道共47条，渠道流量0.1～2.0m³/s，合计总长度50.9km，概算投资5104万元。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 8954 | 0 | 8954 | 8954 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 8954 | 0 | [46 empty] | 8954 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | yjsx-2020-031 | 英吉沙县军民渡槽建设项目 | 基础设施配套 | 改建 | 改造渡槽总长235米，渡槽段70米，上下游连接段165米。设计流量50立方米/秒，渡槽为双孔，单孔宽4.5米，高2.3米。投资700万元。 | 2020.03.10 | 2020.6.30 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 700 | 0 | [46 empty] | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | yjsx-2020-133 | 英吉沙县低产田改造建设项目 | 基础设施配套 | 新建 | 一、完成土地平整15000亩，计划投入资金2000万元；主要为土地平整及渠系配套建筑物，包括：路、林、渠、桥涵、防护林等；其中： 1、克孜勒乡：土地平整项目7300亩。【使用以工代赈资金】 2、英也尔乡：土地平整项目7700亩。【使用以工代赈资金】 二、对艾古斯乡75户易地搬迁户实施低质土地改造项目进行后期扶持，合计286亩，投资171.6万元。 | 2020.04.10 | 2020.10.30 | 2171.6 | 2171.6 | 0 | 2171.6 | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 171.6 | 171.6 | [12 empty] | 171.6 | [33 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
五 |  | 综合社会保障兜底 |  | 1 |  |  |  | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | yjsx-2020-123 | 扶贫-英吉沙县英吉沙镇第四初级中学及附属建设项目 | 综合社会保障 | 续建 | 英吉沙县英吉沙镇第四初级中学及附属建设项目，申请一般性政府债券资金12000万元。 建设内容：1号教学楼9824.73㎡，2号教学楼9824.73㎡；综合教学楼6866.1㎡，建设女生宿舍楼12246.95㎡，男生宿舍楼12246.95㎡，食堂6866.1㎡，浴室1995.84㎡，看台1117.76㎡，环形塑胶跑道400m。 建设地点：英吉沙镇 | 2019.03.15 | 2020.11.15 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 0
63 | yjsx-2020-124 | 扶贫-英吉沙县21所学校主体及附属工程建设项目 | 综合社会保障 | 续建 | 在14个乡镇改扩建21所学校，申请一般性政府债券资金9000万元。 校舍总建筑面积136100平米，附属设施包括：硬化场地31905㎡、44.53㎡值班室14座、188㎡水冲厕所7座、安装电锅炉17个、消防泵站4个、围墙4143米、上下水、强电弱电及相关设施设备等。 | 2018.08.25 | 2020.08.20 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | [79 empty] | 9000 |  | 9000
六 |  | 扶志扶智 |  | 2 |  |  |  | 1184.126 | 1184.126 | 0 | 1184.126 | 1184.126 | 1184.126 | 1184.126 | 1184.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | yjsx-2020-129 | 英吉沙县就业能力提升项目 | 扶志扶智 | 新建 | 农机驾驶员培训315人，投资79.526万元： 1.拖拉机驾驶员培训119人，其中：乔勒潘乡4人，龙甫乡4人，艾古斯乡4人，乌恰镇23人，苏盖提乡33人，依格孜牙乡6人，托普鲁克乡6人，萨罕镇5人，芒辛镇30人，英也尔乡2人，色提力乡2人； 2.联合收割机驾驶员培训45人，其中：乌恰镇32人，色提力乡13人； 3.装载机操作人员培训128人，其中：乔勒潘乡10人，乌恰镇2人，苏盖提乡10人，芒辛镇101人，英也尔乡2人，色提力乡3人； 4.挖掘机操作人员培训23人，其中：乔勒潘乡1人，乌恰镇3人，苏盖提乡3人，依格孜牙乡1人，芒辛镇8人，英也尔乡4人，色提力乡3人。 | 2020.03.10 | 2020.10.30 | 79.526 | 79.526 | 0 | 79.526 | 79.526 | 79.526 | 79.526 | 79.526 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | yjsx-2020-130 | 英吉沙县雨露计划项目 | 扶志扶智 | 新建 | 扶持英吉沙县户籍3682名农村贫困户家庭子女，其中：普通中专（3人）、职业高中（2951）、技工院校（222人）以及高等职业院校（506人）的农村建档立卡贫困家庭子女，每生每年3000元的补助标准，共扶持3682人，共计1104.6万元。 | 2020.03.10 | 2020.12.31 | 1104.6 | 1104.6 | 0 | 1104.6 | 1104.6 | 1104.6 | 1104.6 | 1104.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
七 |  | 其他 |  | 2 |  |  |  | 935 | 440 | 495 | 935 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | yjsx-2020-131 | 英吉沙县扶贫小额信贷贴息 | 其他 | 新建 | 为建档立卡贫困户扶贫小额贷款进行贴息。 | 2020.01.01 | 2020.12.30 | 635 | 140 | 495 | 635 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 635 | 140 | [14 empty] | 140 | [31 empty] | 495 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | yjsx-2020-139 | 英吉沙县项目管理费 | 其他 | 新建 |  | 2020.01.01 | 2020.12.30 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300