## 一审 (修改后)
绩效目标申报表
2021年度
项目名称 |  | 英吉沙县芒辛镇11村高标准杏园建设项目（非遗特色小镇） | 项目负责人及电话 | 贺尉疆 （17709962080）
主管部门 |  | 英吉沙县自然资源局 | 实施单位 | 英吉沙县芒辛镇人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 206.4
|  | 其中：财政拨款 | 98
|  | 其他资金 | 108.4
总体目标 | 年度目标
该项目投入资金206.4万元，本工程建设区域范围275亩，其中86亩定植杏树。（1）滴灌工程：本工程建设一个滴灌，建设面积275亩，工程主要内容包括1座沉沙池、1座首部泵房、田间管网敷设、田间配套建筑物等。（2）苗木采购与运行管护：采购定植6400株杏树苗，杏树由中标方管护三年，定植株行距3m×3m，定植当年成活率必须达到85%以上，三年内保证100%保存率，待后期果树结果后产生的资产收益用于建档立卡户。项目建成后2022年起，果树年总收入增加≥19.2万元，受益户数≥34户146人，带动增加就业人数≥15人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 滴灌工程建设面积（≥**亩） | ≥275亩
|  |  | 沉砂池（**座） | 1座
|  |  | 首部泵房（**座） | 1座
|  |  | 杏树管护面积（≥**亩） | ≥86亩
|  |  | 采购经济林苗木（≥**株） | ≥6400株
|  | 质量指标 | 滴灌建设工程验收合格率（**%） | 100%
|  |  | ★种植作物成活率（≥**%） | ≥85%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（**%） | 100%
|  |  | 项目开工时间 | 2020-02-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-04-01
|  | 成本指标 | 建筑工程投资（≤**万元） | ≤182.83万元
|  |  | 苗木定植与采购（≤**万元） | ≤16.88万元
|  |  | 机电设备及安装工程投资（≤**万元） | ≤14.81万元
|  |  | 金属结构设备及安装工程投资（≤**万元） | ≤0.01万元
|  |  | 其他费用（≤**万元） | ≤8.67万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥19.2万元
|  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数（≥**人） | ≥15人
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） | ≥146人
|  | 生态效益指标 | 扩大林果种植面积（≥**亩） | ≥86亩
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%
|  |  | 实施特色林果种植基地项目农民满意度（≥**%） | ≥95%