## 定
绩效目标申报表
项目名称 |  | 英吉沙县良种繁育中心建设项目 | 项目负责人及电话 | 杨建新13399701616
主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 12600
|  | 其中：财政拨款 | 10102.37
|  | 其他资金 | 2497.63
总体目标 | 年度目标
该项目计划投入资金12600万元，主要建设圈舍72座约81500平方米，配套功能用房约1400平方米（包括兽医诊疗室、器械室、配种室、消毒室、值班室、药浴池等）；饲草料棚约3000平方米；堆粪场约2500平方米等基础设施建设；购置主要包括饲料粉碎机、装载机、拖拉机、投料车、购置TMR等饲草料加工机械和生产管理系统等。采购种羊30300只。运行期间带动受益脱贫人口数20人。带动增加脱贫人口全年总收入60万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2021年英吉沙县良种繁育中心购买种羊数量（≥**只） | ≥30300只
|  |  | 2021年英吉沙县良种繁育中心新建72栋圈舍面积（≥平方米） | ≥81500平方米
|  |  | 2021年英吉沙县良种繁育中心配套功能用房面积（≥平方米） | ≥1400平方米
|  | 质量指标 | 养殖动物成活率（≥**%） | ≥90%
|  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2021-02-01
|  |  | 项目完工时间 | 2021-07-01
|  |  | 资金支付及时率（**%） | 100%
|  | 成本指标 | 购买种羊（≤元/只） | ≤1227.72元/只
|  |  | 圈舍成本（≤元/平方米） | ≤833.4元/平方米
|  |  | 配套功能用房成本（≤元/平方米） | ≤1837.14元/平方米
|  |  | 附属设施建设成本（≤万元） | ≤555.5万元
|  |  | 草料加工区（≤万元） | ≤495万元
|  |  | 设备购置费用（≤万元） | ≤480万元
|  |  | 其他费用（≤万元） | ≤300万元
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 向政府交纳收益（≥**万元） | ≥469.2万元
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥万元） | ≥60万元
|  | 生态效益指标 | 降低养殖场粪便污染 | 效果显著
|  | 社会效益指标 | 可解决人口就业（≥**人） | ≥20人
|  | 可持续影响指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥人） | ≥20人
|  |  | 工程设计使用年限（≥年） | ≥10年
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | ≥95%
|  |  | 受益村集体满意度（≥**%） | ≥95%